## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas que conscientizem sobre a questão da água, crise hídrica e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Secretaria de Agricultura, Sec. de Meio Ambiente, SAAE, escolas, COGERH, Sec. de Educação, CG, Rádios, igrejas e associações | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Realização de campanhas e ações de conscientização no consumo de água | Iniciativas que aumentem a conscientização no consumo de água, no intuito de evitar a necessidade de uso de outras fontes de água em épocas de crise hídrica | SAAE, Associações, Prefeitura, Defesa Civil e escolas | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Mapeamento dos poços instalados | Identificar e georreferenciar os poços existentes e sua condição física atual | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas Gestão e Planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Análise da situação de atividade dos poços | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, para caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Realizar formações com beneficiados por poços | Levantamento das famílias beneficiadas e capacitação para a manutenção, inclusive limpeza periódica, e o monitoramento do volume dos poços. | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Instalação de dessalinizadores nos poços | Ampliar os tipos de uso dos poços. | Defesa Civil e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Incentivar sistemas alternativos de abastecimento de água nas comunidades rurais. | Identificar as comunidades que desenvolvem sistemas alternativos e avaliar seu uso | Sindicatos, EMATERCE e universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de uso de outras fontes de água | Incentivar sistemas alternativos de abastecimento de água nas comunidades rurais. | Apoiar intercâmbios entre comunidades para que as tecnologias sejam conhecidas e sua implementação instigada | Sindicatos, EMATERCE e universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Campanhas de educação ambiental em prol da conservação das matas ciliares do açude e rio | A preservação das matas ciliares tem o objetivo de contribuir para a manutenção do leito do rio e açude, evitando assoreamento e depósito de resíduos sólidos | Associações, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Escolas | Medida Preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Campanhas de educação ambiental em prol da conservação das matas ciliares do açude e rio | Ações e mutirões para retirada de macrófitas, capim e resíduos sólidos, aproveitamento o uso múltiplo da água | Prefeitura, Defesa Civil e Secretaria de Recursos Hídricos | Prefeitura, Defesa Civil e Secretaria de Recursos Hídricos | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE e Sindicatos | Medida Preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Ampliar as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo local, capacitando as diversas habilidades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Econômicas e Sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Capacitação para o entendimento da legislação de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Realizar cursos e capacitações junto aos usuários para o entendimento da política de gestão de Recursos Hídricos / Educação Ambiental | COGERH e SEMA | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Apoiar e colaborar com a gestão hídrica comunitária eficiente | Realizar e apoiar a realização de reuniões para intermediar conflitos comunitários sobre a gestão da água, palestras sobre gestão hídrica e formações com lideranças comunitárias em gestão de conflitos, por exemplo. | Associações, SAAE, COGERH, Comissão Gestora e Defesa Civil | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Proporcionar momentos ampliados de diálogo entre os diversos tipos de usuários | Amplificar discussões que, geralmente, ocorrem no âmbito apenas da Comissão Gestora e abrir para o público em geral. | Associações, SAAE, COGERH e Comissão Gestora | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Realização de campanhas e ações de educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias,secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliação da disponibilidade de carros-pipas e cadastro para atuação em emergências, incêndios florestais | Ampliação do efetivo de carros pipa disponíveis para atendimento de emergências, por meio de parceria entre prefeitura e ICMBio | Prefeitura e ICMBio | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Recuperação das Áreas Degradadas | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas degradadas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Capacitar criadores | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras sobre silagem e técnicas de pastagem cultivada em áreas áridas | Secretaria de Agricultura, prefeitura, secretaria do meio ambiente e associações. | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Reflorestamento das Áreas de Pastagem Degradadas | Plantio e monitoramento de mudas de espécies nativas nas áreas degradadas por pastagens | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Implementação de medidas de apoio financeiro e técnico para criadores | Implementação de medidas de apoio financeiro e técnico para criadores | Secretaria de Agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. prefeitura e secretaria do meio ambiente | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Campanhas de conscientização de criadores | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre pastagem sustentável. | Prefeitura, secretaria do meio ambiente, associações comunitárias e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Iniciativas em educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre as causas da infestação de vegetações aquáticas invasoras | COGERH, SRH, prefeitura, secretaria do meio ambiente, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Apoio e realização de estudos sobre o crescimento excessivo de capim no leito dos rios e açudes | Estudo das causas, consequências e espécies associadas | Prefeitura, secretaria do meio ambiente, secretaria de agricultura, associações comunitárias e universidades | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores em prol da diminuição das taxas de empréstimo para aquisição dos insumos e materiais para produção | Realização de acordos formais para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Fornecer apoio comercial aos pequenos produtores | Organização de feiras populares de pequenos produtores locais | Prefeitura e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Aumentar a compra municipal de alimentos de pequenos produtores locais para a merenda escolar | Maior adesão local ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que prevê esse incentivo. | Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Escolas. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Apoio para criação de cooperativas para compra otimizada e mais acessível de insumos | A criação de cooperativas visa a obtenção de insumos a preços mais acessíveis e otimização de compras. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Assistência técnica | A assistência técnica aos produtores proporciona a adoção de medidas de aproveitamento máximo das condições locais. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Distribuição de sementes de melhor qualidade | Distribuir sementes de melhor qualidade e de espécies mais adaptadas às condições locais. | EMATERCE e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo local, capacitando as diversas habilidades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar o acesso às tecnologias de convivência com a seca e realizar manutenção dos já existentes | Instalação e ampliação de tecnologias como cisternas, sistemas de aproveitamento de água, poços profundos, barragens subterrâneas e dessalinizadores. Além disso, serão realizadas manutenções periódicas em equipamentos já existentes | Secretarias de Meio Ambiente, Cogerh, CBH, DNOCS, Universidades, Comunidade | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores em prol da diminuição das taxas de empréstimo para aquisição dos insumos e materiais para produção | Realização de acordos formais para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Fornecer apoio comercial aos pequenos produtores | Organização de feiras populares de pequenos produtores locais | Prefeitura e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Aumentar a compra municipal de alimentos de pequenos produtores locais para a merenda escolar | Maior adesão local ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que prevê esse incentivo. | Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Escolas. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Apoio para criação de cooperativas para compra otimizada e mais acessível de insumos | A criação de cooperativas visa a obtenção de insumos a preços mais acessíveis e otimização de compras. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Assistência técnica | A assistência técnica aos produtores proporciona a adoção de medidas de aproveitamento máximo das condições locais. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Distribuição de sementes de melhor qualidade | Distribuir sementes de melhor qualidade e de espécies mais adaptadas às condições locais. | EMATERCE e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas que conscientizem sobre a questão da água, crise hídrica e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, SAAE, escolas, COGERH, Secretaria de Educação, CG, rádios, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Aumentar o alcance do cadastro para abastecimento por carro-pipa | Aumentar a quantidade de famílias cadastradas para abastecimento por carro-pipa | Prefeitura, Defesa Civil e Exército | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Ampliação da oferta de água por poços artesianos | Ampliação da quantidade de poços artesianos (instalação) e manutenção dos existentes | SOHIDRA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, CG, rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar transferência hídrica | Realizar medidas necessárias à transferência hídrica para atendimento de demandas emergenciais e prioritárias | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reuso na zona urbana | Promover discussões sobre a situação da seca, incentivando práticas mais econômicas da água | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividades dos poços | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCS, Agentes Comunitários de Saúde Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE e Sindicatos | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Capacitação para o entendimento da legislação de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Realizar cursos e capacitações junto aos usuários para o entendimento da política de gestão de Recursos Hídricos / Educação Ambiental | COGERH e SEMA | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Apoiar e colaborar com a gestão hídrica comunitária eficiente | Realizar e apoiar a realização de reuniões para intermediar conflitos comunitários sobre a gestão da água, palestras sobre gestão hídrica e formações com lideranças comunitárias em gestão de conflitos, por exemplo. | Associações, SAAE, COGERH, Comissão Gestora e Defesa Civil | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Proporcionar momentos ampliados de diálogo entre os diversos tipos de usuários | Amplificar discussões que, geralmente, ocorrem no âmbito apenas da Comissão Gestora e abrir para o público em geral. | Associações, SAAE, COGERH e Comissão Gestora | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Realização de campanhas e ações de educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias,secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliação da disponibilidade de carros-pipas e cadastro para atuação em emergências, incêndios florestais | Ampliação do efetivo de carros pipa disponíveis para atendimento de emergências, por meio de parceria entre prefeitura e ICMBio | Prefeitura e ICMBio | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Recuperação das Áreas Degradadas | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas degradadas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliar a divulgação dos canais de denúncia | Facilitar a chegada de denúncias para agilizar o combate e o controle | Rádios e Prefeitura (Redes Sociais) | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliar a formação de brigadas de combate a incêndios | Ampliar o efetivo habilitado para atuar no combate a incêndios, facilitando o controle mais eficaz dos episódios | Prefeitura e ICMBio | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Capacitar criadores | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras sobre silagem e técnicas de pastagem cultivada em áreas áridas | Secretaria de Agricultura, prefeitura, secretaria do meio ambiente e associações. | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Reflorestamento das Áreas de Pastagem Degradadas | Plantio e monitoramento de mudas de espécies nativas nas áreas degradadas por pastagens | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria deagricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da vegetação nativa | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Iniciativas em educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre as causas da infestação de vegetações aquáticas invasoras | COGERH, SRH, prefeitura, secretaria do meio ambiente, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Apoio e realização de estudos sobre o crescimento excessivo de capim no leito dos rios e açudes | Estudo das causas, consequências e espécies associadas | Prefeitura, secretaria do meio ambiente, secretaria de agricultura, associações comunitárias e universidades | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Implementação de medidas de combate à proliferação excessiva de vegetações aquáticas invasoras | Fiscalização de pontos de lançamento de efluentes com alta carga orgânica (ex.: domésticos) e do uso de fertilizantes sintéticos nas proximidades, além de ações para preservação da mata ciliar e para combate do uso indevido do solo das margens. Criação/divulgação de canais de denúncia. | COGERH, prefeitura, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Implementação de medidas de diminuição/retirada da vegetações aquáticas invasoras | Execução planejada e com frequência de estratégias de controle antrópico das vegetações aquáticas invasoras, como remoção manual/mecânica e aumento da aeração das águas | Prefeitura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores em prol da diminuição das taxas de empréstimo para aquisição dos insumos e materiais para produção | Realização de acordos formais para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Fornecer apoio comercial aos pequenos produtores | Organização de feiras populares de pequenos produtores locais | Prefeitura e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Aumentar a compra municipal de alimentos de pequenos produtores locais para a merenda escolar | Maior adesão local ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que prevê esse incentivo. | Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Escolas. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Apoio para criação de cooperativas para compra otimizada e mais acessível de insumos | A criação de cooperativas visa a obtenção de insumos a preços mais acessíveis e otimização de compras. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Assistência técnica | A assistência técnica aos produtores proporciona a adoção de medidas de aproveitamento máximo das condições locais. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Apoio para a confecção de silos para armazenamento de grãos | Apoio técnico e econômico | Secretaria de Agricultura, associações de produtores e prefeitura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Distribuição de sementes de melhor qualidade | Distribuir sementes de melhor qualidade e de espécies mais adaptadas às condições locais. | EMATERCE e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas que conscientizem sobre a questão da água, crise hídrica e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, SAAE, escolas, COGERH, Secretaria de Educação, CG, rádios, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Aumentar o alcance do cadastro para abastecimento por carro-pipa | Aumentar a quantidade de famílias cadastradas para abastecimento por carro-pipa | Prefeitura, Defesa Civil e Exército | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Ampliação da oferta de água por poços artesianos | Ampliação da quantidade de poços artesianos (instalação) e manutenção dos existentes | SOHIDRA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, CG, rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar transferência hídrica | Realizar medidas necessárias à transferência hídrica para atendimento de demandas emergenciais e prioritárias | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reuso na zona urbana | Promover discussões sobre a situação da seca, incentivando práticas mais econômicas da água | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividades dos poços | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCS, Agentes Comunitários de Saúde Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Campanhas de educação ambiental em prol da conservação das matas ciliares do açude e rio | A preservação das matas ciliares tem o objetivo de contribuir para a manutenção do leito do rio e açude, evitando assoreamento e depósito de resíduos sólidos | Associações, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Escolas | Medida Preventiva e Medida Ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Limpeza dos poços | Limpeza e desinfecção periódica dos poços, remoção de resíduos acumulados | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCS, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE e Sindicatos | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Capacitação para o entendimento da legislação de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Realizar cursos e capacitações junto aos usuários para o entendimento da política de gestão de Recursos Hídricos / Educação Ambiental | COGERH e SEMA | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Apoiar e colaborar com a gestão hídrica comunitária eficiente | Realizar e apoiar a realização de reuniões para intermediar conflitos comunitários sobre a gestão da água, palestras sobre gestão hídrica e formações com lideranças comunitárias em gestão de conflitos, por exemplo. | Associações, SAAE, COGERH, Comissão Gestora e Defesa Civil | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Proporcionar momentos ampliados de diálogo entre os diversos tipos de usuários | Amplificar discussões que, geralmente, ocorrem no âmbito apenas da Comissão Gestora e abrir para o público em geral. | Associações, SAAE, COGERH e Comissão Gestora | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Realização de campanhas e ações de educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias,secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliação da disponibilidade de carros-pipas e cadastro para atuação em emergências, incêndios florestais | Ampliação do efetivo de carros pipa disponíveis para atendimento de emergências, por meio de parceria entre prefeitura e ICMBio | Prefeitura e ICMBio | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Recuperação das Áreas Degradadas | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas degradadas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliar a divulgação dos canais de denúncia | Facilitar a chegada de denúncias para agilizar o combate e o controle | Rádios e Prefeitura (Redes Sociais) | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Ampliar a formação de brigadas de combate a incêndios | Ampliar o efetivo habilitado para atuar no combate a incêndios, facilitando o controle mais eficaz dos episódios | Prefeitura e ICMBio | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Capacitar criadores | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras sobre silagem e técnicas de pastagem cultivada em áreas áridas | Secretaria de Agricultura, prefeitura, secretaria do meio ambiente e associações. | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Reflorestamento das Áreas de Pastagem Degradadas | Plantio e monitoramento de mudas de espécies nativas nas áreas degradadas por pastagens | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria deagricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da vegetação nativa | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução de pastagens naturais | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Iniciativas em educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre as causas da infestação de vegetações aquáticas invasoras | COGERH, SRH, prefeitura, secretaria do meio ambiente, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Apoio e realização de estudos sobre o crescimento excessivo de capim no leito dos rios e açudes | Estudo das causas, consequências e espécies associadas | Prefeitura, secretaria do meio ambiente, secretaria de agricultura, associações comunitárias e universidades | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Implementação de medidas de combate à proliferação excessiva de vegetações aquáticas invasoras | Fiscalização de pontos de lançamento de efluentes com alta carga orgânica (ex.: domésticos) e do uso de fertilizantes sintéticos nas proximidades, além de ações para preservação da mata ciliar e para combate do uso indevido do solo das margens. Criação/divulgação de canais de denúncia. | COGERH, prefeitura, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Proliferação excessiva de vegetação aquática (macrófitas e capim) | Implementação de medidas de diminuição/retirada da vegetações aquáticas invasoras | Execução planejada e com frequência de estratégias de controle antrópico das vegetações aquáticas invasoras, como remoção manual/mecânica e aumento da aeração das águas | Prefeitura | Medidas Ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores em prol da diminuição das taxas de empréstimo para aquisição dos insumos e materiais para produção | Realização de acordos formais para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Fornecer apoio comercial aos pequenos produtores | Organização de feiras populares de pequenos produtores locais | Prefeitura e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Aumentar a compra municipal de alimentos de pequenos produtores locais para a merenda escolar | Maior adesão local ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que prevê esse incentivo. | Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura e Escolas. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Apoio para criação de cooperativas para compra otimizada e mais acessível de insumos | A criação de cooperativas visa a obtenção de insumos a preços mais acessíveis e otimização de compras. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Assistência técnica | A assistência técnica aos produtores proporciona a adoção de medidas de aproveitamento máximo das condições locais. | Secretaria de Agricultura e associações de produtores | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Apoio para a confecção de silos para armazenamento de grãos | Apoio técnico e econômico | Secretaria de Agricultura, associações de produtores e prefeitura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção | Distribuição de sementes de melhor qualidade | Distribuir sementes de melhor qualidade e de espécies mais adaptadas às condições locais. | EMATERCE e Secretaria de Agricultura | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado