## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Chafarizes sem tratamento | Análise de qualidade de água feita de forma sistemática | Solicitar diagnóstico bimestral das águas dos chafarizes em termos de tratamento | Prefeitura Municipal de Aquiraz (PMA), Cagece | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Perfuração indiscriminada de poços | Fiscalizar a perfuração de poços | Realizar campanhas de fiscalização para disciplinar a perfuração de poços | SRH, COGERH | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água | Monitoramento da qualidade da água mensal | Melhorar a divulgação dos dados da análise da qualidade da água | COGERH | Medidas econômicas e sociais / Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade para identificar a área de demarcação do açude/APP | Tornar visível a demarcação da área do açude/APP | Limpeza periódica da margem do açude/rio para facilitar a visualização das marcações da APP | COGERH, SRH | Medida Operacional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Desvalorização do trabalho agrícola | Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias, EMATERCE | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Desperdício de água | Campanhas educacionais | Formular campanhas sobre o uso consciente da água | Secretaria de Educação Municipal, Secretaria de Saúde (postos de saúde), Igrejas, SRH | Medidas preventivas (Educativa) | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório | Realizar mutirão de limpeza | Promover a limpeza | PMA, COGERH, SEMA, CG do Açude Catucinzenta e Lagoa do Catu | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Falta de água para famílias na zona rural | Perfurar poços, implantar chafarizes e cisternas de placa | Estudo para perfuração de poços, solicitar carro pipa à PMA e implantação de cisternas | PMA, Governo do Estado (SOHIDRA), Exército, ONGs | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto do turismo | Conscientizar a população e empreendimentos sobre os usos prioritários da água | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o uso racional da água no setor turístico | PMA e Governo do Estado | Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise do abastecimento para uso em comunidades rurais | Instalar poços profundos (+40m) | Definir pontos estratégicos para instalação dos poços | SOHIDRA, COGERH | Medida Preventiva / Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise do abastecimento humano urbano | Construir adutora interligando o sistema (Açude Catucinzenta – Lagoa do Catu) | Levantamento de novos loteamentos para crescimento de demanda | PMA, SOHIDRA, COGERH, SRH, CAGECE | Medidas econômicas e sociais / Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Perfuração indiscriminada de poços | Fiscalizar a perfuração de poços | Realizar campanhas de fiscalização para disciplinar a perfuração de poços | SRH, COGERH | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água | Monitoramento da qualidade da água mensal | Melhorar a divulgação dos dados da análise da qualidade da água | COGERH | Medidas econômicas e sociais / Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade para identificar a área de demarcação do açude/APP | Tornar visível a demarcação da área do açude/APP | Limpeza periódica da margem do açude/rio para facilitar a visualização das marcações da APP | COGERH, SRH | Medida Operacional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Desvalorização do trabalho agrícola | Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias, EMATERCE | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório | Realizar mutirão de limpeza | Promover a limpeza | PMA, COGERH, SEMA, Comissão Gestora do Açude Catucinzenta e Lagoa do Catu | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desperdício no uso por grandes empreendimentos | Rever vazão das outorgas | Recalcular vazão de acordo com a disponibilidade de água | COGERH, Grandes Empreendimentos, Comissão Gestora | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Promover o reuso/reaproveitamento | Incentivar práticas de reuso/reaproveitamento de águas cinzas/negras | COGERH, Grandes Empreendimentos, Comissão Gestora | Medidas de gestão e operação do sistema |  | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção agrícola | Uso de culturas que necessitam menor emprego de água | Estabelecer convênios com instituições para selecionar e fornecer materiais genéticos adaptativos à região | PMA, EMATERCE, EMBRAPA | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Falta de água para famílias na zona rural | Perfurar poços, implantar chafarizes e cisternas de placa | Estudo para perfuração de poços, solicitar carro pipa à PMA e implantação de cisternas | PMA, Governo do Estado (SOHIDRA), Exército, ONGs | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto do turismo | Conscientizar a população e empreendimentos sobre os usos prioritários da água | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o uso racional da água no setor turístico | PMA, Governo do Estado | Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Perfuração indiscriminada de poços | Fiscalizar a perfuração de poços | Realizar campanhas de fiscalização para disciplinar a perfuração de poços | SRH, COGERH | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água | Monitoramento da qualidade da água mensal | Melhorar a divulgação dos dados da análise da qualidade da água | COGERH | Medidas econômicas e sociais / Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade para identificar a área de demarcação do açude/APP | Tornar visível a demarcação da área do açude/APP | Limpeza periódica da margem do açude/rio para facilitar a visualização das marcações da APP | COGERH, SRH | Medida Operacional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Desvalorização do trabalho agrícola | Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias, EMATERCE | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório | Realizar mutirão de limpeza | Promover a limpeza | PMA, COGERH, SEMA, Comissão Gestora do Açude Catucinzenta e Lagoa do Catu | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto do turismo | Conscientizar a população e empreendimentos sobre os usos prioritários da água | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o uso racional da água no setor turístico | PMA, Governo do Estado | Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Falta de água para famílias na zona rural | Perfurar poços, implantar chafarizes e cisternas de placa | Estudo para perfuração de poços, solicitar carro pipa à PMA e implantação de cisternas | PMA, Governo do Estado (SOHIDRA), Exército, ONGs | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Perfuração indiscriminada de poços | Fiscalizar a perfuração de poços | Realizar campanhas de fiscalização para disciplinar a perfuração de poços | SRH, COGERH | Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água | Monitoramento da qualidade da água mensal | Melhorar a divulgação dos dados da análise da qualidade da água | COGERH | Medidas econômicas e sociais / Medidas Preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade para identificar a área de demarcação do açude/APP | Tornar visível a demarcação da área do açude/APP | Limpeza periódica da margem do açude/rio para facilitar a visualização das marcações da APP | COGERH, SRH | Medida Operacional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Desvalorização do trabalho agrícola | Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias, EMATERCE | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório | Realizar mutirão de limpeza | Promover a limpeza | PMA, COGERH, SEMA, Comissão Gestora do Açude Catucinzenta e Lagoa do Catu | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto do turismo | Conscientizar a população e empreendimentos sobre os usos prioritários da água | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o uso racional da água no setor turístico | PMA, Governo do Estado | Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Falta de água para famílias na zona rural | Perfurar poços, implantar chafarizes e cisternas de placa | Estudo para perfuração de poços, solicitar carro pipa à PMA e implantação de cisternas | PMA, Governo do Estado (SOHIDRA), Exército, ONGs | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado