## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Campanha de Conscientização. | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água nas escolas, instituições e entidades municipais | Comissão Gestora, Governo Estadual e Municipal, SAAE, Comitê e AMAQUI. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Solicitar ao Comitê que defina regras sobre a liberação de água no leito do rio | Solicitar ao Comitê que defina regras sobre a liberação de água no leito do rio | COGER, Comissão Gestora, Comitê. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Implementar os instrumentos de gestão | Garantir a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos no processo de planejamento e gestão das bacias hidrográficas e seus hidrossistemas | Comitê de bacia e demais instituições do SIGERH | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Elaboração de programas de redução de perdas e de controle da pressão | Elaborar, através de reuniões internas, processos de brainstorm e estudos de experiências anteriores vizinhas, programas efetivos que reduzam as perdas nos sistemas de distribuição de água e que exerçam o controle da pressão nos sistemas de distribuição | SAAE, Cogerh | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Monitoramento da situação dos poços existentes | Mapear e monitorar a situação dos poços na zona urbana | SAAE, Prefeitura, Comunidades | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento da cidade de Quixeramobim. | Monitoramento dos parâmetros hidrometeorológicos e da qualidade da água nos mananciais | Monitoramento dos parâmetros hidrometeorológicos, como precipitação e evapotranspiração, e da qualidade da água nos mananciais, visando reter dados acerca do volume de água disponível e projetado, e os custos necessário de tratamento de acordo com o estado do manancial | Cogerh, Funceme, SAAE | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Diagnóstico dos sistemas e fontes de abastecimento hídricos existentes nas comunidades rurais do hidrossistema | Identificar quais fontes de água e formas de abastecimento cada comunidade presente no hidrossistema apresenta e as condições de abastecimento | Prefeitura Municipal, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Federação das Associações Comuinitárias, Funceme, DAS | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Implementação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais | Implementação de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais | Prefeitura, SDA, SOHIDRA, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, FUNASA, ASA | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Monitoramento da situação dos poços perfurados durante a seca anterior | Mapear e monitorar a situação dos poços já perfurados durante a seca anterior na zona rural | SAAE, Prefeitura, Comunidades | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Diagnóstico das comunidades e verificar com o SAAE e o SISAR quem acompanhará. | Realizar diagnóstico da situação da qualidade de água nas comunidades rurais presentes no hidrossistema | SAAE,SISAR, Associações Comunitárias, Federação das Ass. Comunitárias, CMDS | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Modernização do sistema de tratamento de água do SAAE de Quixeramobim | Dotar o SAAE de equipamentos mais modernos no tratamento da água oferecida à população | Prefeitura, SAAE, Secretaria Estadual das Cidades | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Identificação das áreas mais criticas e vulneráveis no contexto de seca | Classificar as áreas por níveis de criticidade à seca, no tocante à quantidade e qualidade da água, para orientar as ações | Prefeitura, SAAE, Sisar, STTR, Sintraf | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Implementação de sistema de reuso de águas cinzas nas comunidades. | Implementar tecnologias sociais de saneamento rural, com vistar a melhorar as condições sanitárias das comunidades rurais e os indicadores de saúde | Secretaria Municipal de Saúde, Sindicatos, SDA, IAC, Cetra, AMAQUI | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Implementação de projetos orgânicos (ex. quintal produtivo). | Implementar projetos comunitários de agroecologia, baseados em experiências de outras comunidades e municípios | SDA Estadual, Comunidades e Prefeitura. | Medida econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Fiscalização do uso de agrotóxicos. | Implementar a fiscalização do uso de agrotóxicos junto aos agricultores e produtores rurais presentes no hidrossistema | SDA Estadual, Comunidades, ONG’s, Sindicatos e EMATERCE. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Fortalecimento dos colegiados e processos associativos existentes | Proporcionar maior e melhor interlocução entre entidades, instituições e colegiados atuantes no município para a troca e partilha de experiências coletivas | Prefeitura, Sindicatos Rurais, Comissão Gestora, ONGs, CMDS, Federação, IAC | Medida econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água. | Identificar os principais conflitos e atores envolvidos | Identificar a história dos principais conflitos e atores envolvidos na última seca | Cogerh, Comissão Gestora, Associações, SAAE | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água. | Realizar campanha de regularização do uso da água (outorga). | Realizar campanha de regularização do uso da água | COGERH, SRH, BPMA. |  | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água. | Realizar reuniões periódicas com usuários da água. | Realizar reuniões periódicas com usuários da água para dar ciência da condição hídrica, seja em termos de quantidade, qualidade e usos da água | COGERH, Comitê, Comissão Gestora, SAAE e Comunidades. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água. | Promover diálogo permanente com os fóruns de participação social já constituídos para ampla divulgação das medidas a serem adotadas | Promover diálogo permanente com os fóruns de participação social já constituídos para ampla divulgação das medidas a serem adotadas | Cogerh, Comitê, Comissão Gestora, SRH, Sohidra, Funceme | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Diagnosticar e monitorar os problemas de saúde da população relacionados à questão da seca | Diagnosticar e monitorar os problemas de saúde da população relacionados à questão da seca | Secretaria Municipal de Saúde, Agentes Comunitários de Saúde | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do órgão ambiental municipal (urbano e rural). | Desenvolver campanhas de fiscalização e monitoramento dos estoques de água do hidrossistema | Cogerh, Comissão Gestora, AMAQUI e CMDS. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Conservação das nascentes. | Desenvolver cercamento e sinalização das APPs das nascentes | AMAQUI, SEMA, SEMACE | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. |  | Mapear as nascentes do Rio Quixeramobim | AMAQUI, SEMA, SEMACE | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Dar visibilidade às experiências comunitárias do reuso da água | Divulgar ações comunitárias de reuso de água no município para incentivar e fortalecer tais ações | AMAQUI, Associações Comunitárias, SEINFRA e Associação de Catadores. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fóruns de compartilhamento de experiências no uso de tecnologias de contenção de sedimentos | Divulgar em um fórum de discussão o uso de tecnologias e práticas hidroambientais, como cordões de pedra, de modo a reduzir o assoreamento dos rios | AMAQUI, Cogerh, IAC, Federação das Comunidades, Comunidades, Prefeitura, SRH | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Programa de doação de mudas nativas para reflorestamento. | Elaborar programa de doação de mudas para reflorestamento das APPs | Secretaria de Agricultura Municipal, AMAQUI, SEMA e Escolas. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Recuperação de áreas degradadas (APP). | Recuperar as áreas degradadas nas APPs no hidrossistema | Secretaria de Agricultura Municipal, EMATERCE, Comunidades Rurais, SEMA e Escolas. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Incentivo às práticas agroecológicas. | Realização de cursos, formações e trocas sobre a agroecologia nas escolas, comunidades e sindicato de trabalhadores rurais | Secretaria de Agricultura Municipal, IAC, Escolas, CETRA/ACAT e Rede de Agricultores Agroecológicos. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Mapeamento de comunidades com práticas agroecológicas. | Identificar quais e onde se localizam as práticas agroecológicas desenvolvidas nas comunidades rurais | Rede de Agricultores Agroecológicos. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | Campanhas de fiscalização para evitar desmatamento ilegal nas áreas de APP do hidrossistema | AMAQUI. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal. | Mapeamento de áreas mais vulneráveis ao desmatamento. | Mapear as áreas mais vulneráveis ao desmatamento | AMAQUI. | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | Ações de fiscalização sobre a mineração no leito do rio, por parte dos órgãos competentes. | AMAQUI, SEMACE | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Engajamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, por meio de debates, discussões e acompanhamento do problema | Engajamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente. | CONDEMA | Medida amibental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos | Fortalecer assistência técnica para os produtores rurais | Atuar junto à Ematerce e demais instituições que desempenham ações de assistência técnica, no sentido de fortalecer práticas sustentáveis e adaptadas à realidade do semiárido, com oficinas de partilhas de conhecimentos e práticas e intercâmbios entre comunidades | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos | Mapear instituições e espaços de produção de grãos, hortaliças e legumes com uso menos perdulário da água | Mapear instituições e espaços de produção de grãos, hortaliças e legumes com uso menos perdulário da água | Ematerce, Fetraece, MTTR, ONGs, SDA | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para os rebanhos | Implementação de tecnologias sociais/práticas autossustentáveis. | Implementação de tecnologias sociais/práticas autossustentáveis. | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para os rebanhos | Incentivo governamental para armazenamento de silagem | Incentivo governamental para armazenamento de silagem | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Estabelecer como diretriz uma maior equidade de áreas para irrigantes. | Estabelecer como diretriz uma maior equidade de áreas para irrigantes. | COGERH, EMATERCE, SDA, Secretaria de Agricultura Municipal e Comitê. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Atender demandas do rio através de canais (não liberar por fio d'água). | Atender demandas do rio através de canais (não liberar por fio d'água). | Comitê, Comissão Gestora, Cogerh | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Utilização do métodos de irrigação com maior economia de água. | Utilização do métodos de irrigação com maior economia de água. | Cogerh, Comitê, SRH | Medida de operação e gestão | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | Promover debates públicos sobre a situação de endividamento dos agricultores familiares para pressionar por programas de empréstimo com juros compatíveis e bonificação | MSTTR, Bancos, Governo Federal e Estadua | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Mobilização política dos agricultores. | Mobilização política dos agricultores. | Bancos, Governo Federal e Estadual e MSTTR. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Estudo para redução planejada da rede de abastecimento. | Estudar as estratégias de redução do consumo e sua implementação de forma planejada, indicando estratégia a ser adotada por área da cidade | SAAE e COGERH. | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Redução de 10% do volume para o abastecimento urbano | Redução de 10% do volume para o abastecimento urbano | COGERH, SAAE e CBH. | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Comitê define regras sobre a liberação de água no leito do rio | Comitê define regras sobre a liberação de água no leito do rio | Comissão Gestora, Comitê, Cogerh | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Diagnóstico da situação atual das comunidades rurais quanto ao abastecimento de água | Identificaçãoda situação de abastecimento atual e das possíveis soluções de atendimento integradas | SAAE, Sindicatos de trabalhadores/as rurais, Federação das Associações | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Medidas de Fiscalização (Normativo e operacional – abastecimento de carro pipa) | Medidas que sejam necessárias para fiscalizar o funcionamento do sistema, como, por exemplo, fiscalizar a qualidade da água, a rota, o abastecimento e a distribuição de água através do carro pipa | SRH, COGERH, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Elaborar estratégia de tratamento de água dentro de um plano municipal | Elaborar plano municipal sobre qualidade de água nas áreas urbanas e rurais, com respectivas estratégias, recursos e ações a serem implementadas | SAAE, Prefeitura, Cogerh | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Audiência Pública na Câmara para debater o Plano de Seca | Realizar uma Audiência Pública na Câmara para debater o Plano de Seca | AMAQUI, Câmara de Vereadores, Associações Comunitárias, Associação de Catadores, Comitê, Comissão Gestora, Cogerh, SRH, Universidades, IFCE | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Implementação de sistema de reuso de águas cinzas nas comunidades | Implementar projetos comunitários de saneamento rural, baseados em experiências de outras comunidades e municípios | SAAE, Sindicatos, Federação de Associações, IAC | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Fiscalização do uso de agrotóxicos | Implementar a fiscalização do uso de agrotóxicos junto aos agricultores e produtores rurais presentes no hidrossistema | Comunidades, SDA Municipal, AMAQUI, COGERH, SAAE e SEINFRA Municipal. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Realizar reuniões periódicas com usuários da água | Estabelecer processos de diálogo com os usuários de água do hidrossistema, deixando-os a par da stiuação da seca e das medidas a serem adotadas | Cogerh, Comissão Gestora, Comitê de Bacia | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Capacitações e processos formativos para a CG e usuários/as interessados/as sobre o processo de gestão de recursos hídricos | Capacitações e processos formativos para a CG e interessados sobre o processo de gestão de recursos hídricos | COGERH, SAAE e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Divulgação das ações planejadas e implementadas e da situação dos reservatórios | Divulgar na imprensa local, nas igrejas, escolas, sindicatos, federação de associações sobre as ações previstas e implementadas e sobre a situação dos reservatórios | Cogerh, SAAE, SRH | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Implementar campanhas sobre cuidados com o tratamento da água, especialmente da água parada em potes, cacimbas e cisternas | Implementar campanhas sobre cuidados com o tratamento da água, especialmente da água parada em potes, cacimbas e cisternas | Secretaria Municipal de Saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Divulgação das ações planejadas e implementadas e sobre a situação dos reservatórios | Divulgar na imprensa local, nas igrejas, escolas, sindicatos, federação de associações sobre as ações previstas e implementadas e sobre a situação dos reservatórios | Cogerh, SAAE, SRH | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do órgão ambiental municipal (urbano e rural). | Realizar campanhas de fiscalização de crimes ambientais | AMAQUI e CMDS. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Campanha de conscientização dos usuários. | Realizar campanha de conscientização sobre a conservação ambiental dos corpos hídricos e das matas ciliares | Comissão Gestora, COGERH, SAAE, CBH e AMAQUI. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Reuso da água nas comunidades rurais. | Estimular o reuso de água nas comunidades rurais, a partir da instalação de sistemas comunitários de saneamento rural | IAC, Federação das Comunidades, CETRA, Comunidades e Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Dar visibilidade às experiências comunitárias do reuso da água. | Construir espaços e momentos de troca e intercâmbio entre comunidades que trabalham com reuso de água | IAC, Federação das Comunidades, CETRA, Comunidades e Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Identificar demandas de tecnologia para o uso de fontes alternativas. | Identificar demandas de tecnologia para o uso de fontes alternativas. | IAC, Federação das Comunidades, CETRA, Comunidades e Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Recuperação de áreas degradadas (APP). | Desenvolver ações de recuperação de áreas degradadas, especialmente as APPs dos rios e reservatórios | Secretaria de Agricultura Municipal, EMATERCE, Comunidades Rurais, SEMA e Escolas. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Incentivo às práticas agroecológicas. | Incentivar práticas agroecológicas com campanhas de divulgação, espaços de trocas e partilhas, cursos e educação ambiental nas escolas | Secretaria de Agricultura Municipal, IAC, Escolas, CETRA/ACAT e Rede de Agricultores Agroecológicos. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Mapeamento de áreas mais vulneráveis ao desmatamento. | Mapeamento de áreas mais vulneráveis ao desmatamento. | AMAQUI | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | Fiscaliação da extração mineral no hidrossistema | AMAQUI. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Engajamento com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. | Discussão da extração de areia nas reuniões do CONDEMA | AMAQUI, CONDEMA | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | Fiscalização de ações de desmatamento no hidrossistema | AMAQUI | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal | Recuperação de áreas degradadas (APP). | Recuperar as áreas degradadas nas APPs no hidrossistema | Secretaria de Agricultura Municipal, EMATERCE, Comunidades Rurais, SEMA, Escolas, CONDEMA | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal | Incentivo às práticas agroecológicas. | Realização de cursos, formações e trocas sobre a agroecologia nas escolas, comunidades e sindicato de trabalhadores rurais | Secretaria de Agricultura Municipal, IAC, Escolas, CETRA/ACAT e Rede de Agricultores Agroecológicos. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias | Fortalecer assistência técnica para os produtores rurais | Atuar junto à Ematerce e demais instituições que desempenham ações de assistência técnica, no sentido de fortalecer práticas sustentáveis e adaptadas à realidade do semiárido, com oficinas de partilhas de conhecimentos e práticas e intercâmbios entre comunidades | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias | Implementação de tecnologias sociais/práticas autossustentáveis | #REF! | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias | Implementação de políticas públicas que garantam renda para a população em situação de vulnerabilidade | Identificação das famílias em situação de vulnerabilidade social para facilitar acesso à políticas sociais como Bolsa Família | Prefeitura Municipal | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para os rebanhos | Incentivo governamental para armazenamento de silagem. | Incentivo governamental para armazenamento de silagem. | Governo Federal, Estadual e Municipal, SRH, SOHIDRA, SDA, EMATERCE e SEMA. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para os rebanhos | Divulgação de canais de compra de alimento subsidiado | Divulgar junto aos/às agricultores/as os espaços, políticas e ações que viabilizem o acesso ao alimento subsidiado para os rebanhos | Prefeitura Municipal | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Perfuração de poços profundos | Perfurar poços nas comunidades sem fontes de abastecimento, de modo a garantir condições de vida e produção antes que a seca se agrave | Sohidra, Prefeitura Municipal | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Construção de cisternas e outras tecnologias de captação de água de chuva. | Construção de cisternas e outras tecnologias de captação de água de chuva. | Governo Federal, Estadual e Municipal, SRH, SOHIDRA, SDA, EMATERCE e SEMA. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Quintais produtivos (reuso da água). | Expansão dos quintais produtivos para garantir produção de alimento e renda para a população | SDA, Prefeitura, IAC, Rede de Agroecologia | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Estabelecer como diretriz uma maior equidade de áreas para irrigantes. | Estabelecer como diretriz uma maior equidade de áreas para irrigantes. | COGERH, EMATERCE, SDA, Secretaria de Agricultura Municipal e Comitê. | Medida de gestão e operação | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Atender demandas do rio através de canais (não liberar por fio d'água). | Atender demandas do rio através de canais (não liberar por fio d'água). |  | Medida de gestão e operação | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Utilização do métodos de irrigação com maior economia de água. | Utilização do métodos de irrigação com maior economia de água. | Cogerh, Comitê, SRH | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Campanhas de fiscalização dos usos da água no hidrossistema como um todo, sobretudo em consonância com as decisões tomadas na alocação de água | Promover campanhas de fiscalização dos usos da água no hidrossistema como um todo, sobretudo se estão obedecendo as regras determinadas durante as reuniões decisórias de alocação da água | Comissâo Gestora, Comitê, Cogerh, SRH | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | Discussão da situação de endividamento dos produtores rurais junto ao Comitê de Seca e outros fóruns criados para pensar a seca | Bancos, Governo Federal e Estadual e MSTTR. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Mobilização política dos agricultores. | Mobilização política dos agricultores. | Bancos, Governo Federal e Estadual e MSTTR. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Redução de 25% do volume retirado dos reservatórios | Redução de 25% do volume retirado dos reservatórios | COGERH, SAAE e CBH. | Medida de gestão e operação | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Proibição de liberação no leito do rio | Proibição de liberação no leito do rio | COGERH, Comissão Gestora e Comitê. | Medida de gestão e operação | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Rodízio no abastecimento de água da cidade | Rodízio no abastecimento de água da cidade | SAAE, Cogerh | Medida de gestão e operação | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Campanhas de conscientização sobre o uso da água | Realizar campanhas de conscientização em rádios, escolas, associações, sindicatos, igrejas sobre a situação hídrica da cidade e a necessidade do uso racional da água | Cogerh, AMAQUI, Secretaria de Educação, Comitê, Rádios locais | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Inclusão de poços na rede de abastecimento da cidade | Inclusão de poços na rede de abastecimento da cidade | SAAE, Cogerh | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água das comunidades rurais situadas no território do hidrossistema (montante, jusante) | Mobilizar operação caminhão pipa para atendimento das comunidades afetadas | Mobilizar operação caminhão pipa para atendimento das comunidades afetadas | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Fortalecer os processos de fiscalização da água ofertada às comunidades | Fortalecer os processos de fiscalização da água ofertada às comunidades | SAAE, Prefeitura, Defesa Civil, Funasa, Associações Comunitárias, Federação e CMDS. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Intensificar a fiscalização da água fornecida pelo carro pipa. | Intensificar a fiscalização da água fornecida pelo carro pipa. | Defesa Civil, Associações Comunitárias e Exército. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Instalação de dessalinizadores | Instalação de dessalinizadores | SDA, Sohidra | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Consumo de água de baixa qualidade | Distribuição de filtros e produtos destinados ao tratamento da água para as famílias | Distribuição de sistemas de tratamento, como filtros e produtos destinados a esse fim | Secretaria Municipal de Saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Implementação de sistema de reuso de águas | Incentivo aos usuários que reutilizarem a água, seja em práticas domicialiares e/ou institucionais | AMAQUI, Prefeitura, SAAE, Sisar | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Ampliar o fornecimento de água através da construção de poços. | Ampliar o fornecimento de água através da construção de poços. | Sohidra, SAAE, Funasa, SDA | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Realizar reuniões periódicas com usuários da água. | Realizar reuniões periódicas com usuários da água para dar ciência sobre a situação da seca, as ações planejadas e as medidas executadas | Cogerh, SAAE, SRH, Prefeitura | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população | Audiência pública para discutir a vulnerabilidade das famílias à seca | Audiência pública para discutir a vulnerabilidade das famílias à seca | Câmara Municipal, Comitê de Bacia, Cogerh, Grupo de Contingência, Funceme, IFCE | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Reuniões permanentes para discutir os conflitos | Reuniões permanentes para discutir os conflitos, com os atores interessados, no sentido de pensar acordos coletivos e uma visão mais partilhada das águas | Cogerh, Comitê, Comissão Gestora | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Discussão do Plano de Seca do Hidrossistema | Promover espaços de discussão sobre o Plano de Seca, no sentido de permitir uma visão mais ampla dos atores locais acerca das ações e característica do hidrossistema | Câmara Técnica do Comitê de Bacia, Cogerh, Comissão Gestora | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos pela água | Avaliação periódica da situação e do desenvolvimento esperado das ações de resposta à seca | Avaliação em período pré-determinados da situação e do desenvolvimento esperado das ações de resposta à seca, como um quadro de monitoramento do que está sendo feito, como está sendo feito e o que ainda deve ser feito | CT, Comitê de bacia, Comissão Gestora | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do órgão ambiental municipal (urbano e rural). | Fiscalização do órgão ambiental municipal (urbano e rural). | AMAQUI e CMDS. | medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Campanhas de fiscalização dos usos da água no hidrossistema como um todo, sobretudo em consonância com as decisões tomadas na alocação de água | Campanhas de fiscalização dos usos da água no hidrossistema como um todo, sobretudo em consonância com as decisões tomadas na alocação de água | COGERH, SAAE, CBH e AMAQUI. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Uso de fontes alternativas de água no meio urbano. | Uso de fontes alternativas de água no meio urbano. | SAAE, SOHIDRA e Grupo de Contingência. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Dar visibilidade às experiências comunitárias do reuso da água. | Discutir práticas de reuso de água e tecnologias de reuso na cidade e no campo | IAC, Federação das Comunidades, CETRA, Comunidades e Prefeitura. | Medidas econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Identificar demandas de tecnologia para o uso de fontes alternativas. | Identificar demandas de tecnologia para o uso de fontes alternativas. | IAC, Federação das Comunidades, CETRA, Comunidades e Prefeitura. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Incentivo às práticas agroecológicas | Incentivo às práticas agroecológicas | Secretaria de Agricultura Municipal, IAC, Escolas, CETRA/ACAT e Rede de Agricultores Agroecológicos. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Fiscalização do órgão ambiental municipal | Fiscalização da extração mineral no leito do rio e mobilização do Ministério Público em casos de reincidência na prática | AMAQUI, Ministério Público | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Engajamento com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. | Discutir nas reuniões do CONDEMA o problema da extração mineral no leito do rio | CONDEMA | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias e para os rebanhos. | Implementação de políticas públicas que garantam renda para a população atingida pela seca | Implementação de políticas públicas que garantam renda para a população atingida pela seca | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias e para os rebanhos. | Avaliação das tecnologias sociais/práticas autossustentáveis e como respondem ao contexto de seca | Avaliação das tecnologias sociais/práticas autossustentáveis e como respondem ao contexto de seca | Governo Federal, Estadual e Municipal, SDA, EMATERCE e EMBRAPA. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção de alimentos para as famílias e para os rebanhos. | Perfuração de poços profundos | Perfuração de poços profundos | Governo Federal, Estadual e Municipal, SRH, SOHIDRA, SDA, EMATERCE e SEMA. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Fornecimento de água para reabastecimento das cisternas de placa nas comunidades | Fornecimento de água para reabastecimento das cisternas de placa nas comunidades | Defesa Civil, SAAE, Cogerh | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Quintais produtivos (reuso da água). | Avaliação dos quintais produtivos para suprir possíveis carências das famílias no contexto mais agudo da seca | Prefeitura, SDA,Sindicatos de Trab. Rurais | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Implementação de políticas públicas que garantam renda para a população atingida pela seca | Elaborar e implementar políticas públicas que garantam renda para a população atingida pela seca, como foi feito com o Garantia Safra a nível Federal | SDA, Assistência Social, Gov. Federal, Estadual e Municipal | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | Governo Federal, Estadual e Municipal | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Mobilização política dos agricultores. | Mobilização política dos agricultores. | Bancos, Governo Federal e Estadual e MSTTR. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Suspensão da emissão de outorgas para irrigação | Suspensão da emissão de outorgas para irrigação | SRH, Cogerh, Comitê | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Incentivo ao cultivo de novas culturas | Incentivo ao cultivo de novas culturas (palma forrageira p.ex.) | SRH, SDA, Prefeitura, Adagri | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Incentivos fiscais para mudanças de atividade a fim de promover e subsidiar adaptação dos produtores rurais à seca | Incentivos fiscais para mudanças de atividade a fim de promover e subsidiar adaptação dos produtores rurais à seca | Governo do Estado, Prefeitura, Fetraece, Adagri | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspensão ou restrição da agricultura irrigada. | Fiscalização de possíveis furtos de água ou usos irregulares | Fiscalização de possíveis furtos de água ou usos irregulares | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Redução de 50% do volume retirado dos reservatórios | Processo de negociação junto ao Comitê de Bacia para mediar o racionamento de água na cidade | COGERH, SAAE, Comitê de Bacia | Normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Busca de alternativas para o abastecimento | Mobilizar fontes alternativas de água, diversificando a matriz hídrica | Sohidra, SAAE, Cogerh, Grupo de Contingência, Comitê de Bacia | #REF! | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim |  | Reutilizar a água da limpeza dos filtros das estações de tratamento | SAAE, Prefeitura | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Reuso de água na cidade e comunidades rurais | Incentivo permanente ao reaproveitamento da água utilziada no âmbito doméstico, comercial, produtivo | Cogerh, Comitê, Comissão Gestora, SAAE, Secretaria Municipal de Educação | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento da cidade de Quixeramobim | Rodízio de abastecimento urbano. | Rodízio de abastecimento urbano. | SAAE | Medida de operação/gestão | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Consumo de água de baixa qualidade. | Tratamento eficaz da água nas comunidades | Trabalho articulado com as secretaria municipal de saúde e agentes comunitários de saúde para fornecimento de insumos para tratamento de água e acompanhamento dos indicadores de sáude | SAAE, SISAR, Secretaria Municipal de Saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Consumo de água de baixa qualidade. | Intensificar a fiscalização da água fornecida pelo carro pipa. | Intensificar a fiscalização da água fornecida pelo carro pipa. | Defesa Civil, Associações Comunitárias e Exército. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Consumo de água de baixa qualidade. | Intensificar a operação carro pipa | Intensificar a operação carro pipa, com sistemas de monitoramento da qualidade da água fornecida | Defesa Civil, Associações Comunitárias e Exército. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Ampliar o fornecimento de água através da construção de poços. | Ampliar o fornecimento de água através da construção de poços. | Sohidra, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, CMDS | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Realizar reuniões periódicas com usuários da água. | Manter os atores sociais mobilizados e envolvidos e informados nas reuniões sobre a situação da seca e das ações implementadas | Cogerh, Comitê, Comissão Gestora, SAAE | Medida econômics e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Garantir fornecimento de água para a sede e comunidades rurais | Considerar a necessidade de instalação de sistemas de adução emergenciais (AMR ou similares) | SOHIDRA, SRH, Defesa Civil, COGERH e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Garantir fornecimento de água para a sede e comunidades rurais | Reforçar o fornecimento de água por caminhões pipa | Comunidades, SDA Municipal, AMAQUI, COGERH, SAAE e SEINFRA Municipal. | Medida de operação e gestão | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Garantir fornecimento de água para a sede e comunidades rurais | Adotar sistemas emergenciais de abastecimento, como ponteiras, poços no leito de rios e açudes, chafarizes e poços profundos | Grupo de Contingência, CT Comitê, COGERH, Sohidra, Comissão Gestora, SAAE | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Campanha de conscientização dos usuários | Realizar campanhas informativas e de conscientização dos usuários | Cogerh, Secretaria de Educação Municipal, SAAE, Comitê | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do órgão ambiental municipal (urbano e rural). | Apoio dos órgãos ambientais no controle do uso da água, seja no campo ou na cidade | AMAQUI e CMDS. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Uso de fontes alternativas de água no meio urbano. | Adotar sistemas emergenciais de abastecimento, como ponteiras, poços no leito de rios e açudes, chafarizes e poços profundos | Comissão Gestora, Sohidra, COGERH, SAAE e AMAQUI. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Compartilhar experiências comunitárias do reuso da água. | Compartilhar experiências comunitárias do reuso da água. | Sindicatos, Associações, Cogerh, Prefeitura, Órgãos de imprensa locais | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | Fiscalização do órgão ambiental municipal. | AMAQUI. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da exploração de areia ao longo do leito do rio. | Engajamento com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. | Discussões, no âmbito do Condema, sobre os problemas de exploração mineral | CONDEMA, Semace | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal | Controle do desmatamento para exploração de madeira ou outros fins | Campanhas de fiscalização para controle do desmatamento para exploração de madeira ou outros fins | AMAQUI, CONDEMA, SEMA, SEMACE | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza. | Ações de mitigação da fome junto às famílias mais atingidas pela seca | Identificar as famílias mais atingidas pela seca e inserí-las em ações de caráter assistencial, como fornecimento de alimentos, remédios, utilizando informações do CadÚnico | Secretaria municipal de Assistência Social | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | Programas de empréstimo com baixa taxa de juros e bonificação. | SDA, Secretaria de Agricultura do Município, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). |  | Facilitar o acesso dos trabalhadores a programas que permitam negociação de suas dívidas | SDA, Secretaria de Agricultura do Município, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos(as) agricultores(as). | Mobilização política dos agricultores. | Mobilização política dos agricultores. | MTTR | Medida econômica e social | Não iniciado