## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | Prefeitura; SRH; Sohidra e Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Fiscalização do uso de agrotóxicos | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas. | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Combate às fontes de poluição | Monitoramento e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude | Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério Público; Sindicatos e Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanhas e ações de limpeza e revitalização no entorno do açude | Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Ampliação e aumento da frequência dos carros-pipa nas comunidades rurais | Essa ação envolve a atuação conjunta entre o poder público e diferentes setores da sociedade civil para disponibilização de uma quantidade maior de carros-pipa para abastecer as comunidades rurais | Prefeitura; Defesa Civil; Exército Brasileiro; Associações comunitárias; Comissão Gestora | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Ampliação do número dos poços e chafarizes | Articulação entre prefeitura, outras instituições e poder público, visando a ampliação da perfuração e instalação de poços, bem como a construção de chafarizes | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Campanhas educativas | Campanhas educativas acerca do uso racional da água | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Previsão de construção de cisternas em todas as obras do município | Desenvolvimento de ações e legislações que determinem a construção de cisternas em todas as obras do município | Prefeitura; Câmara municipal de vereadores; Secretarias municipais | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Controle social efetivo | Implementar mecanismos de controle social conforme preconiza o SUAS, de modo a garantir que as políticas públicas e programas sociais sejam efetivamente direcionados e implementados, atendendo às necessidades da população mais vulnerável. | CRAS; PSF; Prefeitura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Associações e Sindicatos. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Participação dos Agentes de saúde e endemias | Envolver os agentes de saúde e endemias no acompanhamentop da população mais vulnerável aos efeitos e impactos da seca | Prefeitura; Secretarias de Saúde. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Investimento e capacitação em agroecologia | Desenvolver capacitações e investimentos que promovam a agroecologia entre agricultores e demais atores sociais atuantes no hidrossistema | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Quintais produtivos | Investimento para a criação de quintais produtivos agroecológicos | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Fortalecimento das Cooperativas e Associações | Essa ação tem como objetivo promover e incentivar a criação de Cooperativas e Associações, de modo a qualificar a organização coletiva dos atores e grupos sociais | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos e Associações | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas para uso irregular de agrotóxicos | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL |  | Utilização de agrotóxicos | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização dos usos irregulares dos agrotóxicos pela prefeitura através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Articulação entre SDA e ADAGRI para realizar um diagnóstico anual, para conhecimento dos usos | Promover a realização de um diagnóstico anual que permita o acompanhamento detalhado dos usos | SDA; ADAGRI; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes. | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Campanhas educativas | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos e das ocupações irregulares, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude | Dnocs | Medida normativa/ institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar a bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude, de modo a controlar a presença de animais | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar à bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; SRH; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do correto uso do açude e de suas margens. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Prefeitura; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Campanha de informação sobre a segurança sanitária da água do açude. | COGERH e CAGECE, em parceria com outras instituições, devem promover campanhas de informações acerca da qualidade da água para consumo do açude Forquilha | Cagece; Cogerh; Secretarias de saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Demanda de criação dos programas de distribuição dos filtros de barro | Essa ação visa promover a criação de programas de distribuição de filtros de barro, para melhorar a qualidade da água consumida e diminuir os gastos das famílias com a compra de água | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Associações; Sindicatos; ONGs; Câmara Municipal; Ministério Público | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Programa de peixamento | Efetivação e regularidade na realização dos programas de peixamento | SDA; Prefeitura | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Fiscalização de pesca irregular (período de defeso e pesca com arpão) | Fiscalização, por parte dos órgãos ambientais, da pesca irregular no açude Forquilha | Semace; Ibama; Polícia ambiental; Órgãos ambientas municipais; Colônia de Pescadores (encaminhar denúncias) | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Controle de espécies invasoras | Formular medidas de controle e monitoramento das espécies invasoras no reservatório | Ibama; Semace; SEMA; Órgãos ambientas municipais. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Adoção de práticas agroecológicas e reuso agrícola | Desenvolvimento e promoção de práticas agroecológicas, por parte da esfera governamental e de outros setores da sociedade civil organizada | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Prática eficientes de irrigação | Informação e disponibilização de recursos que promovam práticas eficientes de irrigação | Embrapa; SDA; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços. | 5. Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais; | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalização do uso de agrotóxicos. | Mobilizar as instituições ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude. | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Combate as fontes de poluição | Monitoração e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude. | 5. Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério Público; Sindicatos e Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanha de limpeza e revitalização no entorno do açude. | Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação e aumento da frequência dos carros pipas nas comunidades rurais | Essa ação envolve a atuação conjunta entre o poder público e diferentes setores da sociedade civil para disponibilização de uma quantidade maior de carros-pipa para abastecer as comunidades rurais | Prefeitura; Defesa Civil; Exército Brasileiro; Associações comunitárias; Comissão Gestora | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação do número dos poços e chafarizes | Articulação entre prefeitura, outras instituições e poder público, visando a ampliação da perfuração e instalação de poços, bem como a construção de chafarizes | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca do uso racional da água. | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Previsão de construção de cisternas em todas as obras do município | Desenvolvimento de ações e legislações que determinem a construção de cisternas em todas as obras do município | . Prefeitura; Câmara municipal de vereadores; Secretarias municipais. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Controle social efetivo | Implementar mecanismos de controle social conforme preconiza o SUAS, de modo a garantir que as políticas públicas e programas sociais sejam efetivamente direcionados e implementados, atendendo às necessidades da população mais vulnerável. | CRAS; PSF; Prefeitura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Associações e Sindicatos. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Participação dos Agentes de saúde e endemias | Envolver os agentes de saúde e endemias no acompanhamentop da população mais vulnerável aos efeitos e impactos da seca | Prefeitura; Secretarias de Saúde. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Investimento e capacitação na agroecologia | Desenvolver capacitações e investimentos que promovam a agroecologia entre agricultores e demais atores sociais atuantes no hidrossistema | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Quintais produtivos | Investimentos para a criação de quintais produtivos agroecológicos | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Fortalecimento das Cooperativas e Associações | Essa ação tem como objetivo promover e incentivar a criação de Cooperativas e Associações, de modo a qualificar a organização coletiva dos atores e grupos sociais | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos e Associações | Medida econômica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas para uso irregular de agrotóxicos | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização dos usos irregulares dos agrotóxicos pela prefeitura através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Articulação entre SDA e ADAGRI para realizar um diagnóstico anual, para conhecimento dos usos | Promover a realização de um diagnóstico anual que permita o acompanhamento detalhado dos usos | SDA; ADAGRI; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos e das ocupações irregulares, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização da ocupação irregular das áreas de proteção pela prefeitura, através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude | . Dnocs. | Medida normativa/ institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar à bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do correto uso do açude e de suas margens. | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude. | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar à bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular. | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Campanha de informação sobre a segurança sanitária da água do açude. | COGERH e CAGECE, em parceria com outras instituições, devem promover campanhas de informações acerca da qualidade da água para consumo do açude Forquilha | Cagece; Cogerh; Secretarias de saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Demanda de criação dos programas de distribuição dos filtros de barro. | Essa ação visa promover a criação de programas de distribuição de filtros de barro, para melhorar a qualidade da água consumida e diminuir os gastos das famílias com a compra de água | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Associações; Sindicatos; ONGs; Câmara Municipal; Ministério Público | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Fiscalização de pesca irregular (período de defeso e pesca com arpão) | Fiscalização, por parte dos órgãos ambientais, da pesca irregular no açude Forquilha | Semace; Ibama; Polícia ambiental; Órgãos ambientas municipais; Colônia de Pescadores (encaminhar denúncias). | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Controle de espécies invazoras | Formular medidas de controle e monitoramento das espécies invasoras no reservatório | Ibama; Semace; SEMA; Órgãos ambientas municipais. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Adoção de práticas agroecológicas e reuso agrícola | Desenvolvimento e promoção de práticas agroecológicas, por parte da esfera governamental e de outros setores da sociedade civil organizada | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Prática eficientes de irrigação | Informação e disponibilização de recursos que promovam práticas eficientes de irrigação | Embrapa; SDA; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | 5. Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços. | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais; | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Fiscalização do uso de agrotóxicos | Mobilizar as instituições ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude. | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas. | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude. | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Combate as fontes de poluição | Monitoração e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude | Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanha de limpeza e revitalização no entorno do açude. | . Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação e aumento da frequência dos carros pipas nas comunidades rurais | Essa ação envolve a atuação conjunta entre o poder público e diferentes setores da sociedade civil para disponibilização de uma quantidade maior de carros-pipa para abastecer as comunidades rurais | Prefeitura; Defesa Civil; Exército Brasileiro; Associações comunitárias; Comissão Gestora. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação do número dos poços e chafarizes | Articulação entre prefeitura, outras instituições e poder público, visando a ampliação da perfuração e instalação de poços, bem como a construção de chafarizes | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca do uso racional da água. | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Fiscalização da captação para fins que não sejam abastecimento | Fiscalização pelos órgãos responsáveis, para que à água seja de uso prioritário para abastecimento humano e animal | SRH; Cogerh; Dnocs; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Semace; Ibama; Órgão ambiental municipal | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Previsão de construção de cisternas em todas as obras do município | Desenvolvimento de ações e legislações que determinem a construção de cisternas em todas as obras do município | Prefeitura; Câmara municipal de vereadores; Secretarias municipais. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Controle social efetivo | Implementar mecanismos de controle social conforme preconiza o SUAS, de modo a garantir que as políticas públicas e programas sociais sejam efetivamente direcionados e implementados, atendendo às necessidades da população mais vulnerável. | CRAS; PSF; Prefeitura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Associações e Sindicatos. | Marina irá detalhar | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Participação dos Agentes de saúde e endemias | Envolver os agentes de saúde e endemias no acompanhamentop da população mais vulnerável aos efeitos e impactos da seca | Prefeitura; Secretarias de Saúde. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Investimento e capacitação na agroecologia | Desenvolver capacitações e investimentos que promovam a agroecologia entre agricultores e demais atores sociais atuantes no hidrossistema | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Quintais produtivos | Investimentos para a criação de quintais produtivos agroecológicos. | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Fortalecimento das Cooperativas e Associações | Essa ação tem como objetivo promover e incentivar a criação de Cooperativas e Associações, de modo a qualificar a organização coletiva dos atores e grupos sociais | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos e Associações | Medida econômica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas para uso irregular de agrotóxicos | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos, bem como a capacitação para uso correto | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização dos usos irregulares dos agrotóxicos pela prefeitura através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Articulação entre SDA e ADAGRI para realizar um diagnóstico anual, para conhecimento dos usos | Promover a realização de um diagnóstico anual que permita o acompanhamento detalhado dos usos | SDA; ADAGRI; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos e das ocupações irregulares, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização da ocupação irregular das áreas de proteção pela prefeitura, através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Órgãos municipais ambientais. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude | Dnocs | Medida normativa/ institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de proteção dos rios e açudes | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar a bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular. | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da água | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da água | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do correto uso do açude e de suas margens. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da água | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da água | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da água | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar à bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular. | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Campanha de informação sobre a segurança sanitária da água do açude. | COGERH e CAGECE, em parceria com outras instituições, devem promover campanhas de informações acerca da qualidade da água para consumo do açude Forquilha | . Cagece; Cogerh; Secretarias de saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Demanda de criação dos programas de distribuição dos filtros de barro. | Essa ação visa promover a criação de programas de distribuição de filtros de barro, para melhorar a qualidade da água consumida e diminuir os gastos das famílias com a compra de água | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Associações; Sindicatos; ONGs; Câmara Municipal; Ministério Público. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Divulgação dos direitos ao acesso ao benefício de redução nas contas de energia | Auxílio da gestão pública, através do CadÚnico e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na divulgação do direito à tarifa social das contas de energia | CRAS; Secretaria de Desenvolvimento Social; Comissão Gestora; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Fiscalização de pesca irregular (período de defeso e pesca com arpão) | Fiscalização, por parte dos órgãos ambientais, da pesca irregular no açude Forquilha | . Semace; Ibama; Polícia ambiental; Órgãos ambientas municipais; Colônia de Pescadores (encaminhar denúncias). | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Controle de espécies invazoras | Formular medidas de controle e monitoramento das espécies invasoras no reservatório | Ibama; Semace; SEMA; Órgãos ambientas municipais. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Adoção de práticas agroecológicas e reuso agrícola | Desenvolvimento e promoção de práticas agroecológicas, por parte da esfera governamental e de outros setores da sociedade civil organizada | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Prática eficientes de irrigação | Informação e disponibilização de recursos que promovam práticas eficientes de irrigação | Embrapa; SDA; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos e queda na produção de peixe | Ampliação da distribuição dos kits de pesca | Ampliação da distribuição dos kits de pesca, através da parceria entre setores governamentais e não-governamentais, com foco em planejamento e prevenção | Secretaria de Pesca e Aquicultura; SDA; Colônia de Pescadores (reivindicação) | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos e queda na produção de peixe | Propor criação de um programa de distribuição de canoas | Buscar subsidios, entre diferentes esferas de poder e da sociedade civil organizada, para a distribuição de canoas aos pescadores atuantes no hidrossistema | Colônia de pescadores; Prefeitura; Câmara Municipal; Secretaria de Pesca e Aquicultura; SPA; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | 5. Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços. | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais; | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalização do uso de agrotóxicos. | Mobilizar as instituições ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas. | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude. | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Combate as fontes de poluição | Monitoração e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude. | Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanha de limpeza e revitalização no entorno do açude. | Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação e aumento da frequência dos carros pipas nas comunidades rurais | Essa ação envolve a atuação conjunta entre o poder público e diferentes setores da sociedade civil para disponibilização de uma quantidade maior de carros-pipa para abastecer as comunidades rurais | Prefeitura; Defesa Civil; Exército Brasileiro; Associações comunitárias; Comissão Gestora. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação do número dos poços e chafarizes | Articulação entre prefeitura, outras instituições e poder público, visando a ampliação da perfuração e instalação de poços, bem como a construção de chafarizes | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca do uso racional da água. | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Fiscalização da captação para fins que não sejam abastecimento | Fiscalização pelos órgãos responsáveis, para que à água seja de uso prioritário para abastecimento humano e animal. | SRH; Cogerh; Dnocs; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Semace; Ibama; Órgão ambiental municipal | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Previsão de construção de cisternas em todas as obras do município | Desenvolvimento de ações e legislações que determinem a construção de cisternas em todas as obras do município | Prefeitura; Câmara municipal de vereadores; Secretarias municipais. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Controle social efetivo | Implementar mecanismos de controle social conforme preconiza o SUAS, de modo a garantir que as políticas públicas e programas sociais sejam efetivamente direcionados e implementados, atendendo às necessidades da população mais vulnerável. | CRAS; PSF; Prefeitura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Associações e Sindicatos. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Queda na qualidade de vida da população | Participação dos Agentes de saúde e endemias | Envolver os agentes de saúde e endemias no acompanhamentop da população mais vulnerável aos efeitos e impactos da seca | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Investimento e capacitação na agroecologia | Desenvolver capacitações e investimentos que promovam a agroecologia entre agricultores e demais atores sociais atuantes no hidrossistema | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Quintais produtivos | Investimentos para a criação de quintais produtivos agroecológicos. | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Fortalecimento das Cooperativas e Associações | Essa ação tem como objetivo promover e incentivar a criação de Cooperativas e Associações, de modo a qualificar a organização coletiva dos atores e grupos sociais | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida econômica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas para uso irregular de agrotóxicos. | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização dos usos irregulares dos agrotóxicos pela prefeitura através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Articulação entre SDA e ADAGRI para realizar um diagnóstico anual, para conhecimento dos usos | Promover a realização de um diagnóstico anual que permita o acompanhamento detalhado dos usos | SDA; ADAGRI; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de ocupação dos rios e açudes | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de ocupação dos rios e açudes | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos e das ocupações irregulares, bem como a capacitação para uso correto. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de ocupação dos rios e açudes | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização da ocupação irregular das áreas de proteção pela prefeitura, através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Órgãos municipais ambientais. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de ocupação dos rios e açudes | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude. | Dnocs | Medida normativa/ institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das áreas de ocupação dos rios e açudes | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar a bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular. | Dnocs | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes. | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do correto uso do açude e de suas margens. | Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas, nos casos de ocupação irregular nas áreas de rios e açudes | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Regularização da questão fundiária | DNOCS promover a atualização dos cadastros dos vazanteiros do açude. | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Presença de animais dentro do açude, com comprometimento da qualidade da água | Fiscalização DNOCS | O DNOCS deve fiscalizar à bacia hidráulica, bem como o entorno do açude, para que não ocorra a ocupação irregular. | Dnocs | Medida ambiental e preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Campanha de informação sobre a segurança sanitária da água do açude. | COGERH e CAGECE, em parceria com outras instituições, devem promover campanhas de informações acerca da qualidade da água para consumo do açude Forquilha | . Cagece; Cogerh; Secretarias de saúde | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Demanda de criação dos programas de distribuição dos filtros de barro. | Essa ação visa promover a criação de programas de distribuição de filtros de barro, para melhorar a qualidade da água consumida e diminuir os gastos das famílias com a compra de água | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Associações; Sindicatos; ONGs; Câmara Municipal; Ministério Público. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias | Divulgação dos direitos ao acesso ao benefício de redução nas contas de energia | Auxílio da gestão pública, através do CadÚnico e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na divulgação do direito à tarifa social das contas de energia | CRAS; Secretaria de Desenvolvimento Social; Comissão Gestora; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Fiscalização de pesca irregular (período de defeso e pesca com arpão) | Fiscalização, por parte dos órgãos ambientais, da pesca irregular no açude Forquilha | . Semace; Ibama; Polícia ambiental; Órgãos ambientas municipais; Colônia de Pescadores (encaminhar denúncias). | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Controle de espécies invazoras | Formular medidas de controle e monitoramento das espécies invasoras no reservatório | Ibama; Semace; SEMA; Órgãos ambientas municipais. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Adoção de práticas agroecológicas e reuso agrícola | Desenvolvimento e promoção de práticas agroecológicas, por parte da esfera governamental e de outros setores da sociedade civil organizada | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola e pesca | Prática eficientes de irrigação | Informação e disponibilização de recursos que promovam práticas eficientes de irrigação | Embrapa; SDA; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos e queda na produção agrícola | Ampliação da distribuição dos kits de pesca | Ampliação da distribuição dos kits de pesca, através da parceria entre setores governamentais e não-governamentais, com foco em planejamento e prevenção | Secretaria de Pesca e Aquicultura; SDA; Colônia de Pescadores (reivindicação) | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos e queda na produção agrícola | Propor criação de um programa de distribuição de canoas | Buscar subsidios, entre diferentes esferas de poder e da sociedade civil organizada, para a distribuição de canoas aos pescadores atuantes no hidrossistema | Colônia de pescadores; Prefeitura; Câmara Municipal; Secretaria de Pesca e Aquicultura; SPA; Comissão Gestora; Comitê de Bacia. | Medida econômica e social | Não iniciado