## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Campanha de regularização de usos da água por meio da outorga | Promover campanhas de regularização de usos da água a partir do uso do instrumento de outorga | Cogerh | Medida normativa/ Institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Campanhas de Conscientização | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional da água nas escolas, instituições e entidades municipais | Comissão Gestora, Governo Estadual (Seduc), Governos Municipais, Saae, Cagece, Cogerh e Comitê de Bacia | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Fortalecimento dos colegiados e processos associativos existentes | Proporcionar maior e melhor interlocução entre entidades, instituições e colegiados atuantes nos municípios para a troca e partilha de atividades coletivas | Prefeitura, Sindicatos Rurais, Comissão Gestora. | Medidas econômicas e socais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Priorização de atendimento de serviços. | Garantir que escolas e hospitais sejam prioridades na alocação negociada de água | Prefeitura, Saae, Secretarias Municipais de Saúde e de Educação | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Construção de cisternas e poços. | Garantir a segurança hídrica a estas instituições. | Prefeituras, governo estadual, Saae e Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Ações educativas de convivência com o semiárido | Informar, capacitar e conscientizar o público que depende destas instituições | Secretarias Municipais de Saúde e de Educação; Comissão Gestora; Saae | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Promover práticas agrícolas sustentáveis | Combater o desperdício de água nas comunidades, valorizar a agricultura orgânica e as culturas adaptadas à região | Comissão Gestora, Ematerce, Sindicatos, Secretaria Municipal de Agricultura | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Otimizar o acesso ao crédito e às políticas de fixação dos trabalhadores no campo | Desburocratizar o acesso ao seguro safra e ao crédito emergencial | Ministério da Agricultura, Secretaria Estadual da Agricultura e bancos públicos | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da erosão | Recuperação de áreas degradadas | Identificar áreas com potencial para erosão. Realizar a recuperação e Monitoramento de áreas erodidas | Cogerh, Comissão Gestora | Medida ambiental/ preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento da erosão | Manejo adequado do solo | Incentivo à utilização de práticas de conservação de solo tais como cobertura morta e rotação de culturas | Comissão Gestora, Ematerce, Sindicatos, Secretaria Municipal de Agricultura | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos Incêndios Florestais | Fiscalização | Identificação de locais com potencial risco de queimadas | Sema, Cogerh | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos Incêndios Florestais | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, | Escolas, rádios, associações, sociedade civil | Medida ambiental/preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida Normativa / instiitucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento e Florestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. | Seda, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Conscientização no uso da água | Oficinas, cursos e palestras a serem oferecidas às comunidades de maneira contínua | Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Estadual da Educação, IFCE, Sema, Sisar, Cagece | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Projetos de reúso da água | Oficinas, cursos e palestras a serem oferecidas às comunidades de maneira contínua | Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Estadual da Educação, IFCE, Sema, Sisar, Cagece | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Educação financeira | Oficinas, cursos e palestras a serem oferecidos às comunidades de maneira contínua | Secretarias Municipais e Estadual de Educação, Sindicatos, Igrejas, IFCE, Sebrae, Senar | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas econômicas no comércio local | Valorização da produção local de alimentos | Priorizar a agricultura familiar e a produção local nas compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Comissão Gestora, Secretarias municipais de educação, secretaria estadual de educação (Seduc) | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas econômicas no comércio local | Valorização dos serviços prestados por empresas locais | Priorizar a contratação de serviços ofertados na região | Comissão Gestora, Prefeituras. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas econômicas no comércio local | Planejamento financeiro e estratégico de pequenas e microempresas | Oferta de cursos de capacitação | Comissão Gestora, Sebrae, IFCE | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Intensificação no tratamento | Ajuste de dosagem dos produtos químicos de acordo com a qualidade da água bruta | Concessionária de abastecimento | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Redução a intensidade da pesca de rede | Reduzir a intensidade da pesca de rede, que revolve o fundo do reservatório e eleva a turbidez | Cogerh, Agir, Dnocs, Colônia de pescadores | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Campanhas de conscientização para evitar desperdício de água | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água | Igrejas, Associações, Escolas, Rádio, Conselho Comunitário | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Levantamento da condição dos poços | Realizar verificações das condições de poços não utilizados a fim de buscar sua reativação | Saae, Cogerh | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Substituir método de irrigação por método de maior eficiência | Ematerce, Seda | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Identificação de áreas com aptidão para a construção de barragens subterrâneas | Realizar estudos de aptidão para a construção de barragens subterrâneas utilizando-se de geoprocessamento e verificações em campo | Ifce, Sindicato Rural de Quixadá, Cogerh | Medida de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de poços | Reativar o uso de poços inutilizados para complemento da oferta hídrica | Saae, Cogerh | Medida de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de cisternas de placas | Utilizar cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, mediante reparos simples | ONGs, SDA | Medida de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implementação de sistemas de reúso de águas cinza nas comunidades | Implementar projetos comunitários de saneamento rural, baseados em experiências em outras comunidades | Saae, Sindicatos, Associações, Igrejas, Secretaria Municipal de Agricultura | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Continuidade dos programas de cisternas comunitárias na zona rural | Construção de cisternas nas regiões rurais | Governo Estadual, Comissão Gestora, Cogerh, Saae, Cagece | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Garantir o acesso ao seguro-safra aos agricultores | Intensificar os processos e evitar atrasos no recebimento do seguro | Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Banco do Nordeste. | Medida Normativa / instiitucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Atendimento prioritário | Garantir a escolas e hospitais o funcionamento de suas atividades normais com a priorização do atendimento e às solicitações destas instituições | Saae, Comissão Gestora, Cogerh, Comitê de Bacia, Sohidra. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Construção de cisternas e poços. | Garantir a segurança hídrica a estas instituições. | Prefeituras, governo estadual, Saae e Cagece. | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Campanhas de conscientização nos meios de comunicação | Divulgar e mobilizar a sociedade em torno do problema de escassez hídrica | Prefeitura, governo estadual, Saae e Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Garantir o acesso ao seguro-safra aos agricultores | Intensificar os processos e evitar atrasos no recebimento do seguro | Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Banco do Nordeste. | Medida Normativa / instiitucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, ensinando práticas sustentáveis de interação com o ambiente. | Escolas, rádios, associações | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Análise da qualidade de água | Realização de análises da qualidade da água para verificação do grau de poluição | Cogerh, IFCE, Saae, Cagece | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento e Florestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | Seda, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Capacitação em manejo do pescado | Difundir práticas de criação condizentes com o estado de alerta hídrico, inclusive com espécies adaptadas ao ambiente. | Ematerce, Prefeituras, IFCE. Sindicatos, Secretaria da Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Monitoramento dos parâmetros de vazão aprovados | Fiscalizar o leito do perímetro irrigado e da vazão da água aprovada | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Explorar alternativas de criação, inclusive da carcinicultura | Promover a criação de espécies mais adaptadas à situação hídrica | Prefeituras, Governo do Estado, Secretaria da Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Oferecer políticas de juros baixos nos empréstimos em situação de seca | Garantir que não haja juros exorbitantes ou práticas especulativas no financiamento da produção | Prefeituras e Governo Estadual (Sefaz) | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Educação financeira | Promover cursos e campanhas educativas | Secr. Municipal de Educação, IFCE, Seduc-CE | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Política de preços mínimos | Garantir a negociação da safra | Governo do Estado e Prefeituras Municipais | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas econômicas do comércio local | Prorrogação e renegociação de dívidas com os entes públicos | Promover campanhas e rodadas de renegociação de dívidas, promovendo descontos | Prefeituras, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | 5. Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração. | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços. | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais; | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Fiscalização do uso de agrotóxicos | Mobilizar as instituições ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude. | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas. | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude. | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Combate as fontes de poluição | Monitoração e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude | Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber. | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanha de limpeza e revitalização no entorno do açude. | . Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação e aumento da frequência dos carros pipas nas comunidades rurais | Essa ação envolve a atuação conjunta entre o poder público e diferentes setores da sociedade civil para disponibilização de uma quantidade maior de carros-pipa para abastecer as comunidades rurais | Prefeitura; Defesa Civil; Exército Brasileiro; Associações comunitárias; Comissão Gestora. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Ampliação do número dos poços e chafarizes | Articulação entre prefeitura, outras instituições e poder público, visando a ampliação da perfuração e instalação de poços, bem como a construção de chafarizes | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca do uso racional da água. | Secretarias de Educação municipal e estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Fiscalização da captação para fins que não sejam abastecimento | Fiscalização pelos órgãos responsáveis, para que à água seja de uso prioritário para abastecimento humano e animal | SRH; Cogerh; Dnocs; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Semace; Ibama; Órgão ambiental municipal | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Previsão de construção de cisternas em todas as obras do município | Desenvolvimento de ações e legislações que determinem a construção de cisternas em todas as obras do município | Prefeitura; Câmara municipal de vereadores; Secretarias municipais. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Controle social efetivo | Implementar mecanismos de controle social conforme preconiza o SUAS, de modo a garantir que as políticas públicas e programas sociais sejam efetivamente direcionados e implementados, atendendo às necessidades da população mais vulnerável. | CRAS; PSF; Prefeitura; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Associações e Sindicatos. | Marina irá detalhar | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Participação dos Agentes de saúde e endemias | Envolver os agentes de saúde e endemias no acompanhamentop da população mais vulnerável aos efeitos e impactos da seca | Prefeitura; Secretarias de Saúde. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Investimento e capacitação na agroecologia | Desenvolver capacitações e investimentos que promovam a agroecologia entre agricultores e demais atores sociais atuantes no hidrossistema | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Quintais produtivos | Investimentos para a criação de quintais produtivos agroecológicos. | SDA; Secretarias municipais ambientais; Ematerce; Embrapa; Senar; Banco do Nordeste; Cooperativas de crédito; ONGs; Associações; Cáritas | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Comprometimento da segurança alimentar da população | Fortalecimento das Cooperativas e Associações | Essa ação tem como objetivo promover e incentivar a criação de Cooperativas e Associações, de modo a qualificar a organização coletiva dos atores e grupos sociais | Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos e Associações | Medida econômica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização ambiental com aplicação de multas. | Fiscalização por parte dos órgãos ambientais, com aplicação de multas para uso irregular de agrotóxicos | Ibama; Semace; Órgãos municipais ambientais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Campanhas educativas e capacitação | Parceria entre a prefeitura e órgãos ambientais, para promoção de campanhas educativas acerca do uso de agrotóxicos, bem como a capacitação para uso correto | Secretarias de saúde; Secretarias de Educação; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Embrapa; Ematerce; Cártitas; Universidades e Institutos Federais | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Fiscalização pela Prefeitura | Fiscalização dos usos irregulares dos agrotóxicos pela prefeitura através de seus agentes e órgãos fiscalizadores | Prefeitura; Secretarias de Saúde; Órgãos ambientais municipais. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Utilização de agrotóxicos | Articulação entre SDA e ADAGRI para realizar um diagnóstico anual, para conhecimento dos usos | Promover a realização de um diagnóstico anual que permita o acompanhamento detalhado dos usos | SDA; ADAGRI; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Sindicatos. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Poder municipal criar legislações para promover a reutilização da água. | Poder municipal criar legislações que incentivem a reutilização da água | Prefeitura, Câmara Municipal de Forquilha | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal, estadual, federal e outros agentes, sobre a importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Implantação de dessalinizadores nos poços | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalção de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Acesso as tecnologias sociais de reuso. | Buscar ações e parcerias entre poderes municipal, estadual e federal, e outras organizações, para subsidiar o acesso às tecnologias sociais de reuso, para famílias de baixa-renda. | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal; de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos; Associações e ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Campanhas educativas de conscientização do uso da água nas escolas. | Promoção de campanhas educativas de conscientização acerca do uso da água | estadual; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria municipal de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Comissão Gestora e Comitê de Bacia. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento na cidade de Forquilha | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como pefurar novos poços | 5. Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Campanhas de conscientização para reuso/educação ambiental. | Promoção de campanhas pelo poder municipal , estadual e outros agentes, acerca da importância de reutilização da água | Prefeitura, SRH; SDA; Secretarias municipais e estaduais de Educação; Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; SISAR; Ematerce; Cáritas; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Acesso as tecnologias sociais de reuso | Implementação de sistemas de reuso de água em comunidades rurais | SDA; SRH, Secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca; Secretaria de Recursos Hídricos, Conservação e Serviços Públicos; Ematerce; Cáritas; Sindicatos e Associações; ONGs. | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reativação dos poços/perfuração | Parceria entre os poderes municipal, estadual, SRH e COGERH, para reativar os poços já existentes, bem como perfurar novos poços. | Prefeitura; SRH, Sohidra; Cogerh. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Implantação de dessalinizadores nos poços. | Parceria entre os poderes municipal, estadual e federal, para compra e instalação de dessalinizadores nos poços | SRH; Prefeitura; SISAR. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Ampliação da oferta de carros-pipa | Disponibilização pelo poder público e Defesa Civil de carros-pipa para comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura, Defesa Civil, Exército Brasileiro | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Universalização das cisternas | Incremento dos programas e ações de disponibilização de cisternas, de modo a contemplar a totalidade de famílias residentes nas comunidades rurais | Ministério do Desenvolvimento Agrário; SRH; Cáritas; Sindicato dos trabalhadores rurais; | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Ampliação do sistema de abastecimento | Mobilização do poder público para construir o sistema de abastecimento encanado para as comunidades rurais que não o possuem | SISAR; Cagece; SRH; Sohidra e Prefeitura. | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reivindicação da ampliação do programa Água para todos e Malha d´água. | Reivindicação ao Governo Federal e Estadual para ampliação dos projetos Água para todos e Malha D'Água, para que atenda as comunidades rurais, onde o abastecimento não chega | Prefeitura; Sindicatos; Associações; Comissão Gestora; Comitê de Bacia | Medida de expansão e melhoria do sistema de oferta hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalização do uso de agrotóxicos. | Mobilizar as instituições ambientais para fiscalizar efetivamente o uso de agrotóxicos nas margens do açude | Semace; Adagri; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Fiscalizações ambientais | Mobilizar as instituiçoes ambientais para fiscalização do uso irregular de agrotóxicos, bem como de outros agentes poluentes, na bacia hidraúlica e nas vazantes | Semace; Ibama; Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Pesca | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Campanhas educativas | Campanhas de conscientização acerca dos riscos dos agrotóxicos e da poluição para a saúde humana e animal | Secretarias municipal e estadual de educação; Secretarias de Saúde; SRH; Comissão Gestora; Comitê de Bacia; Cogerh; Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Projeto de recuperação da mata ciliar e áreas degradadas. | Criação e implementação de um projeto de recuperação da mata ciliar e do entorno do açude. | Comitê de Bacia; Órgãos ambientais municipais; SEMA; Embrapa; Associações e ONGs. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Combate as fontes de poluição | Monitoração e fiscalização do uso de agrotóxicos, lavagem de veículos e criação de animais dentro do açude. | Órgãos municipais ambientais; Semace, Ibama; Ministério | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade da água para beber | Limpeza da bacia hidráulica no entorno do açude | Campanha de limpeza e revitalização no entorno do açude. | Dnocs; Cogerh; Prefeitura. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Intensificação no tratamento | Ajuste de dosagem dos produtos químicos de acordo com a qualidade da água bruta | Concessionária de abastecimento | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Redução a intensidade da pesca de rede | Reduzir a intensidade da pesca de rede, que revolve o fundo do reservatório e eleva a turbidez | Cogerh, Agir, Dnocs, Colônia de pescadores | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Realocação do ponto de captação da Cagece | Realocar ponto de captação da Cagece para ponto de maior profundidade, a fim de estender o período de viabilidade técnica da captação | Cagece | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Manobras na rede de abastecimento de água | Desenvolvimento de planos de ação para abastecer setores distintos das cidades |  | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Campanhas de conscientização para evitar desperdício de água | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água | Igrejas, Associações, Escolas, Rádio, Conselho Comunitário | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Levantamento da condição dos poços | Realizar verificações das condições de poços não utilizados a fim de buscar sua reativação | Saae, Cogerh | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Substituir método de irrigação por método de maior eficiência | Ematerce, Seda | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de poços | Realizar novas perfurações de poços para expansão da oferta hídrica subterrânea | Saae, Cogerh | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de cisternas de placas | Utilizar cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, mediante reparos simples | ONGs, DAS | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de Carro-pipa | Mobilizar operação caminhão pipa para atendimento das comunidades afetadas | Exército, Prefeitura | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Continuidade dos programas de renda mínima | Garantia dos pagamentos e dos prazos de depósito | Governo federal | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Acesso ao seguro-safra | Disseminação de informações relevantes ao acesso para a população | Rádios, emissoras de televisão, redes sociais dos órgãos públicos responsáveis | Medida educativa | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Garantir o acesso da água para consumo humano | Implantação do programa de carros-pipa, construção de cisternas e de poços profundos. | Exército Brasileiro, Governos Municipais e Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Evitar rompimentos de adutoras | Manutenção preventiva das adutoras | Saae, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Priorizar o atendimento a tais instituições | Ação imediata no caso de suspensão do fornecimento | Saae, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Fiscalizar o desperdício de água em situações de seca | Fortalecimento dos agentes públicos e dos instrumentos penais em casos graves | Ministério Público, Prefeituras Municipais, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Programas de fixação dos agricultores no campo | Fortalecimento dos programas de renda mínima, do seguro-safra, das políticas de preços mínimos e da negociação da safra | Governo do Estado, sindicatos, associações comunitárias. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Renegociação das dívidas dos produtores rurais |  | Governo do Estado, sindicatos, associações comunitárias. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, ensinando práticas sustentáveis de interação com o ambiente. | Escolas, rádios, associações | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Análise da qualidade de água | Realização de análises da qualidade da água para verificação do grau de poluição | Cogerh, IFCE, Saae, Cagece | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento e Florestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | Seda, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Estimular espécies resistentes à estiagem | Promover a criação de espécies facilmente adaptáveis e que necessitem de pouca água | Ematerce, Prefeituras Municipais, Governo do Estado, Secretaria da Pesca | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Monitoramento dos parâmetros de vazão aprovados | Fiscalizar o leito do perímetro irrigado e da vazão da água aprovada | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção de peixes | Combate ao desperdício e ao furto de água | Disseminar práticas sustentáveis do uso doméstico e comercial da água; Fortalecer os agentes públicos na repressão ao furto da água | Cogerh, Ematerce, Comissão Gestora, Secretarias Municipais de Educação e Seduc-CE | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Solicitar prorrogações de prazo aos agentes financeiros | Garantir que os prazos de vencimento dos empréstimos possam ser estendidos | Governo do Estado, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Renegociação de dívidas com bancos públicos | Renegociar dívidas com base em menores taxas de juros | Governo do Estado, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas econômicas no comércio local | Renegociação e parcelamento de dívidas com as companhias de abastecimento de água e de fornecimento de energia | Incentivar e estimular ações de parcelamento, renegociação de dívidas junto às fornecedoras de água para famílias mais pobres | Cagece, Saae, Enel | Medida normativa / institucional | Não iniciado