## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Melhoria / Manutenção no sistema de abastecimento rural: Combate a perdas e furtos | Identificar áreas com maior incidência de perdas e furtos; realizar reparos e melhorias na infraestrutura existente; monitoramento contínuo da infraestrutura e distribuição de água. | SISAR e CBH Curu | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ampliação das outorga dos usuários do trecho perenizado | Identificar os usuários do trecho perenizado e avaliar sua demanda atual e futura por água; avaliar as opções de ampliação da outorga; monitorar continuamente a demanda e o uso da água pelos usuários. | COGERH, Sindicato, CBH Curu | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Campanha de conscientização de usuários | Desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz junto aos parceiros e organizações locais; realizar atividades comunitárias; monitorar os resultados da campanha. | Igreja, CBH Curu e Associações Comunitárias | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de conscientização | Estabelecer parcerias com organizações locais para divulgar informações e/ou realizar campanhas de conscientização. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Regularização dos usos clandestinos no trecho da adutora à montante | Identificar e informar sobre o processo de regularização do uso da água; estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; realizar ações de fiscalização e monitoramento. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Campanha de retirada dos furos da adutora | Identificar áreas com maior incidência de furos; informar e estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; monitorar locais estratégicos. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Atualização do cadastro de clientes da CAGECE | Levantar as informações já existentes e aquelas que serão necessárias; realizar campanhas para informar sobre a importância de efetuar o cadastro; definir canais de comunicação. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Proibição do uso de água da cagece para lava-jatos | Identificar quais lava-jatos utilizam água da Cagece e orientá-los sobre outras possíveis alternativas (exemplo: água de reuso). | Prefeitura e Cagece | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução ou perda da produção de alimentos (rebanho e peixes) | Buscar tecnologias sociais (reuso de águas, mandalas) | Identificar as necessidades e as oportunidades de aplicação destas tecnologias sociais; buscar casos de sucesso que possam ser replicados; promover a capacitação dos produtores rurais; monitorar os resultados | Governo federal, governo estadual, governo municipal, ONGs (CETRA, CARITAS, ADEL, CADESC) | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Interrupção ou redução do funcionamento das escolas | Ampliar as alternativas de fontes hídricas nas escolas (poço profundo e cisternas) | Identificar fontes alternativas que possam suprir possíveis demandas; promover a conscientização da comunidade escolar sobre o uso racional e eficiente da água; estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para garantir o fornecimento de água às escolas | Prefeitura, SOHIDRA, SRH, FUNASA, ONGs e DNOCS | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perdas de postos de trabalho | Assessoria técnica para adaptação e dormas de uso mais eficiente da água | Identificar as atividades econômicas mais impactadas pela escassez de recursos hídricos; estabelecer parcerias, promover a conscientização e estimular a criação de redes de cooperação. | EMATERCE, ONGs, Sindicato, FUNASA e SDA | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Prevenção e campanhas de conscientização nas escolas, nas comunidades e nos veículos de comunicação | Criar materiais educativos e palestras informativas para serem apresentados em escolas e eventos comunitários; utilizar meios de comunicação tradicionais e digitais para divulgar informações e dicas de prevenção. | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal e redução das áreas de pastagem natural | Distribuição de mudas nativas | Realizar um diagnóstico das áreas afetadas para identificar as espécies mais adequadas para a região; mobilizar a comunidade local, estabelecer parcerias com produtores rurais e órgãos públicos para viabilizar a distribuição das mudas e o plantio em áreas estratégicas; promover ações de capacitação para a correta utilização e manutenção das mudas e a conscientização da importância da conservação da vegetação. | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Limpeza do leito dos rios para desobstrução | Identificar os trechos que apresentam maior acúmulo de sedimentos, resíduos sólidos e outros materiais que possam comprometer o fluxo da água; mobilizar a comunidade local e demais órgãos envolvidos para viabilizar a ação; promover ações de conscientização da população. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Conscientização dos ribeirinhos | Realizar campanhas de educação ambiental através da distribuição de materiais educativos, como cartilhas e folhetos informativos, realização de palestras e oficinas em escolas e comunidades ribeirinhas, além da divulgação de informações nos meios de comunicação locais. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Melhoria / Manutenção no sistema de abstecimento rural : Combate a perdas e furtos | Identificar áreas com maior incidência de perdas e furtos; realizar reparos e melhorias na infraestrutura existente; monitoramento contínuo da infraestrutura e distribuição de água. | SISAR e CBH Curu | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ampliação das outorga dos usuários do trecho perenizado | Identificar os usuários do trecho perenizado e avaliar sua demanda atual e futura por água; avaliar as opções de ampliação da outorga; monitorar continuamente a demanda e o uso da água pelos usuários. | COGERH, Sindicato, CBH Curu | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Campanha de conscientização de usuários | Desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz junto aos parceiros e organizações locais; realizar atividades comunitárias; monitorar os resultados da campanha. | Igreja, CBH Curu e Associações Comunitárias | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de conscientização | Estabelecer parcerias com organizações locais para divulgar informações e/ou realizar campanhas de conscientização. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Regularização dos usos clandestinos no trecho da adutora à montante | Identificar e informar sobre o processo de regularização do uso da água; estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; realizar ações de fiscalização e monitoramento. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Campanha de retirada dos furos da adutora | Identificar áreas com maior incidência de furos; informar e estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; monitorar locais estratégicos. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Atualização do cadastro de clientes da CAGECE | Levantar as informações já existentes e aquelas que serão necessárias; realizar campanhas para informar sobre a importância de efetuar o cadastro; definir canais de comunicação. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Proibição do uso de água da cagece para lava-jatos | Identificar quais lava-jatos utilizam água da Cagece e orientá-los sobre outras possíveis alternativas (exemplo: água de reuso). | Prefeitura e Cagece | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução ou perda da produção de alimentos (rebanho e peixes) | Buscar tecnologias sociais (reuso de águas, mandalas) | Identificar as necessidades e as oportunidades de aplicação destas tecnologias sociais; buscar casos de sucesso que possam ser replicados; promover a capacitação dos produtores rurais; monitorar os resultados | Governo federal, governo estadual, governo municipal, ONGs (CETRA, CARITAS, ADEL, CADESC) | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Fazer levantamento de poços perfurados para instalação | Levantar a quantidade de poços perfurados região e verificar suas condições de uso; avaliar a viabilidade de recuperação para garantir o acesso à água; e reportar aos órgãos responsáveis. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Instalação de chafarizes | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Instalação de dessalinizadores | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos entre os usuários de água devido aos usos | Ampliar o acesso a informação sobre a situação hídrica do município | Ampla divulgação através de meios de comunicação eficientes a respeito da quantidade de água disponível em cada estado de seca | CAGECE, Prefeitura, Sindicato, COGERH, SISAR, Associações comunitárias, CBH Curu | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Interrupção ou redução do funcionamento das escolas | Ampliar as alternativas de fontes hídricas nas escolas (poço profundo e cisternas) | Identificar fontes alternativas que possam suprir possíveis demandas; promover a conscientização da comunidade escolar sobre o uso racional e eficiente da água; estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para garantir o fornecimento de água às escolas | Prefeitura, SOHIDRA, SRH, FUNASA, ONGs e DNOCS | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perdas de postos de trabalho | Assessoria técnica para adaptação e dormas de uso mais eficiente da água | Identificar as atividades econômicas mais impactadas pela escassez de recursos hídricos; estabelecer parcerias, promover a conscientização e estimular a criação de redes de cooperação. | EMATERCE, ONGs, Sindicato, FUNASA e SDA | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Prevenção e campanhas de conscientização nas escolas, nas comunidades e nos veículos de comunicação | Criar materiais educativos e palestras informativas para serem apresentados em escolas e eventos comunitários; utilizar meios de comunicação tradicionais e digitais para divulgar informações e dicas de prevenção. | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal e redução das áreas de pastagem natural | Distribuição de mudas nativas | Realizar um diagnóstico das áreas afetadas para identificar as espécies mais adequadas para a região; mobilizar a comunidade local, estabelecer parcerias com produtores rurais e órgãos públicos para viabilizar a distribuição das mudas e o plantio em áreas estratégicas; promover ações de capacitação para a correta utilização e manutenção das mudas e a conscientização da importância da conservação da vegetação. | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Limpeza do leito dos rios para desobstrução | Identificar os trechos que apresentam maior acúmulo de sedimentos, resíduos sólidos e outros materiais que possam comprometer o fluxo da água; mobilizar a comunidade local e demais órgãos envolvidos para viabilizar a ação; promover ações de conscientização da população. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Conscientização dos ribeirinhos | Realizar campanhas de educação ambiental através da distribuição de materiais educativos, como cartilhas e folhetos informativos, realização de palestras e oficinas em escolas e comunidades ribeirinhas, além da divulgação de informações nos meios de comunicação locais. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ativação de poços profundos | Identificar entre os poços já existentes aquele que podem ser ativados e como viabilizar isso, bem como a ligação desses poços à rede de abastecimento (necessidade de bomba, tubulação). | Governo federal, Governo estadual, Prefeitura, SISAR, CBH Curu, SOHIDRA, FUNASA e SDA | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Melhoria / Manutenção no sistema de abstecimento rural : Combate a perdas e furtos | Identificar áreas com maior incidência de perdas e furtos; realizar reparos e melhorias na infraestrutura existente; monitoramento contínuo da infraestrutura e distribuição de água. | SISAR, CBH Curu | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ampliação das outorga dos usuários do trecho perenizado | Identificar os usuários do trecho perenizado e avaliar sua demanda atual e futura por água; avaliar as opções de ampliação da outorga; monitorar continuamente a demanda e o uso da água pelos usuários. | COGERH, Sindicato, CBH Curu | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Campanha de conscientização de usuários | Desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz junto aos parceiros e organizações locais; realizar atividades comunitárias; monitorar os resultados da campanha. | Igreja, CBH Curu e Associações Comunitárias | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Uso exclusivo do reservatório para abastecimento humano | Interrupção da perenização | Definir um planejamento eficiente para a execução desta ação; dialogar com as comunidades envolvidas e buscar o apoio e a colaboração dos usuários do leito do rio para realizar a interrupção da perenização. | COGERH e CBH Curu | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Uso exclusivo do reservatório para abastecimento humano | Fiscalização dos usos de terceiros (usos que não são abastecimento humano) | Realizar monitoramento e fiscalizações regulares regulares; identificar possíveis irregularidades. | CAGECE, SISAR, COGERH e SRH | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de racionamento/restrição de usos | Promover campanha de conscientização para alertar a população sobre a importância de evitar desperdícios de água; buscar fontes alternativas de abastecimento de água, como reuso de água. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Reativação dos poços das sedes e localidades | Viabilizar a reativação de poços já existentes e promover a ligação desses poços à rede de abastecimento (necessidade de bomba, tubulação). | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de conscientização | Estabelecer parcerias com organizações locais para divulgar informações e/ou realizar campanhas de conscientização. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Regularização dos usos clandestinos no trecho da adutora à montante | Identificar e informar sobre o processo de regularização do uso da água; estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; realizar ações de fiscalização e monitoramento. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Campanha de retirada dos furos da adutora | Identificar áreas com maior incidência de furos; informar e estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; monitorar locais estratégicos. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Atualização do cadastro de clientes da CAGECE | Levantar as informações já existentes e aquelas que serão necessárias; realizar campanhas para informar sobre a importância de efetuar o cadastro; definir canais de comunicação. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Proibição do uso de água da cagece para lava-jatos | Identificar quais lava-jatos utilizam água da Cagece e orientá-los sobre outras possíveis alternativas (exemplo: água de reuso). | Prefeitura e Cagece | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução ou perda da produção de alimentos (rebanho e peixes) | Buscar tecnologias sociais (reuso de águas, mandalas) | Identificar as necessidades e as oportunidades de aplicação destas tecnologias sociais; buscar casos de sucesso que possam ser replicados; promover a capacitação dos produtores rurais; monitorar os resultados | Governo federal, governo estadual, governo municipal, ONGs (CETRA, CARITAS, ADEL, CADESC) | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Fazer levantamento de poços perfurados para instalação | Levantar a quantidade de poços perfurados região e verificar suas condições de uso; avaliar a viabilidade de recuperação para garantir o acesso à água; e reportar aos órgãos responsáveis. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Instalação de chafarizes | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Instalação de dessalinizadores | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas de renda das famílias | Execução das ações preventivas | Junto aos órgãos responsáveis, elencar ações preventivas e estabelecer uma estratégia de execução a fim de minimizar as perdas de renda das famílias. | Governo federal, governo estadual, governo municipal, comércio, agentes financeiros, EMATERCE, SEBRAE, SENAC | Medidas preventivas e outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas de renda das famílias | Capacitação | Estabelecer parcerias público-privadas a fim de capacitar famílias/usuários em atividades alternativas a fim de garantir renda, bem como postos de trabalho. | Governo federal, governo estadual, governo municipal, comércio, agentes financeiros, EMATERCE, SEBRAE, SENAC | Medidas preventivas e outros setores | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos entre os usuários de água devido aos usos | Ampliar o acesso a informação sobre a situação hídrica do município | Ampla divulgação através de meios de comunicação eficientes a respeito da quantidade de água disponível em cada estado de seca | CAGECE, Prefeitura, Sindicato, COGERH, SISAR, Associações comunitárias, CBH Curu | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Interrupção ou redução do funcionamento das escolas | Ampliar as alternativas de fontes hídricas nas escolas (poço profundo e cisternas) | Identificar fontes alternativas que possam suprir possíveis demandas; promover a conscientização da comunidade escolar sobre o uso racional e eficiente da água; estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para garantir o fornecimento de água às escolas | Prefeitura, SOHIDRA, SRH, FUNASA, ONGs e DNOCS | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perdas de postos de trabalho | Assessoria técnica para adaptação e dormas de uso mais eficiente da água | Identificar as atividades econômicas mais impactadas pela escassez de recursos hídricos; estabelecer parcerias, promover a conscientização e estimular a criação de redes de cooperação. | EMATERCE, ONGs, Sindicato, FUNASA e SDA | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Prevenção e campanhas de conscientização nas escolas, nas comunidades e nos veículos de comunicação | Criar materiais educativos e palestras informativas para serem apresentados em escolas e eventos comunitários; utilizar meios de comunicação tradicionais e digitais para divulgar informações e dicas de prevenção. | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal e redução das áreas de pastagem natural | Distribuição de mudas nativas | Realizar um diagnóstico das áreas afetadas para identificar as espécies mais adequadas para a região; mobilizar a comunidade local, estabelecer parcerias com produtores rurais e órgãos públicos para viabilizar a distribuição das mudas e o plantio em áreas estratégicas; promover ações de capacitação para a correta utilização e manutenção das mudas e a conscientização da importância da conservação da vegetação. | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Limpeza do leito dos rios para desobstrução | Identificar os trechos que apresentam maior acúmulo de sedimentos, resíduos sólidos e outros materiais que possam comprometer o fluxo da água; mobilizar a comunidade local e demais órgãos envolvidos para viabilizar a ação; promover ações de conscientização da população. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Conscientização dos ribeirinhos | Realizar campanhas de educação ambiental através da distribuição de materiais educativos, como cartilhas e folhetos informativos, realização de palestras e oficinas em escolas e comunidades ribeirinhas, além da divulgação de informações nos meios de comunicação locais. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ativação de poços profundos | Identificar entre os poços já existentes aquele que podem ser ativados e como viabilizar isso, bem como a ligação desses poços à rede de abastecimento (necessidade de bomba, tubulação). | Governo federal, Governo estadual, Prefeitura, SISAR, CBH Curu, SOHIDRA, FUNASA e SDA | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Melhoria / Manutenção no sistema de abstecimento rural : Combate a perdas e furtos | Identificar áreas com maior incidência de perdas e furtos; realizar reparos e melhorias na infraestrutura existente; monitoramento contínuo da infraestrutura e distribuição de água. | SISAR, CBH Curu | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Ampliação das outorga dos usuários do trecho perenizado | Identificar os usuários do trecho perenizado e avaliar sua demanda atual e futura por água; avaliar as opções de ampliação da outorga; monitorar continuamente a demanda e o uso da água pelos usuários. | COGERH, Sindicato, CBH Curu | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento de água para as comunidades à jusante do açude Tejuçuoca | Campanha de conscientização de usuários | Desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz junto aos parceiros e organizações locais; realizar atividades comunitárias; monitorar os resultados da campanha. | Igreja, CBH Curu e Associações Comunitárias | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Uso exclusivo do reservatório para abastecimento humano | Interrupção da perenização | Definir um planejamento eficiente para a execução desta ação; dialogar com as comunidades envolvidas e buscar o apoio e a colaboração dos usuários do leito do rio para realizar a interrupção da perenização. | COGERH e CBH Curu | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Uso exclusivo do reservatório para abastecimento humano | Fiscalização dos usos de terceiros (usos que não são abastecimento humano) | Realizar monitoramento e fiscalizações regulares regulares; identificar possíveis irregularidades. | CAGECE, SISAR, COGERH e SRH | Medidas normativas/institucionais
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de racionamento/restrição de usos | Promover campanha de conscientização para alertar a população sobre a importância de evitar desperdícios de água; buscar fontes alternativas de abastecimento de água, como reuso de água. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Reativação dos poços das sedes e localidades | Viabilizar a reativação de poços já existentes e promover a ligação desses poços à rede de abastecimento (necessidade de bomba, tubulação). | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Políticas de conscientização | Estabelecer parcerias com organizações locais para divulgar informações e/ou realizar campanhas de conscientização. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medida preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Regularização dos usos clandestinos no trecho da adutora à montante | Identificar e informar sobre o processo de regularização do uso da água; estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; realizar ações de fiscalização e monitoramento. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Campanha de retirada dos furos da adutora | Identificar áreas com maior incidência de furos; informar e estabelecer um plano de regularização junto aos usuários; monitorar locais estratégicos. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Atualização do cadastro de clientes da CAGECE | Levantar as informações já existentes e aquelas que serão necessárias; realizar campanhas para informar sobre a importância de efetuar o cadastro; definir canais de comunicação. | Prefeitura, Cagece e SISAR | Medidas normativas/institucionais
SECA SEVERA | IMPACTOS NO ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA | Interrupção ou falta de abastecimento no município de Tejuçuoca | Proibição do uso de água da cagece para lava-jatos | Identificar quais lava-jatos utilizam água da Cagece e orientá-los sobre outras possíveis alternativas (exemplo: água de reuso). | Prefeitura e Cagece | Medidas normativas/institucionais
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução ou perda da produção de alimentos (rebanho e peixes) | Buscar tecnologias sociais (reuso de águas, mandalas) | Identificar as necessidades e as oportunidades de aplicação destas tecnologias sociais; buscar casos de sucesso que possam ser replicados; promover a capacitação dos produtores rurais; monitorar os resultados | Governo federal, governo estadual, governo municipal, ONGs (CETRA, CARITAS, ADEL, CADESC) | Medidas econômicas e sociais
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Fazer levantamento de poços perfurados para instalação | Levantar a quantidade de poços perfurados região e verificar suas condições de uso; avaliar a viabilidade de recuperação para garantir o acesso à água; e reportar aos órgãos responsáveis. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com a compra de água | Instalação de dessalinizadores | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas de renda das famílias | Execução das ações preventivas | Levantar e avaliar a demanda necessária e a viabilidade de instalação; reportar aos órgãos responsáveis e garantir a manutenção da infraestrutura. | SDA, SOHIDRA, FUNASA e Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perdas de renda das famílias | Capacitação | Junto aos órgãos responsáveis, elencar ações preventivas e estabelecer uma estratégia de execução a fim de minimizar as perdas de renda das famílias. | Governo federal, governo estadual, governo municipal, comércio, agentes financeiros, EMATERCE, SEBRAE, SENAC | Medidas preventivas e outros setores
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos entre os usuários de água devido aos usos | Ampliar o acesso a informação sobre a situação hídrica do município | Estabelecer parcerias público-privadas a fim de capacitar famílias/usuários em atividades alternativas a fim de garantir renda, bem como postos de trabalho. | Governo federal, governo estadual, governo municipal, comércio, agentes financeiros, EMATERCE, SEBRAE, SENAC | Medidas preventivas e outros setores
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos entre os usuários de água devido aos usos |  | Ampla divulgação através de meios de comunicação eficientes a respeito da quantidade de água disponível em cada estado de seca | CAGECE, Prefeitura, Sindicato, COGERH, SISAR, Associações comunitárias, CBH Curu | Medida preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Interrupção ou redução do funcionamento das escolas | Ampliar as alternativas de fontes hídricas nas escolas (poço profundo e cisternas) | Identificar fontes alternativas que possam suprir possíveis demandas; promover a conscientização da comunidade escolar sobre o uso racional e eficiente da água; estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para garantir o fornecimento de água às escolas | Prefeitura, SOHIDRA, SRH, FUNASA, ONGs e DNOCS | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perdas de postos de trabalho | Assessoria técnica para adaptação e dormas de uso mais eficiente da água | Identificar as atividades econômicas mais impactadas pela escassez de recursos hídricos; estabelecer parcerias, promover a conscientização e estimular a criação de redes de cooperação. | EMATERCE, ONGs, Sindicato, FUNASA e SDA | Medida preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Prevenção e campanhas de conscientização nas escolas, nas comunidades e nos veículos de comunicação | Criar materiais educativos e palestras informativas para serem apresentados em escolas e eventos comunitários; utilizar meios de comunicação tradicionais e digitais para divulgar informações e dicas de prevenção. | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medida preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Perda da cobertura vegetal e redução das áreas de pastagem natural | Distribuição de mudas nativas | Realizar um diagnóstico das áreas afetadas para identificar as espécies mais adequadas para a região; mobilizar a comunidade local, estabelecer parcerias com produtores rurais e órgãos públicos para viabilizar a distribuição das mudas e o plantio em áreas estratégicas; promover ações de capacitação para a correta utilização e manutenção das mudas e a conscientização da importância da conservação da vegetação. | Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Bombeiros, Secretaria de Educação, STTR, SEMA, SEMACE | Medidas ambientais
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Limpeza do leito dos rios para desobstrução | Identificar os trechos que apresentam maior acúmulo de sedimentos, resíduos sólidos e outros materiais que possam comprometer o fluxo da água; mobilizar a comunidade local e demais órgãos envolvidos para viabilizar a ação; promover ações de conscientização da população. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Obstrução do leito do rio | Conscientização dos ribeirinhos | Realizar campanhas de educação ambiental através da distribuição de materiais educativos, como cartilhas e folhetos informativos, realização de palestras e oficinas em escolas e comunidades ribeirinhas, além da divulgação de informações nos meios de comunicação locais. | Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Agricultura Municipal, Secretaria de Infraestrutura Municipal, STTR, ribeirinhos, COGERH e CBH Curu | Medidas ambientais