## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Identificar áreas que se utilizam de métodos de irrigação ineficientes | Ematerce, SEDA | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Levantamento de cisternas de placas inutilizadas | Levantamento de cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, identificando as necessidades de intervenção | ONGs, SDA | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Campanhas de Conscientização | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional da água nas escolas, instituições e entidades municipais | Comissão Gestora, Governo Estadual (Seduc), Governos Municipais, SAAE, Cagece, Cogerh e Comitê de Bacia | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Implementação de projetos orgânicos | Implementar projetos comunitários de agroecologia. | SDA Estadual, Comunidades e Governos Municipais | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Perda na qualidade de vida da população. | Fortalecimento dos colegiados e processos associativos existentes | Proporcionar maior e melhor interlocução entre entidades, instituições e colegiados atuantes nos municípios para a troca e partilha de atividades coletivas | Prefeitura, Sindicatos Rurais, Comissão Gestora. | Medidas econômicas e socais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Priorização de atendimento de serviços. | Garantir que escolas e hospitais sejam prioridades na alocação negociada de água | Prefeitura, SAAE, Secretarias Municipais de Saúde e de Educação | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Construção de cisternas e poços. | Garantir a segurança hídrica a estas instituições. | Prefeituras, governo estadual, SAAE e Cagece. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Ações educativas de convivência com o semiárido | Informar, capacitar e conscientizar o público que depende destas instituições | Secretarias Municipais de Saúde e de Educação; Comissão Gestora; SAAE. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Promover práticas agrícolas sustentáveis | Combater o desperdício de água nas comunidades, valorizar a agricultura orgânica e as culturas adaptadas à região | Comissão Gestora, Ematerce, Sindicatos, Secretaria Municipal de Agricultura | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medidas de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | SEDA, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Capacitação em Manejo Rural | Oficinas, cursos e palestras a serem oferecidas às comunidades de maneira contínua | Secretarias Municipais e Estadual de Educação, Sindicatos, Igrejas, IFCE, SEBRAE, SENAR | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Educação financeira | Oficinas, cursos e palestras a serem oferecidos às comunidades de maneira contínua | Secretarias Municipais e Estadual de Educação, Sindicatos, Igrejas, IFCE, SEBRAE, SENAR | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Monitoramento dos parâmetros aprovados na alocação de água | Fiscalização das vazões acordadas na Comissão Gestora | Comissão Gestora, Cogerh | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Educação Ambiental | Disseminação de técnicas de reuso das águas cinzas | Comissão Gestora, Secretaria Municipal de Educação | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Redução a intensidade da pesca de rede | Reduzir a intensidade da pesca de rede, que revolve o fundo do reservatório e eleva a turbidez | Cogerh, AGIR, Dnocs, Colônia de pescadores | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Campanhas de conscientização | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água | Igrejas, Associações, Escolas, Rádio, Conselho Comunitário | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Levantamento da condição dos poços | Realizar verificações das condições de poços não utilizados a fim de buscar sua reativação | SAAE, Cogerh | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Substituir método de irrigação por método de maior eficiência | Ematerce, SEDA | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de poços | Reativar o uso de poços inutilizados para complemento da oferta hídrica | SAAE, Cogerh | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de cisternas de placas | Utilizar cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, mediante reparos simples | ONGs, SDA | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Implementação de sistemas de reúso de águas cinza nas comunidades | Implementar projetos comunitários de saneamento rural, baseados em experiências em outras comunidades | SAAE, Sindicatos, Associações, Igrejas, Secretaria Municipal de Agricultura | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Continuidade dos programas de cisternas comunitárias na zona rural | Construção de cisternas nas regiões rurais | Governo Estadual, Comissão Gestora, Cogerh, SAAE, Cagece | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Garantir o acesso ao seguro-safra aos agricultores | Intensificar os processos e evitar atrasos no recebimento do seguro | Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Banco do Nordeste. | Medida Normativa / instiitucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Atendimento prioritário | Garantir a escolas e hospitais o funcionamento de suas atividades normais com a priorização do atendimento e às solicitações destas instituições | SAAE, Comissão Gestora, Cogerh, Comitê de Bacia, Sohidra. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Construção de cisternas e poços. | Garantir a segurança hídrica a estas instituições. | Prefeituras, governo estadual, SAAE e Cagece. | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Campanhas de conscientização nos meios de comunicação | Divulgar e mobilizar a sociedade em torno do problema de escassez hídrica | Prefeitura, governo estadual, SAAE e Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Garantir o acesso ao seguro-safra aos agricultores | Intensificar os processos e evitar atrasos no recebimento do seguro | Prefeitura Municipal, Governo Estadual, Banco do Nordeste. | Medida Normativa / instiitucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, ensinando práticas sustentáveis de interação com o ambiente. | Escolas, rádios, associações | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Análise da qualidade de água | Realização de análises da qualidade da água para verificação do grau de poluição | Cogerh, IFCE, SAAE, Cagece | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | SEDA, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Capacitação em manejo agrícola | Difundir práticas agrícolas condizentes com o estado de alerta hídrico, inclusive com espécies adaptadas ao ambiente. | Ematerce, Prefeituras, IFCE. Sindicatos | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Monitoramento dos parâmetros de vazão aprovados | Fiscalizar o leito do perímetro irrigado e da vazão da água aprovada | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Oferecer políticas de juros baixos nos empréstimos em situação de seca | Garantir que não haja juros exorbitantes ou práticas especulativas no financiamento da produção | Prefeituras e Governo Estadual (SEFAZ) | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Educação financeira | Promover cursos e campanhas educativas | Secr. Municipal de Educação, IFCE, Seduc-CE | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Política de preços mínimos | Garantir a negociação da safra | Governo do Estado e Prefeituras Municipais | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Subsidiar o preço da água para os mais pobres | Permitir que a população de baixa renda tenha acesso à água de qualidade com tarifas menores. | Cagece e SAAE | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Aumentar investimento para tratamento | Dotar o SAAE de equipamentos mais modernos no tratamento da água oferecida à população | SAAE, Prefeitura | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Redução a intensidade da pesca de rede | Reduzir a intensidade da pesca de rede, que revolve o fundo do reservatório e eleva a turbidez | Cogerh, AGIR, Dnocs, Colônia de pescadores | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Campanhas de conscientização | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água | Igrejas, Associações, Escolas, Rádio, Conselho Comunitário | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Levantamento da condição dos poços | Realizar verificações das condições de poços não utilizados a fim de buscar sua reativação | SAAE, Cogerh | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Substituir método de irrigação por método de maior eficiência | Ematerce, SEDA | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de poços | Reativar o uso de poços inutilizados para complemento da oferta hídrica | SAAE, Cogerh | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de cisternas de placas | Utilizar cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, mediante reparos simples | ONGs, SDA | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de Carro-pipa | Mobilizar operação caminhão pipa para atendimento das comunidades afetadas | Exército, Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Continuidade dos programas de renda mínima | Garantia dos pagamentos e dos prazos de depósito | Governo federal | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Acesso ao seguro-safra | Disseminação de informações relevantes ao acesso para a população | Rádios, emissoras de televisão, redes sociais dos órgãos públicos responsáveis | Medida educativa | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Garantir o acesso da água para consumo humano | Implantação do programa de carros-pipa, construção de cisternas e de poços profundos. | Exército Brasileiro, Governos Municipais e Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Evitar rompimentos de adutoras | Manutenção preventiva das adutoras | SAAE, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Priorizar o atendimento a tais instituições | Ação imediata no caso de suspensão do fornecimento | SAAE, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Fiscalizar o desperdício de água em situações de seca | Fortalecimento dos agentes públicos e dos instrumentos penais em casos graves | Ministério Público, Prefeituras Municipais, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Programas de fixação dos agricultores no campo | Fortalecimento dos programas de renda mínima, do seguro-safra, das políticas de preços mínimos e da negociação da safra | Governo do Estado, sindicatos, associações comunitárias. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, ensinando práticas sustentáveis de interação com o ambiente. | Escolas, rádios, associações | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medidas de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Análise da qualidade de água | Realização de análises da qualidade da água para verificação do grau de poluição | Cogerh, IFCE, SAAE, Cagece | Medidas de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | SEDA, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Estimular culturas agrícolas resistentes à estiagem | Promover o plantio de espécies resistentes à seca por meio da distribuição de sementes de milho, sorgo, feijão-de-corda. | Ematerce, Prefeituras Municipais, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Monitoramento dos parâmetros de vazão aprovados | Fiscalizar o leito do perímetro irrigado e da vazão da água aprovada | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Combate ao desperdício e ao furto de água | Disseminar práticas sustentáveis do uso doméstico e comercial da água; | Cogerh, Ematerce, Comissão Gestora, Secretarias Municipais de Educação e Seduc-CE | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Solicitar prorrogações de prazo aos agentes financeiros | Garantir que os prazos de vencimento dos empréstimos possam ser estendidos | Governo do Estado, Banco do Nordeste,CBanco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Renegociação de dívidas com bancos públicos | Renegociar dívidas com base em menores taxas de juros | Governo do Estado, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Ampliação da rede de abastecimento de água | Ampliação da rede de abastecimento de água potável para os consumidores de baixa renda | Cagece, SAAE | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica. | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Renegociação e parcelamento de dívidas com as companhias de abastecimento de água | Incentivar e estimular ações de parcelamento, renegociação de dívidas junto às fornecedoras de água para famílias mais pobres | Cagece, SAAE | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Aumentar investimento para tratamento | Dotar o SAAE de equipamentos mais modernos no tratamento da água oferecida à população | SAAE, Prefeitura | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Levantamento de fontes poluidoras | Identificação de fontes de poluição pontual | Cogerh, Semace, Sema | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Redução a intensidade da pesca de rede | Reduzir a intensidade da pesca de rede, que revolve o fundo do reservatório e eleva a turbidez | Cogerh, AGIR, Dnocs, Colônia de pescadores | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Campanhas de conscientização | Desenvolver campanhas de informação e conscientização sobre o uso racional e responsável da água | Igrejas, Associações, Escolas, Rádio, Conselho Comunitário | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Levantamento da condição dos poços | Realizar verificações das condições de poços não utilizados a fim de buscar sua reativação | SAAE, Cogerh | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidade | Melhoria na eficiência da irrigação | Substituir método de irrigação por método de maior eficiência | Ematerce, SEDA | Medida de melhoria da infraestrutura | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de poços | Reativar o uso de poços inutilizados para complemento da oferta hídrica | SAAE, Cogerh | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de cisternas de placas | Utilizar cisternas que, eventualmente, deixaram de ser utilizadas, mediante reparos simples | ONGs, SDA | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Necessidade de utilizar outras fontes de água | Utilização de Carro-pipa | Mobilizar operação caminhão pipa para atendimento das comunidades afetadas | Exército, Prefeitura | Medidas de expansão e melhoria infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Continuidade dos programas de renda mínima | Garantia dos pagamentos e dos prazos de depósito | Governo federal | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Acesso ao seguro-safra | Disseminação de informações relevantes ao acesso para a população | Rádios, emissoras de televisão, redes sociais dos órgãos públicos responsáveis | Medida educativa | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Perda da qualidade de vida da população | Garantir o acesso da água para consumo humano | Implantação do programa de carros-pipa, construção de cisternas e de poços profundos. | Exército Brasileiro, Governos Municipais e Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Evitar rompimentos de adutoras | Manutenção preventiva das adutoras | SAAE, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Priorizar o atendimento a tais instituições | Ação imediata no caso de suspensão do fornecimento | SAAE, Cagece | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Funcionamento de Escolas e Hospitais | Fiscalizar o desperdício de água em situações de seca | Fortalecimento dos agentes públicos e dos instrumentos penais em casos graves | Ministério Público, Prefeituras Municipais, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Êxodo Rural | Programas de fixação dos agricultores no campo | Fortalecimento dos programas de renda mínima, do seguro-safra, das políticas de preços mínimos e da negociação da safra | Governo do Estado, sindicatos, associações comunitárias. | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Monitoramento do nível dos reservatórios | Acompanhamento do nível do reservatório | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Fiscalização e Outorga | Intensificar fiscalização de usos irregulares da água | Cogerh, SRH | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Rios e Açudes Secos | Educação Social e Ambiental | Desenvolvimento e implementação de programas de educação socioambiental para as comunidades locais. O foco é conscientizar sobre a importância da conservação da bacia e do ecossistema, ensinando práticas sustentáveis de interação com o ambiente. | Escolas, rádios, associações | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Fiscalização da Poluição | Realização de análises da qualidade da água e identificação de pontos de poluição | Sema, Cogerh | Medidas de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Mortandade de Peixe | Análise da qualidade de água | Realização de análises da qualidade da água para verificação do grau de poluição | Cogerh, IFCE, SAAE, Cagece | Medidas de monitoramento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Fiscalização | Fiscalizar e monitorar atividades ambientais irregulares | Sema, Semace, Ibama | Medida normativa/institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação Irregular das Áreas de Proteção dos rios e açudes | Reflorestamento | Desenvolver programa de ações que visem proteger e manter as matas nativas. Plantio de árvores e vegetação nativa ao redor do reservatório. | SEDA, SDA, SRH | Medida ambiental | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Estimular culturas agrícolas resistentes à estiagem | Promover o plantio de espécies resistentes à seca por meio da distribuição de sementes de milho, sorgo, feijão-de-corda. | Ematerce, Prefeituras Municipais, Governo do Estado | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Monitoramento dos parâmetros de vazão aprovados | Fiscalizar o leito do perímetro irrigado e da vazão da água aprovada | Cogerh, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda na produção agrícola | Combate ao desperdício e ao furto de água | Disseminar práticas sustentáveis do uso doméstico e comercial da água; | Cogerh, Ematerce, Comissão Gestora, Secretarias Municipais de Educação e Seduc-CE | Medida normativa / institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Solicitar prorrogações de prazo aos agentes financeiros | Garantir que os prazos de vencimento dos empréstimos possam ser estendidos | Governo do Estado, Banco do Nordeste,CBanco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores e agricultores | Renegociação de dívidas com bancos públicos | Renegociar dívidas com base em menores taxas de juros | Governo do Estado, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica | Medida normativa / institucional. | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Ampliação da rede de abastecimento de água | Ampliação da rede de abastecimento de água potável para os consumidores de baixa renda | Cagece, SAAE | Medida de expansão ou melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica. | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com o consumo de água | Renegociação e parcelamento de dívidas com as companhias de abastecimento de água | Incentivar e estimular ações de parcelamento, renegociação de dívidas junto às fornecedoras de água para famílias mais pobres | Cagece, SAAE | Medida normativa / institucional | Não iniciado