## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Quantidade dos recursos hídricos Integridade das adutoras Qualidade da água Poços profundos Cisternas de placa Educação ambiental e de uso racional da água | Poços para irrigação e abastecimento humano Manutenções periódicas Substituição de adutoras Buscar novas tecnologias de tratamento Preservação de matas ciliares Educação em diversos níveis voltadas para o meio ambiente e para o uso das águas Ações com manobras de forma periódicas Tratamento de águas e reuso Mapeamento hidrológico Substituição de adutoras Implementação de planos de educação e campanhas de convivência com o meio ambiente e uso racional das águas | Ações com manobras de forma periódicas Tratamento de águas e reuso Mapeamento hidrológico Substituição de adutoras Implementação de planos de educação e campanhas de convivência com o meio ambiente e uso racional das águas | CAGECE COGERH SISAR SOHIDRA SEM e SEDUC | Medidas preventiva e operacionais Medidas educacionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Doenças ocasionadas pela escassez hídrica e queda na qualidade da água Seca verde Conflito pelo uso da água do açude pela RMF | Buscar formas alternativas de abastecimento e tratamento da água Subsídios do governo Programas assistenciais Definição dos usos prioritários e campanhas educativas do uso racional da água Implantação do “garantia safra” para o maior número de agricultores Reuniões com as comissões gestoras, mobilizar as escolas Casa de sementes e estímulo de produção de semente crioula Refinanciamento dos empréstimos dos agricultores. Distribuição de cestas básicas | Implantação do “garantia safra” para o maior número de agricultores Reuniões com as comissões gestoras, mobilizar as escolas Casa de sementes e estímulo de produção de semente crioula Refinanciamento dos empréstimos dos agricultores. Distribuição de cestas básicas | Poder Público Municipal, Estadual e Federal; CAGECE Associação da Sociedade Civil Organizada Poder Público Municipal, Estadual e Federal; SDA; BNB; BB Poder Público Municipal, Estadual e Federal COGERH Comissões Gestoras | Medidas econômicas e sociais e Medidas Preventivas Medidas Educativas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento Conservação do solo Destruição mata ciliar Uso racional das queimadas Recomposição / Reflorestamento Práticas conservacionistas Análise de solo Uso racional de agrotóxicos | Preservação das matas ciliares Educação ambiental Aquisição de mudas nativas Queimadas controlada/coivara Plantio em curva de nível Análise do solo para aplicação de corretivos e fertilizantes Espaçamento correto Mecanização Fiscalização Recomposição de áreas degradadas | Aquisição de mudas nativas Queimadas controlada/coivara Plantio em curva de nível Análise do solo para aplicação de corretivos e fertilizantes Espaçamento correto Mecanização Fiscalização Recomposição de áreas degradadas | UNILAB Prefeituras Municipais do CG EMATERCE DAS e SMA Produtores Governo do Estado | Medidas ambientais Medidas preventivas e operacional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Desemprego Doenças Aumento de preços de alimentos Êxodo Rural | Gerenciamento dos recursos hídricos Preservação dos recursos naturais Programas de incentivos à produção rural e pluriatividade Os usos prioritários da água Acompanhamento técnico e gerencial Preservação de nascentes e mata ciliares Capacitação para concorrer à editais Programas governamentais de desenvolvimentos de atividades agropecuárias e pluriatividades | Acompanhamento técnico e gerencial Preservação de nascentes e mata ciliares Capacitação para concorrer editais Programas governamentais de desenvolvimentos de atividades agropecuárias e pluriatividades | SRH COGERH SISAR SEDUC ICMBio | Medidas de gestão e operação do sistema Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise do abastecimento para uso em comunidades rurais Crise do abastecimento humano | Poços para irrigação e abastecimento humano em locais estratégicos nas comunidades Construir adutora ligando interligando o Açude, o Mamoeiro e o Poço Escuro | Definir pontos estratégicos para instalação dos poços Solução para a perca de agua na transposição de agua para o poço escuro | SOHIDRA e COGERH PMA, PMR, PMG, SOHIDRA, COGERH, SRH, CAGECE | Medida Preventiva e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica Medidas econômicas e sociais e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água | Monitoramento da qualidade da água mensal e visualização da demarcação da área do açude | Limpeza periódica da margem do açude e do rio | COGERH | Medidas econômicas e socias e Medidas Preventivas Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório Dificuldade em identificar a demarcação da área do açude Desperdício no uso por grandes empreendimentos | Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade Realizar mutirão de limpeza Campanhas de sensibilização com ribeirinhos Rever vazão das outorgas Promover o reuso/reaproveitamento | Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual para o pequeno produtor e trabalhador agrícola Promover a limpeza de poços e reservatórios Desenvolver ações de educação ambiental com ribeirinhos Recalcular vazão de acordo com a disponibilidade de água para liberação para a capital Incentivar práticas de reuso/reaproveitamento de águas cinzas/negras por grandes empresas, universidades, indústrias, grandes irrigantes, construção civil e poder público | Sindicato do Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias e EMATERCE PMA, PMR, PMG COGERH - SEMA – CG do Acarape do Meio SEMA, COGERH, CG do Açude Acarape do Meio COGERH, Grandes Empreendimentos e Comissão Gestora COGERH, Grandes Empreendimentos e Comissão Gestora | Medidas ambientais Medidas Preventivas e Medidas Normativa/Institucional Medidas de gestão e operação do sistema Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da produção agrícola Compra de água para famílias na zona rural Impacto do turismo | Uso de culturas que necessitam um menor emprego de água Perfurar poços e implantar chafarizes Conscientizar os usuários sobre os usos priori | Estabelecer convênios com instituições para selecionar e fornecer materiais genéticos adaptativos à região Estudo para perfuração de poços e/ou solicitar carro pipa Definir projetos de reuso e campanhas sobre o racional das águas nos grandes empreendimentos e órgãos públicos | PMA, PMR, PMG , EMATERCE E EMBRAPA PMA, PMR, PMG , Governo do Estado, Exército PMA, PMR, PMG e Governo do Estado | Medidas econômicas e sociais Medidas de gestão e operação do sistema Medidas normativas e institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Falta de local de armazenamento adequado em comunidades rurais e urbanas Falta de agua tratada e esgotamento adequado em áreas rurais e urbanas | Manobras de comportas feitas pela CAGECE Poços para irrigação e abastecimento humano Cisternas de Placa Estações de Tratamento e melhoria na distribuição | Manejo de comporta da CAGECE Perfuração de poços estratégicos que não comprometam o hidrossistema e garantam abastecimento Melhora na distribuição de água tratada em tempos de seca e esgotamento | Poder Público Municipal, Estadual e Federal; CAGECE Associação da Sociedade Civil Organizada | Medidas Operacionais Medidas Econômicas Medidas socais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água Desvalorização do trabalho agrícola Doenças | Monitoramento da qualidade da água mensal Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Limpeza periódica da margem do açude /rio Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | COGERH Sindicato do Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias e EMATERCE | Medidas Econômicas Medidas Preventivas Medida Sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório Dificuldade em identificar a demarcação da área do açude | Realizar mutirão de limpeza Campanhas de sensibilização com ribeirinhos Preservação de matas ciliares | Desenvolver ações de educação ambiental com ribeirinhos e colocar placas de sinalização na área demarcada do açude | PMA - COGERH - SEMA – CG do Açude Acarape do Meio SEMA, COGERH, CG do Açude Acarape do Meio | Medidas Ambientais Medidas Preventivas Medidas Normativa/Institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto nas indústrias, turismo e comércio Falta de água para famílias na zona rural | Conscientizar a população e empreendimento sobre os usos prioritários da água Perfurar poços e implantar chafarizes | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o racional das águas no setor turístico Estudo para perfuração de poços e/ou solicitar carro pipa a PMA | PMA e Governo do Estado PMA, Governo do Estado, Exército | Medidas normativas e institucionais Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Falta de local de armazenamento adequado em comunidades rurais e urbanas Falta de agua tratada e esgotamento adequado em áreas rurais e urbanas | Manobras de comportas feitas pela CAGECE Poços para irrigação e abastecimento humano Cisternas de Placa Estações de Tratamento e melhoria na distribuição | Manejo de comporta da CAGECE Perfuração de poços estratégicos que não comprometam o hidrossistema e garantam abastecimento Melhora na distribuição de água tratada em tempos de seca e esgotamento | Poder Público Municipal, Estadual e Federal; CAGECE Associação da Sociedade Civil Organizada | Medidas Operacionais Medidas Econômicas Medidas socais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Baixa qualidade da água Desvalorização do trabalho agrícola Doenças | Monitoramento da qualidade da água mensal Monitoramento da evasão dos trabalhadores agrícolas para cidade | Limpeza periódica da margem do açude /rio Campanhas de incentivos a nível municipal/estadual | COGERH Sindicato do Trabalhadores Rurais, Secretarias de Agricultura Municipal e Estadual, Associações Comunitárias e EMATERCE | Medidas Econômicas Medidas Preventivas Medida Sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Lixo ao longo do reservatório Dificuldade em identificar a demarcação da área do açude | Realizar mutirão de limpeza Campanhas de sensibilização com ribeirinhos Preservação de matas ciliares | Desenvolver ações de educação ambiental com ribeirinhos e colocar placas de sinalização na área demarcada do açude | PMA - COGERH - SEMA – CG do Açude Acarape do Meio SEMA, COGERH, CG do Açude Acarape do Meio | Medidas Ambientais Medidas Preventivas Medidas Normativa/Institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Impacto nas industrias, turismo e comércio Falta de água para famílias na zona rural | Conscientizar a população e empreendimentos sobre os usos prioritários da água Perfurar poços e implantar chafarizes | Definir projetos de reuso das águas nos empreendimentos turísticos e campanhas sobre o racional das águas no setor turístico Estudo para perfuração de poços e/ou solicitar carro pipa a PMA | PMA e Governo do Estado PMA, Governo do Estado, Exército | Medidas normativas e institucionais Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado