## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Mapeamento dos poços instalados | Identificar e georreferenciar os poços existentes e sua condição física atual. | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas Gestão e Planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividade dos poços. | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, para caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Realizar formações com beneficiados por poços | Levantamento das famílias beneficiadas e capacitação para a manutenção, inclusive limpeza periódica, e o monitoramento do volume dos poços. | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Incentivar sistemas alternativos de abastecimento de água nas comunidades rurais. | Identificar as comunidades que desenvolvem sistemas alternativos e avaliar seu uso | Sindicatos, EMATERCE e universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Incentivar sistemas alternativos de abastecimento de água nas comunidades rurais. | Apoiar intercâmbios entre comunidades para que as tecnologias sejam conhecidas e sua implementação instigada | Sindicatos, EMATERCE e universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE e Sindicatos | Medida Preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS |  | Ampliar as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo local, capacitando as diversas habilidades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Econômicas e Sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Capacitação para o entendimento da legislação de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Realizar cursos e capacitações junto aos usuários para o entendimento da política de gestão de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | COGERH e SEMA | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Recuperação das Áreas Degradadas | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas degradadas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da mata ciliar e áreas de preservação ambiental | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, COGERH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura. | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Reflorestamento das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas de preservação permanente às margens dos rios e açudes. | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre gestão hídrica | IBAMA, COGERH, SRH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Levantamento sobre implantação de cisternas nas comunidades. | Identificar junto aos órgãos e entidades o planejamento para instalação de novas cisternas no município | SRH, Associações, Sindicatos, EMATERCE e CODEVASF. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Levantamento sobre as condições dos barramentos para represar água para os animais | Verificar as condições de construção de barramentos para dessedentação animal junto aos órgãos competentes | Sec. de Agricultura, COGERH, SRH, Associações e MST. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Criar e/ou divulgar para o conjunto da população os canais de denúncia sobre desperdício de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Intensificar o debate sobre o desperdício de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Solicitar da Cagece um diagnóstico do desperdício de água na cidade e de propostas de solução para o problema | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores a aquisição dos insumos e materiais para produção em prol da diminuição das taxas de empréstimo | Serão acordados acordos para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade. | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar quantidade de caminhões pipa para as comunidades | Ampliação da frota de caminhões-pipa, otimização das rotas de distribuição e aumento da frequência das entregas de água | Defesa civil, prefeitura e Cogerh | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Criar uma rede de informações para tratar do acesso ou disponibilidade hídrica na cidade. | Implementar a rede de informações sobre a situação hídrica e as ações que serão implementadas | Cagece, COGERH, Rádios, CBH, Sindicatos e ONGs. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Instalação de dessalinizadores nos poços | Identificar quais comunidades necessitam de dessalinizadores | SRH, SOHIDRA, Município e Governo Federal. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Avaliar cenário para transferência hídrica. | Identificar fontes hídricas possíveis de atender demandas emergenciais e prioritárias, a partir da transferência hídrica | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividade dos poços. | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, para caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Limpeza dos poços | Limpeza e desinfecção periódica dos poços, remoção de resíduos acumulados | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Fiscalização dos caminhões pipa | Acompanhar como será conduzida a operação pipa, as condições do caminhão, quais as fontes de abastecimento dos caminhões e que rotas serão seguidas prioritariamente | Defesa Civil do Município, Secretaria Municipal de Agricultura, Cagece | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Avaliação e manutenção dos dessalinizadores nos poços | Identificar as condições dos dessalinizadores instalados e realizar manutenção periódica | SRH, SOHIDRA, Município e Governo Federal. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE, Sindicatos | Medida Preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento; | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Realizar campanhas em parceria com as escolas | Realização de palestras e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, secretaria do meio ambiente | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da mata ciliar e áreas de preservação ambiental | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, COGERH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura. | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Reflorestamento das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas de preservação permanente às margens dos rios e açudes. | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre gestão hídrica | IBAMA, COGERH, SRH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Levantamento sobre implantação de cisternas nas comunidades. | Identificar junto aos órgãos e entidades o planejamento para instalação de novas cisternas no município | SRH, Associações, Sindicatos, EMATERCE e CODEVASF. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Levantamento sobre as condições dos barramentos para represar água para os animais | Verificar as condições de construção de barramentos para dessedentação animal junto aos órgãos competentes | Sec. de Agricultura, COGERH, SRH, Associações e MST. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Criar e/ou divulgar para o conjunto da população os canais de denúncia sobre desperdício de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Intensificar o debate sobre o desperdício de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico) | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Solicitar da Cagece um diagnóstico do desperdício de água na cidade e de propostas de solução para o problema | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar as políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo local, capacitando as diversas habilidades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, Medidas de Gestão e Planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar o acesso às tecnologias de convivência com a seca e realizar manutenção dos já existentes | Instalação e ampliação de tecnologias como cisternas, sistemas de aproveitamento de água, poços profundos, barragens subterrâneas e dessalinizadores.Além disso, serão realizadas manutenções periódicas em equipamentos já existentes | Secretarias de meio ambiente, Cogerh, CBH, Dnocs, Universidades, Comunidade | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica. | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores a aquisição dos insumos e materiais para produção em prol da diminuição das taxas de empréstimo | Serão acordados acordos para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas destinadas a outros setores | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade. | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar quantidade de caminhões pipa para as comunidades | Ampliação da frota de caminhões-pipa, otimização das rotas de distribuição e aumento da frequência das entregas de água | Defesa civil, prefeitura, e Cogerh | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar transferência hídrica. | Realizar medidas necessárias à transferência hídrica para atendimento de demandas emergenciais e prioritárias | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | Promover discussões sobre a situação da seca, incentivando práticas mais econômicas da água | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil. | Medida econômica e social
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividade dos poços. | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, para caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Limpeza dos poços | Limpeza e desinfecção periódica dos poços, remoção de resíduos acumulados | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCs, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de gestão e operação do sistema
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE, Sindicatos | Medida Preventiva
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento;
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Recuperação das Áreas Degradadas | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas degradadas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Ambientais
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da mata ciliar e áreas de preservação ambiental | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, COGERH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura. | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Reflorestamento das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas de preservação permanente às margens dos rios e açudes. | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre gestão hídrica | IBAMA, COGERH, SRH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Levantamento sobre implantação de cisternas nas comunidades. | Identificar junto aos órgãos e entidades o planejamento para instalação de novas cisternas no município | SRH, Associações, Sindicatos, EMATERCE e CODEVASF. | Medida de gestão e planejamento
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Levantamento sobre as condições dos barramentos para represar água para os animais | Verificar as condições de construção de barramentos para dessedentação animal junto aos órgãos competentes | Sec. de Agricultura, COGERH, SRH, Associações e MST. | Medida de gestão e planejamento
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Criar e/ou divulgar para o conjunto da população os canais de denúncia sobre desperdício de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Intensificar o debate sobre o desperdício de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Fiscalização do desperdício de água na cidade.
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Apoio ao empreendedorismo local | Realização de eventos integradores dos empreendimentos locais e apoio a eventos que estimulem o comércio local. | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar o acesso às tecnologias de convivência com a seca e realizar manutenção dos já existentes | Instalação e ampliação de tecnologias como cisternas, sistemas de aproveitamento de água, poços profundos, barragens subterrâneas e dessalinizadores.Além disso, serão realizadas manutenções periódicas em equipamentos já existentes | Secretarias de meio ambiente, Cogerh, CBH, Dnocs, Universidades, Comunidade | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica.
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores a aquisição dos insumos e materiais para produção em prol da diminuição das taxas de empréstimo | Serão acordados acordos para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas destinadas a outros setores
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade. | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar quantidade de caminhões pipa para as comunidades | Ampliação da frota de caminhões-pipa, otimização das rotas de distribuição e aumento da frequência das entregas de água | Defesa civil, prefeitura, exército e Cogerh | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais | Realizar ações educativas que conscientizem sobre a questão da água, crise hídrica e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Sec. de Meio Ambiente, Sec. de Educação, CG, Rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento de água na cidade/comunidades | Realizar ações educativas nas escolas e comunidades, que conscientizem sobre a crise hídrica da região e seus impactos | Identificar os atores sociais que podem atuar em ações sobre o uso racional da água na região, como palestras, campanhas e oficinas | Cagece, COGERH, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, CG, rádios, escolas, igrejas e associações | Medida Preventiva
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Análise da situação de atividades dos poços | Análise da condição atual de atividade dos poços (coleta e análise de amostras de água, caracterização da qualidade, e se está ativo e com vazão) | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCS, Agentes Comunitários de Saúde Saúde, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas econômicas e sociais
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água potável, independentemente do tipo de fonte (subterrânea, superficial ou caminhão pipa) | Limpeza dos poços | Limpeza e desinfecção periódica dos poços, remoção de resíduos acumulados | COGERH, ARCE, SOHIDRA, DNOCS, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, Associações Comunitárias, Governo do Estado, SISAR e SRH | Medidas de gestão e operação do sistema
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Identificação das necessidades básicas comunitárias | Pesquisa e aplicação de questionários com a comunidade | Municípios, IBGE e Sindicatos | Medida Preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Mapear as comunidades com necessidade de abastecimento por caminhão pipa | Realizar levantamento da quantidade de famílias a serem atendidas, através do preenchimento de cadastro. | Defesa civil e entidades locais | Medidas de Gestão e Planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados à água | Implantação de fontes alternativas | Perfuração de poços, construção de adutoras, abastecimento por carro pipa | Defesa civil e entidades locais | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações nas redes sociais oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Incentivar engajamento comunitário no combate às queimadas | Realização de mutirão de limpeza das áreas próximas de vias, parques e unidades de conservação. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias e escolas | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas Preventivas e Medidas Ambientais
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Realizar campanhas em parceria com as escolas | Realização de palestras e oficinas | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, secretaria do meio ambiente | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre focos de calor e realização de visitas de acompanhamento | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento das queimadas | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre a importância da mata ciliar e áreas de preservação ambiental | IBAMA, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas. | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Capacitar agricultores e responsáveis pelas propriedades | Realização de cursos de capacitação, oficinas e palestras. | IBAMA, COGERH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura. | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Reflorestamento das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Plantio de mudas de espécies nativas e de ornamentação nas áreas de preservação permanente às margens dos rios e açudes. | Secretaria de meio ambiente, COGERH, escolas e associações comunitárias | Medidas Ambientais
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular das Áreas de Preservação dos rios e açudes | Fiscalização | Criação/divulgação de canais de denúncia sobre ocupações irregulares e realização de visitas de acompanhamento. | IBAMA, bombeiros, defesa civil, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente e secretaria de agricultura | Medidas de Monitoramento
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Educação Ambiental | Realização de palestras, campanhas, minicursos e oficinas sobre gestão hídrica | IBAMA, COGERH, SRH, prefeitura, estado, secretaria do meio ambiente, igrejas, sociedade civil, associações comunitárias, secretaria de agricultura e escolas | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Apoiar a divulgação de ações de conscientização ambiental | Divulgações das informações nos principais meios de comunicação oficiais das prefeituras e outros órgãos ambientais, emissoras de rádio, entrega de material educativo porta a porta e nas escolas. | IBAMA, prefeitura, estado, proprietários de terra, secretaria do meio ambiente, igrejas, secretaria de agricultura, associações comunitárias, rádios locais e escolas | Medidas Preventivas
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Levantamento sobre implantação de cisternas nas comunidades. | Identificar junto aos órgãos e entidades o planejamento para instalação de novas cisternas no município | SRH, Associações, Sindicatos, EMATERCE e CODEVASF. | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Levantamento sobre as condições dos barramentos para represar água para os animais | Verificar as condiçõesde construção de barramentos para dessedentação animal junto aos órgãos competentes | Sec. de Agricultura, COGERH, SRH, Associações e MST. | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Criar e/ou divulgar para o conjunto da população os canais de denúncia sobre desperdício de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Intensificar o debate sobre o desperdício de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água (rios e açudes em colapso hídrico | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Solicitar da Cagece um diagnóstico do desperdício de água na cidade e de propostas de solução para o problema | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Apoio ao empreendedorismo local | Realização de eventos integradores dos empreendimentos locais e apoio a eventos que estimulem o comércio local. | SENAR, SEBRAE, sindicatos e associações | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza da população | Ampliar o acesso às tecnologias de convivência com a seca e realizar manutenção dos já existentes | Instalação e ampliação de tecnologias como cisternas, sistemas de aproveitamento de água, poços profundos, barragens subterrâneas e dessalinizadores.Além disso, serão realizadas manutenções periódicas em equipamentos já existentes | Secretarias de meio ambiente, Cogerh, CBH, Dnocs, Universidades, Comunidade | Medidas Preventivas, Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica.
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos pescadores, criadores e agricultores | Negociar com o credores a aquisição dos insumos e materiais para produção em prol da diminuição das taxas de empréstimo | Serão acordados acordos para a concessão de taxas reduzidas de financiamento, prazos mais longos para pagamento e subsídios para a aquisição de equipamentos e materiais essenciais à produção. | Secretarias de agricultura, pesca e desenvolvimento econômico, instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, sindicatos e associações de produtores. | Medidas Econômicas e Sociais, e Medidas destinadas a outros setores
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar o projeto Água Doce nas Comunidades | Instalação de novos sistemas de dessalinização em comunidades que enfrentam dificuldades de acesso à água potável, além da manutenção e modernização dos sistemas já existentes, construção de cisternas e outras infraestruturas de armazenamento para ampliar o fornecimento de água de qualidade. | Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretarias estaduais e municipais de recursos hídricos e meio ambiente, Cogerh, Dnocs, universidades e institutos de pesquisa | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento das despesas das famílias com compra de água | Ampliar quantidade de caminhões pipa para as comunidades | Ampliação da frota de caminhões-pipa, otimização das rotas de distribuição e aumento da frequência das entregas de água | Defesa civil, prefeitura, exército e Cogerh | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica