## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Setorização do abastecimento | Divisão da rede de distribuição de água em setores menores para facilitar o controle do fornecimento e a identificação de vazamentos | Cagece | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Redução das perdas | Adoção de medidas para identificar e corrigir vazamentos e desperdícios ao longo da rede, tanto físicos (como tubulações rompidas) quanto comerciais (como erros de medição ou ligações irregulares). | Cagece | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Conscientização para o uso racional | Campanhas e ações educativas junto à população e aos usuários para promover o uso responsável da água, evitando o desperdício | SRH, COGERH, Prefeituras Municipais, Secretarias de Meio Ambiente, Educação ou Agricultura, Comissões Gestoras, ONGs, SAAEs, Escolas e Instituições de Ensino, Defesa Civil. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Monitoramento contínuo da qualidade da água | Coletas e análises regulares para verificar se a água distribuída atende aos padrões de potabilidade | SAAE , Secretaria Municipal de Saúde, Cagece, Cogerh | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Atualização cadastral de outorgas | Revisão e atualização das informações dos usuários com direito de uso da água. | Cogerh | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Combate às fraudes | Identificação e correção de ligações clandestinas dos sistemas de abastecimento. | Cagece, Secretarias municipais, Cogerh | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Mapeamento das comunidades com maior vulnerabilidade hídrica | Levantamento das localidades que mais sofrem com a falta de água, com base em critérios sociais e de acesso a água. | Secretaria Municipal de Assistência Social, Agentes comunitários de saúde, Cogerh, Defesa civil. | Medidas de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Agilizar projetos de ampliação de oferta hídrica | Aceleração de obras e iniciativas que aumentem a disponibilidade de água, como o projeto malha d’água. | SRH, Sohidra, Governo estadual e Federal | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Fomento à economia local: feiras, agricultura e artesanato | Incentivo a atividades econômicas sustentáveis e adaptadas ao semiárido, como feiras de produtos locais, agricultura e produção artesanal, | Sebrae, BNB, BNDES, Embrapa, Prefeitura | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Cisternas e sistemas descentralizados de água | Implantação e manutenção de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva (cisternas) em domicílios e comunidades. | Prefeituras, SRH, Sohidra,, Defesa Civil, Governo Estadual e Federal | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Políticas públicas para fixação das famílias no campo | Promoção de ações governamentais que assegurem condições básicas de vida e trabalho no meio rural. | MDA, Secretarias Estaduais de Agricultura, Secretarias Estaduais de Trabalho e Assistência Social, Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Instalação de cisternas escolares e em UBSs | Equipar escolas e Unidades Básicas de Saúde com reservatórios de água para garantir o funcionamento contínuo mesmo em períodos de seca. | Secretarias Estaduais de Educação, SRH, Prefeituras, Defesa civil. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Campanhas de prevenção em saúde física e emocional | Ações educativas sobre cuidados com a saúde durante períodos de seca. | ONGs, Agentes Comunitários de Saúde, Escolas e Universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Intensificar o atendimento médico e psicológico nas comunidades | Reforço das equipes de saúde com atuação nas áreas mais atingidas, garantindo o acompanhamento clínico e psicológico das famílias. | Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Estaduais de Assistência Social, Prefeituras, CAPS, Unidades Básicas de Saúde (UBS) | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Educação ambiental em comunidades e escolas | Promoção de atividades educativas e formativas voltadas à valorização dos recursos naturais locais, envolvendo crianças, jovens e adultos. | Secretarias Estaduais de Educação, Prefeituras, Associações Comunitárias, Universidades, Institutos Federais, ONGs. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Mapeamento de áreas de risco e fiscalização preventiva | Identificação das áreas mais suscetíveis à ocupação irregular, aliada a ações preventivas de fiscalização. | ICMBio, IBAMA, Semace, Polícia Ambienta, Prefeituras, Defesa civil. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Erosão | Estímulo a práticas conservacionistas (curvas de nível, cobertura morta) | Orientação técnica e apoio a agricultores para adoção de técnicas de conservação do solo e da água. | Ematerce, Universidades, Sebrae, Fundações. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Erosão | Reflorestamento | Ações de plantio de espécies nativas em áreas degradadas ou de proteção permanente (APPs) | Semace, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ONG ambientalistas. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Formação e capacitação de brigadas comunitárias | Treinamento de moradores das comunidades para atuarem na prevenção e no combate a incêndios florestais. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Capacitação em agroecologia e manejo sustentável | Realização de oficinas e treinamentos sobre técnicas agrícolas como compostagem, rotação de culturas e uso eficiente da água e do solo. | SDA, Ematerce, ONGs, Associações e Cooperativas de Produtores Rurais, Universidades. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Culturas resilientes a seca | Estímulo ao cultivo de espécies que demandam menos água e resistem melhor aos períodos de estiagem. | SDA, Ematerce, ONGs, Associações e Cooperativas de Produtores Rurais, Universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Fomento à piscicultura em sistemas de baixo consumo | Apoio à criação de peixes em tanques escavados ou estruturas controladas. | SDA, Embrapa, Associações e Cooperativas de Produtores. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos com água e energia | Incentivo ao uso de energia solar | Instalação de painéis solares para gerar energia e reduzir a conta de luz nas comunidades. | BNB, Prefeituras, Governo estadual. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Palestras e cursos sobre educação financeira | Capacitação dos produtores rurais com orientações sobre como economizar, investir e evitar dívidas em períodos críticos. | Universidades, Institutos Federais, SEBRAE, cooperativas de crédito rural, ONGs. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Planejamento de rodízio em parceria com a Comissão Gestora | Estabelecer calendário de distribuição de água, por localidade, definir critérios de prioridade e divulgar à população. | Cagece, Cogerh e Comissão gestora. | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Reforço da fiscalização nas áreas de captação | Realizar vistorias periódicas, registrar irregularidades e acionar os órgãos competentes em caso de uso indevido. | Comissão gestora, Cogerh, Cagece | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Comunicação sobre riscos de contaminação e boas práticas | Produzir e distribuir materiais informativos e realizar reuniões com os usuários sobre cuidados com a água. | Comissão gestora, Cogerh, Cagece, Sisar, Prefeitura, ONGs | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Mapeamento das comunidades com maior vulnerabilidade hídrica | Levantamento das localidades que mais sofrem com a falta de água, com base em critérios sociais e de acesso a água. | Comissão gestora, Cogerh, Cagece, Sisar, Prefeitura, ONGs | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Adoção de medidas preventivas com foco nas fontes alternativas de abastecimento | Identificar a viabilidade de uso de poços, cisterna e adutoras móveis. | SRH, Cogerh, Prefeituras, Cagece | Medidas preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Mapeamento de áreas com maior vulnerabilidade social | Identificar localidades com maior risco de insegurança hídrica, insegurança alimentar e ausência de serviços básicos. | IBGE, Prefeituras, Secretaria de Desenvolvimento social, ONGs, Defesa civil. | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Manutenção preventiva dos sistemas de abastecimento. | Verificar, limpar e ajustar os sistemas de água em escolas e postos de saúde. | Cagece, Prefeituras | Medidas preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Treinamento de profissionais para atuação em contextos de seca | Capacitar equipes de saúde, assistência social e educação para atendimento em situações de emergência hídrica. | Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, Defesa civil, ONGs, Universidades. | Medidas de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Mutirões de atendimento preventivo e psicológico | Mobilizar equipes multiprofissionais para oferecer orientações de saúde, escuta ativa e suporte emocional nas comunidades. | Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, CAPS, Unidades Básicas de Saúde, ONGs | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Sinalização de APPs | Instalar placas e marcos visuais delimitando as APPs para orientar a população sobre os limites de uso e proteção. | Semace, SRH, Cogerh, Prefeituras, Ibama, ICMBio | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Divulgação de canais de denúncia | Informar a população, por meios acessíveis, sobre como e onde denunciar ocupações irregulares, desmatamentos e outras infrações ambientais. | Ouvidorias, Polícia Ambiental, Procon, associações comunitárias, empresas de comunicação e mídia local | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Erosão | Construção de barraginhas e cordões de pedra | Implantar pequenas estruturas de contenção para reduzir a velocidade da água da chuva e evitar processos erosivos em áreas críticas. | SRH, Sohidra, Prefeituras | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Campanhas educativas | Promover ações de sensibilização sobre preservação ambiental, uso responsável da terra e prevenção de incêndios. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental, ONGs, Universidades. | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Proibição temporária de queimadas | Estabelecer a suspensão de queimadas em áreas rurais e de vegetação sensível. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Aceiros em pastagens e áreas de transição | Limpar faixas de vegetação para criar barreiras contra a propagação do fogo em áreas de risco de incêndio. | Semace, Defesa civil, Prefeituras. | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Mapeamento de áreas vulneráveis | Identificar regiões com maior risco de perdas produtivas, escassez de água e fragilidade econômica no meio rural. | SDA, Ematerce, ONGs, Associações e Cooperativas de Produtores Rurais, Universidades. | Medidas de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Apoio à produção de silagem e forragem | Incentivar e orientar os produtores na estocagem de alimentos para os animais, utilizando técnicas adequadas e insumos locais. | SDA, Ematerce, ONGs, Associações e Cooperativas de Produtores Rurais, Universidades. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos com água e energia | Negociação de tarifas diferenciadas | Articular com concessionárias de água e energia para aplicação de tarifas reduzidas. | Cagece, Comissão gestora, CBHS, Prefeituras, Governo do estado. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Renegociação de dívidas | Prorrogação de prazo para pagamento dos financiamentos e dívidas com bancos públicos e privados. | Bancos públicos e privados. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Apoio a compras coletivas via cooperativas | Estimular a aquisição conjunta de insumos agrícolas por meio de associações e cooperativas, reduzindo custos e fortalecendo a organização comunitária. | Ematerce, Prefeituras, Associações comunitárias, Sebrae. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Implantação de racionamento com calendário definido | Estabelecer dias e horários específicos para o fornecimento de água por localidade, com ampla divulgação à população. | Cagece, Cogerh e Comissão Gestora | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Monitoramento e fiscalização do uso irregular da água | Realizar inspeções em pontos de captação e consumo para identificar desvios e aplicar as medidas cabíveis. | Cagece, Cogerh e Comissão Gestora | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Isolamento da área de captação e limpeza emergencial | Restringir o acesso à zona de captação e executar ações imediatas de retirada de resíduos e sedimentos. | Cagece, Cogerh | Medidas preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Chafarizes ou pontos fixos para abastecimento comunitário | Instalar estruturas públicas de distribuição de água potável para atender a população em localidades críticas. | SRH, Defesa civil, Prefeituras | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Distribuição de cestas básicas | Entregar alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social nas comunidades afetadas pela seca. | Prefeituras, ONGs, Secretaria estadual de assistência social. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Auxílio financeiro ou produtivo para permanência das famílias rurais | Garantir recursos ou insumos que permitam a continuidade das atividades e a permanência das famílias no território. | Governo Federal e Estadual | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Garantia de abastecimento prioritário com carro-pipa | Direcionar o fornecimento de água para uso humano por meio de rotas regulares de distribuição emergencial. | Prefeituras, Defesa civil, CBHS. | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Redução ou adaptação de horários de funcionamento das unidades | Ajustar o atendimento em escolas e unidades de saúde conforme a disponibilidade de água e energia. | Governo estadual e Prefeituras | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Ampliação do atendimento com equipes móveis de saúde | Enviar profissionais de saúde às comunidades mais atingidas, oferecendo atendimentos clínicos e suporte psicológico. | Governo estadual, Prefeituras, agentes de saúde. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Aumentar a fiscalização de ocupações irregulares | Realizar inspeções em áreas de preservação e margens do açude para coibir os usos indevidos. | Semace, SRH, Cogerh, Prefeituras, Ibama, ICMBio | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Erosão | Proteção emergencial de áreas degradadas | Aplicar técnicas de cobertura do solo para controlar os processos erosivos. | Semace, SRH, Cogerh, Prefeituras, Ibama, ICMBio | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Isolamento emergencial de áreas críticas | Colocar cercas e placas nas áreas com risco de incêndio para impedir o acesso de pessoas e animais. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Apoio para transferência de rebanhos | Disponibilizar transporte para deslocar os animais para áreas com melhores condições de pastagem e acesso à água. | Governo estadual, Prefeituras, Ematerce | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos com água e energia | Subsídios temporários para contas de água e energia | Isenções parciais nas tarifas de serviços básicos para produtores afetados pela seca. | Governo federal, governo estadual. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos com água e energia | Operação assistida com carros-pipa | Garantir o fornecimento de água para uso produtivo mínimo. | SRH, Cogerh, Prefeituras, Defesa civil. | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Prorrogação/perdão de dívidas rurais | Estender prazos ou cancelar parcialmente débitos de agricultores familiares e pequenos produtores. | Banco públicos e privados | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Acesso emergencial ao Garantia-Safra e Seguro Agrícola | Incluir os produtores nas ações compensatórias previstas nos programas federais de apoio à agricultura em situação de perda. | Associações e Cooperativas de Produtores Rurais, Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, Ematerce, SDA. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Racionamento | Suspensão de usos não prioritários | Interromper temporariamente o fornecimento de água para finalidades não essenciais | Cagece, Cogerh, Comissão gestora. | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Queda na qualidade de água para beber | Instalação de filtros domiciliares ou comunitários | Distribuir filtros para domicílios ou pontos coletivos para garantir qualidade mínima da água para beber. | SRH, Prefeituras, Defesa civil, associações comunitárias, ONGs | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS NA PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise no abastecimento urbano e rural | Acesso emergencial via carros-pipa | Mobilizar equipes e recursos da Defesa Civil para apoiar ações de socorro hídrico e logística de abastecimento por carro-pipa nas comunidades mais afetadas. | SRH, Cogerh, Prefeituras, Defesa civil. | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Migração por escassez de água | Acionamento da defesa civil e assistência social para conter migração | Mobilizar equipes públicas para prestar apoio imediato às famílias, garantindo segurança alimentar, acesso à água e orientação social. | Defesa civil, Prefeituras, Secretaria de ação social, associações comunitárias, ONGs | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Dificuldade no funcionamento de escolas e posto de saúde | Parcerias com redes de solidariedade para manter funcionamento mínimo | Articular ações com igrejas, ONGs, associações e voluntários para apoiar escolas, unidades de saúde e centros comunitários com doações e suporte logístico. | Defesa civil, Prefeituras, Secretaria de ação social, associações comunitárias, ONGs. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos problemas de saúde física e mental | Atendimento de emergência em centros de acolhimento | Estruturar espaços temporários com serviços básicos de saúde, alimentação e apoio psicológico para famílias em situação de extrema vulnerabilidade. | Igrejas e entidades religiosas, empresas com programas de apoio social e emergencial, Prefeituras, Governo federal e estadual, ONGs, associações comunitárias. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ocupação irregular de margens e áreas de proteção | Interdição de áreas críticas | Instalar cercas e restringir o acesso de pessoas e animais nas margens do açude. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Erosão | Cordões de pedra | Instalar cordões de pedra para reduzir a erosão. | SRH, Cogerh, Prefeitura | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Mobilização da Defesa Civil e Bombeiros | Acionar a brigada de incêndio para conter e combater focos de incêndio. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas preventivas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Incêndios | Isolamento emergencial de áreas críticas | Delimitar com cercas e sinalização os locais que apresentam risco de incêndio. | IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Associações Comunitárias, Policia ambiental. | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Queda da produção agrícola | Apoio para transferência de rebanhos | Disponibilizar transporte para deslocar os animais para áreas com melhores condições de pastagem e acesso à água. | Prefeitura, Governo estadual, SDA, Ematerce. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento dos custos com água e energia | Suspensão de tarifas para atividades produtivas prioritárias | Isentar temporariamente agricultores familiares e pequenos produtores do pagamento de contas de água e energia. | Cagece, Cogerh, CBHS, Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Refinanciamento de dívidas | Interromper cobranças e renegociar prazos e condições de pagamentos de empréstimos contraídos por produtores afetados pela seca. | Instituições financeiras públicas e privadas. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Endividamento dos produtores | Auxílio financeiro direto para manutenção das famílias no campo | Liberar recursos emergenciais para custear despesas básicas e evitar o abandono das atividades produtivas. | Prefeituras, ONGs, Secretaria estadual de assistência social, Governo federal. | Medidas econômicas e sociais