## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Realizar campanhas educativas sobre o uso racional da água. | Identificar os atores sociais que poderiam atuar em campanhas sobre o uso racional da água no município | Cagece, COGERH, SRM, Sec. de Educação, (BM, CG e Rádios). | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Mapeamento das cisternas de placa e famílias beneficiadas. | Identificar e georreferenciar as cisternas de placa existentes e sua condição atual (vazamentos, rachaduras) | Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Exército, Prefeitura Municipal, EMATERCE, Associações Comunitárias e ASSUSA. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Criação de rede de monitoramento dos volumes das cisternas. | Iniciar processos de capacitação das comunidades rurais para monitoramento cidadão das cisternas de placa | Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Exército, Prefeitura Municipal, EMATERCE, Associações Comunitárias e ASSUSA. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Incentivar sistemas de bioágua nas comunidades rurais. | Identificar as comunidades que desenvolvem sistemas de bioágua e como tem sido o seu uso | Associação Caatinga, Cáritas, Sindicatos, EMATERCE e UFC. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. |  | Proporcionar intercâmbios entre comunidades para que a tecnologia seja conhecida e implementada | Associação Caatinga, Cáritas, Sindicatos, EMATERCE e UFC. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Precariedade do material. | Realizar manutenções preventivas das adutoras e reaproveitamento de materiais. | Diagnosticar a situação atual das adutoras instaladas no contexto da seca e propor formas de reutilização do material | SRH, COGERH, SOHIDRA e Cagece. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | SOCIAIS | Aumento dos conflitos. | Capacitação para o entendimento da legislação de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Realizar cusos e capacitação junto aos usuários para o entendimento da política de gestão de Recursos Hídricos / Educação Ambiental. | Cogerh, Sema | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | SOCIAIS | Êxodo rural | Investimento em assistência técnica produtiva (tecnologias de convivência com o semiárido). | Incentivar a assistência técnica produtiva em consonância com a convivência com o semiárido | EMATERCE, Federação, Associações, Cáritas, Cooperativas, STTR e Associação Caatinga. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | SOCIAIS | Êxodo rural | Políticas públicas voltadas para comunidades rurais (água potável) - Água para Todos e São José Jovem. | Mobilizar as políticas públicas com foco nas comunidades rurais de acesso à água e incentivo aos jovens | SDA, Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Ematerce, ONGs | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Iniciar a discussão sobre o desperdício de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. |  | Solicitar da Cagece um diagnóstico do desperdício de água na cidade e de propostas de solução para o problema | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Criar e/ou divulgar para o conjunto da população os canais de denúncia sobre desperdício de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de cisternas nas comunidades. | Identificar junto aos órgãos e entidades o planejamento para instalação de novas cisternas no município | SRH, Associações, Cáritas, Sindicato, EMATERCE e CODEVASF. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Construção de barramentos para represar água para os animais | Verificar as condições de construção de barramentos para dessedentação animal junto aos órgãos competentes | Sec. de Agricultura, COGERH, SRH, Associações e MST. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Palestras educacionais de prevenção às queimadas. | Realização de palestras educativas sobre os problemas decorrentes das queimadas e formas de prevenção | EMATERCE, STTR, SEMAN, Federação de Entidades, Sec. de Agricultura, Sec. de Educação, Associações e Defesa Civil. | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Fiscalização das retiradas de água do açude, o que compromete a oxigenação dos peixes. | Monitorar a condição das águas do açude e seus impactos para os peixes | SEMAN, COGERH, Cagece, ASSUSA e COL. Z39. | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira | Campanha educativa para conscientizar sobre a importância e respeito do período de piracema. | Realizar campanhas educativas para conscientizar sobre a importância e respeito do período de piracema. | CBH Sertões, COGERH, COL. Z39 e regiões. | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Semace. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira | Assistência técnica com foco na produção agrícola diversificada, com foco na conservação do solo e adubação orgânica. | Planejar a realização de assistência técnica para a produção agrícola que incentive a conservação do solo e a adubação orgânica | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | Realização de cursos e capacitações sobre estocagem de forragem para os agricultores do município | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira | Realizar peixamento anual do açude Carnaubal. | Realizar peixamento anual do açude Carnaubal. | SDA, Sec. de Pesca do Estado e Sec. de Agricultura Municipal. | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Registrar e monitorar os poços/chafarizes instalados no período de estiagem pretérito e subsequente, garantindo sua disponibilidade futura. | Registrar e monitorar os poços/chafarizes instalados no período de estiagem pretérito e subsequente, garantindo sua disponibilidade futura. | Defesa Civil. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Mapear os locais e estruturas com vazamento de água, bruta ou tratada | Cagece, Cogerh | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver/ampliar quintais produtivos com reuso de águas cinzas. | Elaborar um plano para desenvolver e/ou ampliar quintais produtivos com uso de águas cinzas no município | ONGs, CDC, Associação Caatinga, Sec. de Agricultura, EMATERCE, UFC de Crateús, SRH e SDA. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Universalização de cisternas. | Identificar os programas e políticas que tenham como foco a universalização das cisternas de placa e mobilizar os atores para sua implementação | SDA, MDA e CODEVASF. | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Realizar campanhas educativas sobre o uso racional da água. | A partir da identificação dos atores, realizada no estado Normal, iniciar as campanhas de sensibilização sobre a situação hídrica do município, junto a escolas, usuários, comunidades rurais e rádios locais. | Cagece, COGERH, SRM, Sec. de Educação, (BM, CG e Rádios). | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Criar uma rede de informações para tratar do acesso ou disponibilidade hídrica na cidade. | Criar uma rede de informações para tratar do acesso ou disponibilidade hídrica na cidade. | Cagece, COGERH, Rádios, CBH, Sindicatos e ONGs. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Mapeamento das cisternas de placa e famílias beneficiadas. | Identificar e georreferenciar as cisternas de placa existentes e sua condição atual (vazamentos, rachaduras) | Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Exército, Prefeitura Municipal, EMATERCE, Associações Comunitárias e ASSUSA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Criação de rede de monitoramento dos volumes das cisternas. | Criar, junto às comunidades rurais, uma rede de monitoramento cidadã, de modo a se ter informações sobre a situação das cisternas de placa e calçadão | Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Exército, Prefeitura Municipal, EMATERCE, Associações Comunitárias e ASSUSA. | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Interrupção do abastecimento de água para Comunidades Rurais. | Construção de poços, cisternas e chafarizes para atendimento das comunidades rurais (carro pipa). | Identificar a fonte mais adequada para abastecer as comunidades rurais e quais estratégias de atendimento quando essas fontes começarem a secar | SOHIDRA, Defesa Civil, Exército, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água oferecida à população. | Instalação de dessalinizadores | Identificar quais comunidades necessitam de dessalinizadores e qual a condição dos dessalinizadores instalados | SRH, SOHIDRA, Município, Governo Federal e ASSUSA. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água oferecida à população. | Fiscalização dos caminhões pipa | Acompanhar como será conduzida a operação pipa, quais as fontes de abastecimento dos caminhões e que rotas serão seguidas prioritariamente | Defesa Civil do Município, Secretaria Municipal de Agricultura, Cagece | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água oferecida à população. | Incentivar sistemas de bioágua nas comunidades rurais. | Ampliar a instalação de sistemas de bioágua nas comunidades identificadas no estado Normal | Associação Caatinga, Cáritas, Sindicatos, EMATERCE e UFC. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | SOCIAIS | Acesso à água. | Padronização dos sistemas de abastecimento rural com tarifa para sustentabilidade. | A partir do mapeamento da situação de abastecimento de água das comunidades rurais, realizado no estado Normal, identificar que órgãos e instituições poderão apoiar a manutenção dos sistemas existentes e a definição de tarifas nas comunidades rurais | Estado (projeto São José) e Município (SISAR). | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | SOCIAIS | Acesso à água. | Reativação de poços/chafariz. | Reativar poços e chafarizes de acordo com a necessidade do momento, realizando manutenção quando necessário | Município e Estado. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | SOCIAIS | Acesso à água. | Promover/divulgar informações técnicas para decisão (CBH/CG). | Promover espaços de divulgação das decisões e discussões travadas no âmbito do Comitê de Bacia e da Comissão Gestora para o conjunto do município | COGERH, Cagece, Prefeitura, Estado, OAB, CBH, Comissão Gestora e Usuários, rádios locais, igrejas | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | SOCIAIS | Êxodo Rural | Investimento em assistência técnica produtiva (tecnologias de convivência com o semiárido). | Incentivar a assistência técnica produtiva em consonância com a convivência com o semiárido | EMATERCE, Federação, Associações, Cáritas, Cooperativas, STTR e Associação Caatinga. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | SOCIAIS | Êxodo Rural | Políticas públicas voltadas para comunidades rurais (água potável) - Água para Todos e São José Jovem. | Mobilizar as políticas públicas com foco nas comunidades rurais de acesso à água e incentivo aos jovens | SDA, Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Ematerce, ONGs | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Fiscalizar os usos abusivos de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Disponibilizar os canais criados no estado Normal para divulgação da situação hídrica e das discussões sobre a seca no município | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal, Comissão Gestora e CBH. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de dessalinizadores de água nos poços. | De acordo com o diagnóstico dos sistemas comunitários de abastecimento, realizado no estado Normal, buscar instalar dessalinizadores nas situações de água salobra, imprópria ao consumo humano | SRH, Defesa Civil Municipal e SOHIDRA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de cisternas nas comunidades. | Implantação de cisternas nas comunidades. | SRH, Associações, Cáritas, Sindicato, EMATERCE e CODEVASF. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Palestras educacionais de prevenção às queimadas. | Realização de palestras educativas sobre os problemas decorrentes das queimadas e formas de prevenção | EMATERCE, STTR, SEMAN, Federação de Entidades, Sec. de Agricultura, Sec. de Educação, Associações e Defesa Civil. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Governo Estadual, Corpo de Bombeiros, Ibama e Prefeitura Municipal. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Construção de políticas de reflorestamento nas áreas atingidas por queimadas. | Construção de políticas de reflorestamento nas áreas atingidas por queimadas. | Órgão municipal de meio ambiente, IFCE, Semace, Governo Municipal, Sindicatos e Associação Caatinga. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Fiscalização das retiradas de água do açude, o que compromete a oxigenação dos peixes. | Fiscalizar retiradas irregulares de água do açude que comprometem a oxigenação dos peixes. | SEMAN, COGERH, Cagece, ASSUSA e COL. Z39. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Campanha educativa para conscientizar sobre a importância e respeito ao período de piracema. | Realizar campanhas educativas para conscientizar sobre a importância e respeito ao período de piracema. | CBH Sertões, COGERH, COL. Z39 e regiões. | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Semace. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Assistência técnica com foco na produção agrícola diversificada, com foco na conservação do solo e adubação orgânica. | Iniciar a implementação da assistência técnica para a produção agrícola que incentive a conservação do solo e a adubação orgânica | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | Iniciar a implementação da assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Realizar peixamento anual do açude Carnaubal. | Realizar peixamento anual do açude Carnaubal. | SDA, Sec. de Pesca do Estado e Sec. de Agricultura Municipal. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Registrar e monitorar os poços/chafarizes instalados no período de estiagem pretérito e subsequente, garantindo sua disponibilidade futura. | Registrar e monitorar os poços/chafarizes instalados no período de estiagem pretérito e subsequente, garantindo sua disponibilidade futura. | Defesa Civil, Secretaria Municipal de Obras, Cagece | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Tendo em vista o diagnóstico de perdas, realizado no estado Normal, iniciar as ações com o objetivo de reduzir perdas de água bruta ou tratada | Cagece, Cogerh | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver/ampliar quintais produtivos com reuso de águas cinzas. | Iniciar a implementação do plano para desenvolver e/ou ampliar quintais produtivos com uso de águas cinzas no município | ONGs, CDC, Associação Caatinga, Sec. de Agricultura, EMATERCE, UFC de Crateús, SRH e SDA. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | Iniciar a implementação dos programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil. | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Universalização de cisternas. | Identificar os programas e políticas que tenham como foco a universalização das cisternas de placa e mobilizar os atores para sua implementação | SDA, MDA e CODEVASF. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Realizar campanhas educativas sobre o uso racional da água. | Realizar campanhas educativas sobre o uso racional da água. | Cagece, COGERH, SRM, Sec. de Educação, (BM, CG e Rádios). | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Realizar transferência hídrica. | Identificar fontes hídricas para suprir as demandas emergenciais e prioritárias a partir da transferência hídrica | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Criar uma rede de informações para tratar do acesso ou disponibilidade hídrica na cidade. | Implementar a rede de informações sobre a situação hídrica e as ações que serão implementadas | Cagece, COGERH, Rádios, CBH, Sindicatos e ONGs. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Disponibilizar caixas d'água, poços, chafarizes e carros pipa em diversas regiões da cidade. | Disponibilizar caixas d'água, poços, chafarizes e carros pipa em diversas regiões da cidade. | Cagece, COGERH, PM Crateús, Defesa Civil, SRH e SOHIDRA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Monitoramento dos volumes das cisternas. | Monitorar o volume hídrico das cisternas a partir da rede de monitoramento cidadã implementada no estado Alerta | Agentes Com. de Saúde, Defesa Civil, Exército, Prefeitura Municipal, EMATERCE, Associações Comunitárias e ASSUSA. | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús. | Construção de poços, cisternas e chafarizes para atendimento das comunidades rurais (carro pipa). | Implementar as estratégias de atendimento das comunidades rurais | COGERH, SOHIDRA, Defesa Civil, Exército, Secretaria Municipal de Infraestrutura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água oferecida à população. | Instalação de dessalinizadores e fiscalização de caminhões pipa. | Instalar dessalinizadores de acordo com o levantamento realizado nos estados anteriores e seguindo critérios de priorização | SRH, SOHIDRA, Município, Governo Federal e ASSUSA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | SOCIAIS | Dificuldades de acesso à água. | Rodízio no abastecimento da cidade (horário-local) | Implementação do rodízio no abastecimento da sede municipal, sendo este devidamente informado ao conjunto dos moradores | Cagece e SISAR. | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | SOCIAIS | Dificuldades de acesso à água. | Reativação de poços/chafariz. | Reativar poços e chafarizes existentes para atendimento emergencial da cidade e das comunidades rurais | Sohidra, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | SOCIAIS | Êxodo rural | Investimento em assistência técnica produtiva (tecnologias de convivência com o semiárido). | Incentivar a assistência técnica produtiva em consonância com a convivência com o semiárido | EMATERCE, Federação, Associações, Cáritas, Cooperativas, STTR e Associação Caatinga. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | SOCIAIS | Êxodo rural | Políticas públicas voltadas para comunidades rurais (água potável) - Água para Todos e São José Jovem. | Mobilizar as políticas públicas com foco nas comunidades rurais de acesso à água e incentivo aos jovens | SDA, Secretaria Municipal de Agricultura, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Ematerce, ONGs | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Fiscalizar usos perdulários e desnecessários de água na cidade | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Disponibilizar os canais criados no estado Normal para divulgação da situação hídrica e das discussões sobre a seca no município | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de dessalinizadores de água nos poços. | Instalar dessalinizadores de acordo com o levantamento realizado nos estados anteriores e seguindo critérios de priorização | SRH, Defesa Civil Municipal e SOHIDRA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de cisternas nas comunidades. | Implantação de cisternas nas comunidades. | SRH, Associações, Cáritas, Sindicato, EMATERCE e CODEVASF. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Práticas de prevenção às queimadas. | Implementar práticas de prevenção às queimadas, dando seguimento às palestras e outras ações que visem evitar queimadas na seca | EMATERCE, STTR, SEMAN, Federação de Entidades, Sec. de Agricultura, Sec. de Educação, Associações e Defesa Civil. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Governo Estadual, Corpo de Bombeiros, Ibama e Prefeitura Municipal. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Construção de políticas de reflorestamento nas áreas atingidas por queimadas. | Monitoramento das queimadas | Governo Estadual, Ibama, Governo Municipal, Sindicato e Associação Caatinga. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Fiscalização das retiradas de água do açude, o que compromete a oxigenação dos peixes. | Definição da alocação negociada de água, em consonância com o plano de seca | Comitê de Bacia, Comissão Gestora e Cogerh | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Semace e órgão ambiental municipal | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Defesa Civil, SDA, EMATERCE, CONAB, SENER (Secretaria de Negócios Rurais). | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Desenvolver e/ou estimular projetos integrados de piscicultura, avicultura e horticultura em tanques de concreto ou lona (mandala) | Apoiar os projetos integrados de piscicultura, avicultura e horticultura em tanques de concreto ou lona (mandala) | Prefeitura Municipal, SDA, MDA e EMATERCE. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Assistência técnica com foco na produção agrícola diversificada, com foco na conservação do solo e adubação orgânica. | Assistência técnica com foco na produção agrícola diversificada, com foco na conservação do solo e adubação orgânica. | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | Iniciar a implementação da assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Monitorar as perdas de água na captação e distribuição | Cagece, Cogerh | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Intensificar a fiscalização para cumprimento do período de defeso. | Restringir atividade de pesca | Semace. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Defesa Civil, SDA, EMATERCE, CONAB, SENER (Secretaria de Negócios Rurais). | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Desenvolver e/ou estimular projetos integrados de piscicultura, avicultura e horticultura em tanques de concreto ou lona (mandala) | Apoio aos pescadores e suas famílias para que possam sobreviver durante a seca | Prefeitura Municipal, SDA, MDA e EMATERCE. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Assistência técnica com foco na produção agrícola diversificada, com foco na conservação do solo e adubação orgânica. | Iniciar a implementação da assistência técnica para a produção agrícola que incentive a conservação do solo e a adubação orgânica | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | Iniciar a implementação da assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Fiscalizar furtos de água, usos irregulares e desperdício | Cagece, Cogerh, Comitê de Bacia, Sisar, Associações Comunitárias, Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver/ampliar quintais produtivos com reuso de águas cinzas. | Utilizar águas cinzas para usos menos nobres (aguação) | ONGs, CDC, Associação Caatinga, Sec. de Agricultura, EMATERCE, UFC de Crateús, SRH e SDA. | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver programas de incentivo ao acúmulo de água da chuva e ao reúso na zona urbana. | Promover discussões sobre a situação da seca, incentivando práticas mais econômicas da água | SRH, CBH Sertões, Cagece, ONGs, SEMAN e Construção Civil. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | PROVISÃO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento de água em Crateús | Realizar transferência hídrica. | Realizar transferência hídrica. | Comissão Gestora, CBH, COGERH, SRH e CONERH. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Fiscalização do desperdício de água na cidade. | Fortalecer a fiscalização dos usos perdulários e desperdícios de água | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal e CBH. | Medida preventiva | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Ampliar e divulgar os canais de denúncia aos órgãos responsáveis para a população. | Utilizar todos os canais possíveis para divulgar a situação hídrica e informar sobre as ações a serem implementadas | Cagece, COGERH, Prefeitura Municipal, rádios locais, igrejas, Comissão Gestora e CBH. | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Redução dos estoques de água. | Implantação de dessalinizadores de água nos poços. | Implantação de dessalinizadores de água nos poços. | SRH, Defesa Civil Municipal e SOHIDRA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Prevenção às queimadas. | Realizar as ações planejadas para evitar queimadas | EMATERCE, STTR, SEMAN, Federação de Entidades, Sec. de Agricultura, Sec. de Educação, Associações e Defesa Civil. | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Aumentos das queimadas. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Implantação das brigadas de incêndio em Crateús. | Governo Estadual, Corpo de Bombeiros, Ibama e Prefeitura Municipal. | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Fiscalização das retiradas de água do açude, o que compromete a oxigenação dos peixes. | Discussão sobre a situação dos pescadores e suas famílias, de modo a garantir sua sobrevivência no contexto mais grave da seca | SEMAN, COGERH, Cagece, ASSUSA e COL. Z39. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Promover acesso aos produtos subsidiados pela CONAB (milho, feijão, etc) | Defesa Civil, SDA, EMATERCE, CONAB, SENER (Secretaria de Negócios Rurais). | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | Assistência técnica com foco na produção e estocagem de forragem (produção de palma, gliricidia, processos de silagem, dentre outros) | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | AMBIENTAIS | Mortandade de peixes. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | ECONÔMICOS | Perdas na produção agropecuária e pesqueira. | Programas de apoio aos produtores e agricultores (garantia safra, subsídios para alimentar o gado, renda mínima) | Implementação de programas de apoio para produtores e agricultores familiares (garantia safra, subsídios para alimentar o gado, renda mínima) | EMATERCE. SDA. Sec. de Agricultura, ONGs, CDC e STRAAF. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Intensificar ações com o objetivo de reduzir as perdas na captação de água bruta e distribuição de água tratada. | Cagece. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | ECONÔMICOS | Falta de acesso à água potável para consumo humano e produção. | Desenvolver/ampliar quintais produtivos com reuso de águas cinzas. | Ampliar o uso de águas cinzas para usos menos nobres | ONGs, CDC, Associação Caatinga, Sec. de Agricultura, EMATERCE, UFC de Crateús, SRH e SDA. | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA SEVERA | SOCIAIS | Êxodo rural | Investimento em assistência técnica produtiva (tecnologias de convivência com o semiárido). | Garantir condições de sobrevivência para famílias de agricultores familiares no contexto mais grave da seca (renda mínima, seguros) | EMATERCE, Federação, Associações, Cáritas, Cooperativas, STTR e Associação Caatinga. | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA SEVERA | SOCIAIS | Êxodo rural | Políticas públicas voltadas para comunidades rurais (água potável) - Água para Todos e São José Jovem. | Garantia de água potável para famílias rurais | SDA, Secretaria Municipal de Agricultura, ONGs, Igrejas, Movimento Indígena | Medida econômica e social | Não iniciado