## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas cidades | Campanha de uso racional da água | Promover campanhas de conscientização para evitar o desperdício de água | Cogerh, Cagece, Sisar, Bancos, Prefeituras, Escolas, outros | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas cidades | Implementar as definições previstas no Marco Regulatório do Jaburu I | Implementar as medidas previstas no Marco Regulatório do Jaburu I relativas ao estado normal (Faixa Verde) | CBHSI, Cogerh, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Abastecimento de água em comunidades rurais | Construção de Cisternas | Estudar a situação da demanda das comunidades em situação mais grave de insegurança hídrica e construir cisternas de placa e calçadão | Governo Federal e Estadual | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água oferecida para a população | Melhoria do Processo de captação | Melhorar o sistema de captação e distribuição de água nas cidades e nas comunidades rurais | Cagece, Sisar | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água oferecida para a população | Reutilização de água | Realizar campanhas para reuso de águas cinzas nas zonas urbana e rural | Cagece, Cogerh, Usuários, CBHSI | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Reuniões de alocação CBH | Fazer do CBH o espaço privilegiado de mediação e discussão dos conflitos relacionados à água, sobretudo durante as reuniões de alocação participativa | CBH, COGERH, SRH, ANA. Usuários Jaburu I e usuários Piauí | Medida normativa e institucional | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Acompanhar consumo da água no hidrossistema | Realizar monitoramento dos usos das águas do Jaburu I em todo o território do hidrossistema, inclusive do Piauí | CBH, COGERH, SRH, ANA, Usuários Jaburu I e usuários Piauí | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Campanha contra desperdício de água | Desenvolver campanha sobre o desperdício de água tanto nas atividades domésticas quanto produtivas | Rádios locais, agentes jovens rurais, sec. Educação municipais, prefeitura municipais, sec. meio ambiente, CBH | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Programa de Revitalização de nascentes | Elaborar um programa de revitalização das nascentes presentes no território do hidrossistema | CBH, IFCE, Sec. Meio Ambiente, ICMBIO, Empresas/Grandes Usuários | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar secretarias Municipais | Mobilizar as secretarias municipais dos municípios atendidos pelas águas do Jaburu I para que se envolvam nas temáticas e discussões sobre as águas do reservatório | CBH, COGERH, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitação dos Irrigantes | Promover capacitações para os irrigantes relacionadas a sistemas mais eficientes de irrigação | SRH, SENAR, IFCE, ANA, BNB, EMATERCE | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Desenvolver projetos de reuso da água | Promover projetos de reuso da água junto às comunidades rurais e áreas urbanas do hidrossistema | EMATERCE, SDA, IFCE, CÁRITAS, ESPAF | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitar agricultores familiares | Promover a capacitação dos agriculturores familiares sobre a problemática dos agrotóxicos e da convivência com o semiárido | IFCE, SENAR, SRH, ANA | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | MPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar os movimentos sociais | Mobilizar os movimentos sociais atuantes no território sobre a importância da participação na gestão das águas | CBH, COGERH | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Campanha de conscientização | Realizar campanhas de conscientização sobre os riscos dos incêndios florestais e sobre as formas de evitá-los | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Formação de novas brigadas (empresas e municípios), Brigas Voluntárias, Fortalecimento das existentes (com pessoal e equipamentos) | Formar e fortalecer as brigadas de incêndio, envolvendo empresas e municípios, de modo a ampliar o número de brigadistas no território, inclusive com brigadas voluntárias | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca, Associações Comunitárias de São João da Fronteira/PI | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização Ambiental | Implementar processos de fiscalização de ações potencialmente capazes de provocar incêndios florestais no território | SEMACE, ICMBIO, IBAMA, OrgãoS Ambientais Municipais | Medida ambiental | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Monitoramento com satélite - Disque Denuncia | Uso de satélites para a realização do monitoramento dos incêndios e aplicação do Disque Denúncia | Inpe, Cemaden, Funceme | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Campanha de conscientização | Promover campanhas de conscientização sobre os riscos e perigos do uso de agrotóxicos e sobre bioinsumos | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Assistência técnica para pequeno agricultor | Disponibilizar assistência técnica para produção agrícola com métodos mais eficientes no consumo de água aos produtores rurais | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, COGERH, CBH | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Melhoria dos sistemas de irrigação através de tecnologias mais eficientes. | Promover a implementação de sistemas de irrigação mais eficientes para os produtores rurais | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, Empresas agrícolas | Medida econômica e social | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | O Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água foi baixando. | Estudo da qualidade da água considerando o teor de agrotóxico | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Universidades, Funceme | Medida preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | O Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água foi baixando. | Estimular pesquisas relacionadas ao uso de agrotóxico | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Universidades, Funceme | Medida de monitoramento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | O Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água foi baixando. | Fiscalização quanto ao uso de agrotóxico | Promover processos de fiscalização sobre o uso de agrotóxicox na bacia hidráulica do reservatório | ADAGRI, SEMACE | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas cidades | Racionamento de água | Promover o racionamento de água nas cidades, de forma transparente e gradativa | CBH, CONERH | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas cidades | Campanha de uso racional da água | Desenvolver campanhas sobre a importância do uso racional da água, antes mesmo do período de estiagem | Cogerh, Cagece, Sisar, Bancos, Prefeituras, Escolas, outros | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas cidades | Implementar as definições previstas no Marco Regulatório do Jaburu I | Implementar as medidas previstas no Marco Regulatório do Jaburu I relativas ao estado de alerta (Faixa Amarela) | CBH, Cogerh, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Abastecimento de água em comunidades rurais | Construção de Cisternas | Mobilizar as instituições públicas responsáveis pelos programas de construção de cisternas nas áreas rurais para que iniciem a implementação de novas cisternas onde necessário | Governo Federal e Estadual | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa Qualidade da água oferecida para a população | Melhoria do Processo de captação | Melhorar o sistema de captação e distribuição de água nas cidades e nas comunidades rurais | Cagece, Sisar | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa Qualidade da água oferecida para a população | Reutilização de água (campanhas) | Realizar campanhas para reuso de águas cinzas nas zonas urbana e rural | Cagece, Cogerh, Usuários, CBHSI | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Reuniões de alocação CBH | #REF! | CBH, COGERH, SRH, ANA. Usuários Jaburu 1e usuários Piauí | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Acompanhar o consumo da água no hidrossistema | Monitorar os usos das águas do Jaburu I em todo o território do hidrossistema, inclusive do Piauí | CBH, COGERH, SRH, ANA. Usuários Jaburu 1e usuários Piauí | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Campanhas contra desperdicio | Desenvolver campanhas sobre o desperdício de água tanto nas atividades domésticas quanto produtivas | Rádios locais, agentes jovens rurais, sec. Educação municipais, prefeitura municipais, sec. meio ambiente, CBH | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Programa de Revitalização de nascentes | Iniciar a implementação do programa de revitalização das nascentes presentes no território do hidrossistema | CBH, IFCE, Sec. Meio Ambiente, ICMBIO, Empresas/Grandes Usuários | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar Secretaria Municipais | Mobilizar as secretarias municipais dos municípios atendidos pelas águas do Jaburu I para que se envolvam nas temáticas e discussões sobre as águas do reservatório | CBH, COGERH, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitação dos Irrigantes | Dar seguimento às capacitações para os irrigantes relacionadas a sistemas mais eficientes de irrigação | SRH, SENAR, IFCE, ANA, BNB, EMATERCE | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Redução do consumo por tipo de uso. | Definir, nas reuniões de alocação, reduções e restrições graduais de uso, conforme os usos prioritários e a situação do reservatório | CBH, COGEHR | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Sugerir tarifa de contigência | Discutir a implantação da uma tarifa de contingência para os usos da água nas cidades | CBH, SISAR, Cagece | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Formar câmera técnica especifica (SECA) | Constituir, no âmbito do CBH, uma Câmara Técnica específica para tratar do tema da seca e do acompanhamento do Plano de Seca do Hidrossistema Jaburu I | CBH, COGERH, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Desenvolver projetos de reuso da água | Promover projetos de reuso da água junto às comunidades rurais e áreas urbanas do hidrossistema | EMATERCE, DAS, ICE, CARITAS, ESPAF | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitar agricultores familiares | Promover debates e discussões sobre os desafios e as oportunidades da convivência com o semiárido | IFCE, SENAR, SRH, ANA | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar os movimentos sociais | Mobilizar os movimentos sociais atuantes no território sobre a importância da participação na gestão das águas | CBH, COGERH | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar as CAOMPDEC`s | Mobilizar as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civils - CAOMPDEC`s para início das ações preventivas relacionadas à seca | Sec. Municipais de agricultura, Ematerce | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Campanha de conscientização | Realizar campanhas de conscientização sobre os riscos dos incêndios florestais e sobre as formas de evitá-los | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Formação de novas brigadas (empresas e municípios), Brigas Voluntárias, Fortalecimento das existentes (com pessoal e equipamentos) | Formar e fortalecer as brigadas de incêndio, envolvendo empresas e municípios, de modo a ampliar o número de brigadistas no território, inclusive com brigadas voluntárias | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca, Associações Comunitárias de São João da Fronteira/PI | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização Ambiental | Implementar processos de fiscalização de ações potencialmente capazes de provocar incêndios florestais no território | SEMACE, ICMBIO, IBAMA, OrgãoS Ambientais Municipais | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Monitoramento com satélite - Disque Denuncia | Uso de satélites para a realização do monitoramento dos incêndios e aplicação do Disque Denúncia | Inpe, Cemaden, Funceme | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Fiscalização | Fiscalizar os usos irregulares de agrotóxicos na bacia hidráulica do reservatório e nas suas vazantes | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Campanha de conscientização | Desenvolver campanhas de conscientização sobre os riscos dos agrotóxicos sobre a saúde humana e ambiental | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida ambiental | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Monitoramento do uso de agrotóxicos | Monitorar o uso de agrotóxicos na área do reservatório | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida de monitoramento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza | Mapeamento da população vulnerável à pobreza | Mapear a população socialmente vulnerável no território do hidrossistema | ONG´s, Governo Federal | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza | Implementação de Tecnologias sociais para armazenamento de água | Implementar tecnologias sociais de armazenamento de água adaptadas à realidade das famílias a serem atendidas | ONG´s, Governo Federal | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Assistência técnica para pequeno agricultor | Disponibilizar assistência técnica para produção agrícola com métodos mais eficientes no consumo de água aos produtores rurais | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, COGERH, CBH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Definição de parâmetros de consumo para todos os usuários | Definir, com base em estudo da demanda existente, quais os parâmetros de consumo a serem adotados, em consonância com o Marco Regulatório do Jaburu I e das decisões tomadas pelo Comitê de Bacia | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, COGERH, CBH | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Melhoria dos sistemas de irrigação através de tecnologias mais eficientes. | Promover a implementação de sistemas de irrigação mais eficientes para os produtores rurais | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, Empresas agrícolas | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água foi baixando. | Estudo da qualidade e água considerando o teor de agrotóxico / | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Instituições de Ensino e Pesquisa, Funceme | Medida econômica e social | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água foi baixando. | Estimular pesquisas relacionadas ao uso de agrotóxico | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Universidades, Funceme | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento | Racionamento de água | Promover o racionamento de água nas cidades, de forma transparente | CBHSI, CONERH | Medida de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento | Campanha de uso racional da água | Desenvolver campanhas sobre a importância do uso racional da água, informando sobre a situação hídrica no hidrossistema e as medidas previstas para serem implantadas | CBH, Cogerh, Cagece, Sisar, Prefeituras, Escolas, outros | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento | Realização de audiência pública | Realizar audiência pública nos municípios do hidrossistema em situação mais crítica para discutir o contexto da seca e as medidas a serem implementadas | Governo estadual, municipal, MP e CBHSI | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Abastecimento de água em comunidades rurais | Perfuração de poços profundos | Perfurar poços nas comunidades em situação de crise hídrica | Sohidra, Prefeitura, Codevasp, Funasa | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Abastecimento de água em comunidades rurais | Uso das cisternas de placa como reservatórios familiares para atendimento emergencial | Abastecer as cisternas vazias para que sirvam como reservatório emergencial das famílias nas áreas rurais | Governo Federal, Defesa Civil, Exército | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Abastecimento de água em comunidades rurais | Operação Carro Pipa | Ampliar o atendimento da Operação Carro Pipa para atendimento das localidades rurais | Comdec, Defesa Civil, Exército | #REF! | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa Qualidade da água oferecida para a população | Melhoria do Processo de captação | Desenvolver mecanismos de controle da água fornecida à população e de denúncia de situações irregulares | Cagece, Sisar | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa Qualidade da água oferecida para a população | Reutilização de água | Estimular o reuso de água em todas as atividasdes domésticas e econômicas | Cagece, Cogerh, Usuários, CBHSI | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Reuniões de alocação CBH | Definir processos de restrição de usos para garantia dos usos prioritários, conforme estabelecido no Marco Regulatório do Jaburu I | CBH, COGERH, SRH, ANA. Usuários Jaburu 1e usuários Piauí | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Acompanhar consumo | Monitorar os usos da água no reservatório | CBH, COGERH, SRH, ANA. Usuários Jaburu 1e usuários Piauí | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Campanha contra desperdicio | Manter campanhas informativas permanentes sobre a situação hídrica do hidrossistema e da importância de um uso cuidadoso da água disponível | Rádios locais, agentes jovens rurais, sec. Educação municipais, prefeitura municipais, sec. meio ambiente, CBH | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Programa de Revitalização de nascentes | Avaliar a implantação do programa de revitalização das nascentes e seus resultados para a vivência com a seca | CBH, IFCE, Sec. Meio Ambiente, ICMBIO, Empresas/Grandes Usuários | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar as Secretarias Municipais | Mobilizar todas as secretarias municipais para discutir as medidas emergenciais e como cada secretaria poderá contribuir para reduzir os seus impactos negativos | CBH, COGERH, SRH | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitação Irrigantes | Mobilizar os irrigantes atingidos pela seca no sentido de pensar estratégias de sobrevivência e deixar a todos(as) informados(as) sobre as medidas adotadas para dirimir os impactos da seca | SRH, SENAR, IFCE, ANA, BNB, EMATERCE | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Intensificar Fiscalização | Intensificar a fiscalização dos usos da água do reservatório | CBH, COGERH, SRH, ANA | Medida normativa e institucional | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Incentivar o reuso da água | Incentivar, permanentemente, o reuso da água, seja nas atividades domésticas e econômicas, no campo e nas cidades | EMATERCE, DAS, ICE, CARITAS, ESPAF | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Capacitar agricultores familiares | Promover discussões com os agricultores familiares sobre a convivência com a seca, adoção de alternativas à agricultura convencional, silagem, agroecologia, agricultura orgânica | IFCE, SENAR, SRH, ANA, STTRs, FETRAECE, EMATERCE | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Mobilizar os movimentos sociais | Atuar junto dos movimentos sociais no sentido de pensar estratégias e fortalecer os processos de comunicação, de modo a mobilizar os atores sociais em torno das questões prementes da seca no território | CBH, COGERH | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Aumento dos conflitos relacionados a água | Distribuir água potável e alimentos | Distribuir água potável e alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social | Defesa civil, Exército, Cáritas, Igrejas, Movimentos sociais, STTRs, Secretaria de Ação Social | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Campanha de conscientização | Realizar campanhas de conscientização sobre os riscos dos incêndios florestais e sobre as formas de evitá-los | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Formação de novas brigadas (empresas e municípios), Brigas Voluntárias, Fortalecimento das existentes (com pessoal e equipamentos) | Formar e fortalecer as brigadas de incêndio, envolvendo empresas e municípios, de modo a ampliar o número de brigadistas no território, inclusive com brigadas voluntárias | ICMBIO, escolas, Sec. Meio Ambiente, Prefeituras, COGERH, Empresas, CBH, Comdeca | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Fiscalização Ambiental | Implementar processos de fiscalização de ações potencialmente capazes de provocar incêndios florestais no território | SEMACE, ICMBIO, IBAMA, OrgãoS Ambientais Municipais | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Aumento dos incêndios florestais | Monitoramento com satélite - Disque Denuncia | Uso de satélites para a realização do monitoramento dos incêndios e aplicação do Disque Denúncia | Inpe, Cemaden, Funceme | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Campanha de conscientização | Desenvolver campanhas de conscientização sobre os riscos dos agrotóxicos sobre a saúde humana e ambiental | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Produção agrícola nas vazantes com uso de agrotóxico | Monitoramento do uso de agrotóxicos | Monitorar o uso de agrotóxicos na área do reservatório | Semace, Ibama, ADAGRI, Sec. Meio Ambiente, Sec. De Agricultoras, EMATERCE, Sindicato Trabalhadores Rurais, AGACE | Medida de monitoramento | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza | Perfuração de poços | Perfurar poços nas comunidades rurais e cidades em situação de crise hídrica | ONG`s, Governo Federal, Defesa Civil | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Aumento da pobreza | Ação de carro pipa | Ampliar o atendimento da Operação Carro Pipa para atendimento das localidades rurais e cidades | ONG`s, Governo Federal, Defesa Civil | Medida de expansão e melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Assistência técnica para pequeno agricultor | Promover discussões com os agricultores familiares sobre a convivência com a seca, adoção de alternativas à agricultura convencional, silagem, agroecologia, agricultura orgânica | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, COGERH, CBH | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Suspenção ou restrição da agricultura irrigada | Melhoria dos sistemas de irrigação através de tecnologias mais eficientes. | Promover discussões com os agricultores familiares sobre a convivência com a seca e adoção de sistemas mais eficientes e sustentáveis de uso da água na agricultura | Ematerce, Secretarias de agricultura municipais, Empresas agrícolas | Medida econômica e social | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água for baixando. | Estudo da qualidade e água considerando o teor de agrotóxico / | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Universidades, Funceme | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água for baixando. | Estimular pesquisas relacionadas ao uso de agrotóxico | Realizar estudos sobre os níveis de agrotóxico presentes na água consumida pela população | COGERH, Universidades, Funceme | Medida ambiental | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Implantação de cultivos com elevado uso de agrotóxico na bacia hidráulica do açude, à medida em que o nível da água for baixando. | Fiscalização quanto ao uso de agrotóxico | Fiscalizar o uso de agrotóxico na bacia hidráulica do reservatório | ADAGRI, SEMACE | Medida normativa e institucional | Não iniciado