## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | Impacto no fornecimento e acesso à água | Organizar a distribuição de água | Estudo e análise da liberação ideal de água | COGERH; SISAR; Comunidade; Defesa civil; PMC | COGERH; SISAR; Comunidade; Defesa civil; PMC |  | Não iniciado
NORMAL | Impacto no fornecimento e acesso à água | Qualidade da água | Monitorar a qualidade d’água e melhorar o sistema de saneamento básico | Monitorar a qualidade água; Implementar a política de saneamento básico no município | CAGECE; PMC; Câmara dos Vereadores; Comissão Gestora; Secretária de Municipal de Meio Ambiente e Educação | Educacional, contínua e operacional | Não iniciado
NORMAL | Impactos sociais | Falta de conhecimento da comunidade sobre a gestão da água | Mobilização social | Criar campanhas de mobilização social nas redes sociais, rádio local e nas escolas municipais | Poder público municipal; Sociedade Civil; Secretária Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação | Educativa e contínua | Não iniciado
NORMAL | Impactos sociais | Desconhecimento das comunidades rurais sobre a gestão d’água | Desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas do município e meio rural | Convidar pessoalmente e através das redes sociais (rádio local); palestras nas escolas | Poder público municipal; Sociedade Civil; Secretária Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação | Educativa e contínua | Não iniciado
NORMAL | Impactos ambientais | Desmatamento e queimadas nas matas e zonas rurais do município | Fiscalizar e monitorar de forma mais intensa e com tecnologias mais eficazes + desenvolver campanhas preservacionistas | Monitoramento; fiscalização e campanhas educativas | SEMACE; COGERH; IBAMA; PMC; SME; SMMA; SMA; SDA; Comissão gestora e comunidade; Brigada de incêndio | Educativa e contínua | Não iniciado
NORMAL | Impactos ambientais | Perda da biodiversidade | Ações educativas nas escolas e comunidades | Realizar campanhas para conhecimento e importância do bioma local | Poder público municipal; Sociedade Civil; Secretária Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação | Educativa e contínua | Não iniciado
NORMAL | Impactos econômicos | Falta de capacitação para uso consciente da água | Realização de oficinas sobre manejo da água | Realização de cursos e oficinas sobre o uso racional da água em diversas áreas econômicas, como: agricultura, pecuária, construção civil, etc | CAGECE; PMC; Câmara dos Vereadores; Comissão Gestora; Secretária de Municipal de Meio Ambiente e Educação; UNILAB; EMATER | Educativa e operacional | Não iniciado
NORMAL | Impactos econômicos | Recursos agrícolas impróprios ao bioma local | Realização de oficinas sobre recursos resilientes ao local | Realização de cursos e oficinas sobre o uso de sementes crioulas e instalação de casa de sementes | PMC; Câmara dos Vereadores; Comissão Gestora; Secretária de Municipal de Meio Ambiente e Educação; UNILAB; EMATER | Educativa e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Baixo nível de água nos reservatórios e açude | Diminuição do consumo de água | Reduzir a liberação e monitorar outorgas e desvios | COGERH; SISAR; PMC; Comunidade; SOHIDRA; SRH; Comissão Gestora | Sazonal e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Qualidade da água | Monitorar a qualidade d’água e melhorar o sistema de saneamento básico | Acompanhar periodicamente a qualidade da água; Implementar a política de saneamento básico no município | CAGECE; PMC; Câmara dos Vereadores; Comissão Gestora; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Educação | Educacional, contínua e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impactos sociais | Problemas de saúde ocasionados pela má qualidade da água e escassez hídrica | Análises da qualidade da água e tratamento | Estabelecer uma periodicidade de análise de água para consumo humano | CAGECE; SISAR; FUNASA | Contínua | Não iniciado
ALERTA | Impactos sociais | Falta de conhecimento das comunidades rurais e da população urbana sobre a gestão da água | Desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas do município e meio rural | Criar campanhas de mobilização social nas redes sociais, rádio local e nas escolas municipais | Poder público municipal; população em geral; associações; agentes comunitários; educadores; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Educação | Contínua | Não iniciado
ALERTA | Impactos ambientais | Qualidade da água bruta | Monitoramento e tratamento da água | Monitoramento; tratamento dos resíduos e dejetos; melhorias no sistema de saneamento; limpeza do leito do rio; preservação da fauna e flora | SEMACE; SMMA; COGERH; Comissão Gestora; CAGECE; SISAR; Comunidade | Educacional, contínua e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impactos ambientais | Desmatamento e queimadas nas matas e zonas rurais do município | Fiscalizar e monitorar de forma mais intensa e com tecnologias mais eficazes | Monitoramento | SEMACE; COGERH; IBAMA; PMC; SME; SMMA; SMA; SDA; Comissão Gestora; comunidade; Brigada de incêndio | Contínua e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impactos econômicos | Falta de eficiência na irrigação | Métodos de irrigação mais eficientes e adequados | Capacitação, cursos técnicos, manejo em reuso de água para irrigação, irrigação por gotejamento, irrigação biosalina | PM; SDA; Governo do Estado; EMBRAPA; EMATERCE; UNILAB | Contínua e operacional | Não iniciado
ALERTA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Qualidade da água | Monitorar a qualidade d’água e melhorar o sistema de saneamento básico | Implementar a política de saneamento básico no município | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Educação | Educacional, contínua e operacional | Não iniciado
SECA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Racionamento de água para todos os usuários | Aporte de água de fontes alternativas | Mapear e realizar estudos para ações de emergência: carros pipas, adutoras, poços profundos | GOV. FED/MUN/EST; Comunidade; Comissão gestora; COGERH; SOHIDRA; SRA; Defesa Civil | Operacional | Não iniciado
SECA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Conflitos relacionados aos usos da água e distribuição | Formação de grupos de articulação entre os usuários | Comissão Gestora junto a COGERH, Câmara dos Vereadores e Associações criar grupos de diálogos entre os diversos setores | Poder público municipal (prefeitura, câmara); Poder Público Estadual e Federal; Comunidades Locais; Comissão Gestora; COGERH; SISAR; CAGECE; UNILAB; EMATER; Sociedade Civil | Contínuo e operacional | Não iniciado
SECA | Impactos sociais | Falta de estrutura da gestão municipal | Planejamento junto à população de execução do Plano de Gestão Proativa de Secas | Diálogo da comissão gestora com outros atores que podem contribuir para executar o Plano de Gestão Proativo de Secas | Poder público municipal (prefeitura, câmara); Poder Público Estadual e Federal; Comunidades Locais; Comissão Gestora; COGERH; SISAR; CAGECE; UNILAB; EMATER; Sociedade Civil | Contínua | Não iniciado
SECA | Impactos sociais | Desconhecimento das comunidades rurais sobre a gestão d’água | Desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas do município e meio rural | Criar campanhas de mobilização social nas redes sociais, rádio local e nas escolas municipais | Poder público municipal; população em geral; associações; agentes comunitários; educadores; Secretária Municipal de Meio Ambiente e Educação | Contínua | Não iniciado
SECA | Impactos ambientais | Barramentos de água no leito do rio | Monitoramento e fiscalização de outorgas e dos desvios clandestinos | Monitorar o uso inadequado de água; fiscalizar e realizar vistorias no leito do rio e fiscalizar as outorgas concedidas e seus usos | SRH; SOHIDRA; COGERH; SEMACE; Comissão gestora; Usuários; Comunidade | Contínuo e operacional | Não iniciado
SECA | Impactos econômicos | Perda de criação de animais | Racionamento e monitoramento | Campanhas de monitoramento; manejo da liberação da água e dos animais | COGERH; Comunidades; SISAR; PMC; SRH; SOHIDRA; GOV. EST.; Defesa civil | Operacional | Não iniciado
SECA | Impactos econômicos | Muito gasto de energia e de água | Investimento em Estado Normal em tecnologia de armazenamento de água e alimento | Investimento em silagem e reservatórios de água ecológicos no Estado Normal que pudessem atenuar os custos de produção na SECA | SRH; SOHIDRA; COGERH; SEMACE; Comissão gestora; Usuários; Comunidade; UNILAB; EMATER; ONG’S | Contínuo e operacional | Não iniciado
SECA SEVERA | Impacto no fornecimento e acesso à água | Racionamento mais restritivo de água para uso humano | Aporte de água de fontes alternativas e compra de água de outros locais | Intensificar ações de emergência: carros pipas, adutoras, poços profundos e compra de água em outros reservatórios | GOV. FED/MUN/EST; Comunidade; Comissão gestora; COGERH; SOHIDRA; SRA; Defesa Civil; Iniciativa Privada | Operacional | Não iniciado
SECA SEVERA | Impactos sociais | Falta de conhecimento da comunidade sobre a gestão da água | Desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas do município e meio rural | Criar campanhas de mobilização social nas redes sociais, rádio local e nas escolas municipais | Poder público municipal; população em geral; associações; agentes comunitários; educadores; Secretária Municipal de Meio Ambiente e Educação | Contínua | Não iniciado
SECA SEVERA | Impactos sociais | Êxodo rural | Racionamento e fontes alternativas de água e geração de renda | Carros pipa; poço profundo; adutoras de engate rápido; cisternas; programas financeiros | GOV. FED/MUN/EST; Comunidade; Comissão gestora; COGERH; SOHIDRA; SRA; Defesa Civil | Operacional | Não iniciado
SECA SEVERA | Impactos ambientais | Perda de biodiversidade | Reflorestamento de matas e zonas rurais e; reposição da criação de piscicultura local | Reflorestamento realizado em parceria com o IBAMA, ONG’s e Poder Público Estadual e Municipal | PMC; COGERH; Comissão gestora; SEMACE; SEC. EDUC. EST E MUNC.; SMMA; IBAMA; PMACE; Associações; Comunidades | Operacional | Não iniciado
SECA SEVERA | Impactos econômicos | Perda da safra: caju, castanha, milho e feijão | Acionar o Seguro Safra e PRONAF; Renegociar dívidas | Promover a articulação dos governos e bancos; mobilização social | Prefeitura; associações comunitárias; GOV. EST.; EMATERCE | Temporário | Não iniciado
SECA SEVERA | Impactos econômicos | Perda de rebanhos | Racionamento dos recursos hídricos e monitoramento da relação quantidade de água para o rebanho | Campanhas de monitoramento; manejo da liberação da água e dos animais | COGERH; Comunidades; SISAR; PMC; SRH; SOHIDRA; GOV. EST.; Defesa civil | Operacional | Não iniciado