## Junto
ESTADO DE SECA | TIPOS DE IMPACTOS | PROBLEMAS | AÇÕES | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEIS | CLASSES DE AÇÃO | SITUAÇÃO
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Atualização do cadastro de usuários e sistemas comunitários de abastecimento | Realizar um levantamento detalhado das comunidades atendidas, sistemas de captação existentes (cisternas, poços, pequenos sistemas de abastecimento) e sua situação operacional. O mapeamento deve incluir localização, número de famílias, fontes utilizadas e vulnerabilidades. | COGERH, PMs, SISAR, CG, CBHS | Gestão e planejamento | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Implantação ou manutenção preventiva de sistemas de abastecimento rural | Realizar obras e reparos em pequenos sistemas (rede, bomba, reservatório) nas comunidades rurais com base nos cadastros atualizados, garantindo funcionamento contínuo e com qualidade antes de períodos críticos. | PMs, SISAR, COGERH, SDA, CG | Medidas de melhoria da infraestrutura e da disponibilidade hídrica | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Manutenção do açude | Implementar ações regulares de manutenção preventiva do açude e sua segurança estrutural garantindo a capacidade de armazenamento. | Cogerh e Comissão Gestora. | Medidas de gestão e operação | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Educação ambiental para uso racional da água | Realização de campanhas educativas em escolas e associações sobre consumo consciente e preservação de recursos hídricos. | Ematerce, PMs, CG, CBHS, IES e IET | Medidas preventivas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Educação ambiental com foco em práticas de saneamento rural | Realizar oficinas e campanhas educativas junto às comunidades do entorno para promover o correto descarte de resíduos sólidos e efluentes domésticos, incentivando a construção de fossas sépticas e a adoção de práticas sanitárias adequadas. | Cogerh, Cagece, SISAR, BPMA, CBHS, Comissão Gestora, Ematerce | Medidas educativas | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Fiscalização e controle de atividades | Implementar ações regulares de monitoramento e fiscalização das atividades agrícolas e da presença de animais nas margens do açude, com foco na redução do uso excessivo de fertilizantes e no controle do acesso de rebanhos ao reservatório. | Cogerh, CBHS, SRH, SEMACE, Comunidades, Órgãos Ambientais Municipais, BPMA. | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Monitoramento sistemático da qualidade da água | Ampliar a frequência e os pontos de coleta do monitoramento da qualidade da água no reservatório, com análise de indicadores tróficos (nutrientes, coliformes, turbidez), resíduos de agrotóxicos e pesticidas | Cogerh, SEMACE, Cagece, Sisar, Prefeitura e Órgão ambientais municipais. | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Controle e recuperação de matas ciliares | Implementar programas de reflorestamento e conservação da mata ciliar. | Comunidades, Comissão Gestora, SRH, Prefeitura e SEMA. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Desassoreamento de trechos críticos do reservatório | Realizar a remoção mecânica de sedimentos acumulados nas margens e nos pontos de captação do açude, priorizando trechos onde o assoreamento compromete diretamente o volume útil do reservatório e o acesso à água pelos usuários. | Cogerh, Sohidra, Prefeituras Municipais (Cedro, Várzea Alegre e Cariús), SRH, CBHS | Medidas estruturantes | Não iniciado
NORMAL | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Controle de processos erosivos | Implementar práticas como terraceamento, curvas de nível, plantio em faixas e cobertura vegetal permanente, reduzindo o arraste de sedimentos para o reservatório. | Ematerce, Prefeituras Municipais, Cogerh, Comissão gestora, DAS, Funceme | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Educação ambiental | Promover oficinas, rodas de conversa e materiais educativos voltados aos criadores de animais e lideranças comunitárias sobre os impactos da presença de rebanhos na qualidade da água, erosão e conflitos de uso. | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medidas educativa | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Incentivo e capacitação | Capacitar os criadores e implementar sistemas de manejo rotacional de pastagens, reduzindo a presença de animais próximo ao açude. | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeitura, IES e IET. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Programa apoio de renda para famílias rurais | Programa de transferência de renda ou linhas de microcrédito emergenciais. | SDA, Prefeituras, BNB, Ematerce, Sindicato dos Trabalhadores rurais, ASA | Medidas Econômicas e Sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Programas de apoio à segurança alimentar | Desenvolver programas de incentivo à agricultura de baixo consumo hídrico (ex: quintais produtivos, cisternas para produção alimentar) e fortalecer feiras da agricultura familiar com apoio logístico e financeiro. | SDA, Prefeituras, BNB, Ematerce, Sindicato dos Trabalhadores rurais, ASA | Medidas Econômicas e Sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento, queimadas e degradação | Reflorestar a mata ciliar | Implementar ações de reflorestamento para proteger e manter a vegetação nativa, especialmente as matas ciliares. | Comunidades, ONG, SRH, SEMA, CBHS e Órgão ambientais municipais. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Capacitar a população e sensibilizar sobre o uso sustentável da água | Realização de oficinas, palestras e campanhas educativas sobre usos da água. | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medidas preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Elaborar cartilhas e materiais didáticos sobre escassez hídrica e boas práticas | Produzir e distribuir materiais educativos em linguagem acessível sobre economia de água, queimadas e manejo do solo | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medidas preventiva | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Educação ambiental | Campanhas de conscientização para orientar sobre o descarte irregular lixo e esgoto. | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medidas ambientais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Importância do curso natural do rio | Promover atividades educativas em escolas, feiras e comunidades com foco na valorização do rio, sua função ecológica e os impactos da degradação. | Comissão Gestora, CBHS, UFCA, Escolas Municipais, Ematerce | Medida educativa | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Promover cursos de capacitação | Capacitar os agricultores em práticas agrícolas sustentáveis. | SDA, Ematerce, Senar, ONGs e Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Elaborar projeto | Orientar a elaboração de projetos de acesso a fomentos para agricultura. | SDA, ONGs, Prefeituras, Associações, Sindicatos e Instituições financeiras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Monitorar a execução das ações definidas no plano | Instituir uma comissão para acompanhar as ações do plano. | Comissão gestora e CBHS | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da atividade econômica local | Diversificação das atividades econômicas local com foco em cadeias sustentáveis | Apoiar atividades como artesanato, turismo rural e agricultura orgânica. | SEBRAE, Prefeituras, Associações locais | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
NORMAL | IMPACTOS ECONÔMICOS | Prejuízos à atividade pecuária | Capacitação em manejo de pastagens | Orientar criadores sobre técnicas de conservação de forragem e ração alternativa. | Ematerce, SDA, Senar | Medida educativa | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reforço da operação carro-pipa em áreas críticas. | Ativação preventiva da operação de abastecimento emergencial com carros-pipa para comunidades com baixa autonomia hídrica. | Defesa Civil, Prefeituras, COGERH. | Medidas de Gestão e operação | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Instalação de bebedouros alternativos | Construção de bebedouros e pontos de dessedentação animal fora da margem do açude, com captação controlada. | Sohidra, Prefeituras, COGERH | Medidas de Expansão da infraestrutura | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Perfuração de poços em áreas prioritárias | Priorizar a perfuração de poços em comunidades rurais com maior vulnerabilidade. | Sohidra, SRH, Prefeituras. | Medidas de Expansão da infraestrutura | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Campanha de conscientização sobre o uso correto da área do entorno do açude | Educação ambiental junto à população e usuários do reservatório para evitar descarte inadequado de resíduos. | ONGs, Prefeituras, IES e IET, Escolas. | Medidas ambientais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Recomposição da mata ciliar | Implantar projetos de reflorestamento nas margens do reservatório para reduzir assoreamento e entrada de sedimentos e nutrientes. | CBHS, Secretarias de Meio Ambiente, COGERH. | Medidas preventivas | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Mapeamento emergencial das áreas críticas de erosão | Realizar levantamento participativo com apoio de drones, imagens de satélite e visitas de campo para identificar trechos da bacia hidrográfica suscetíveis a erosão. | Cogerh, Semace, Defesa Civil, IES e IET | Medidas de monitramentp | Não iniciado
ALERTA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Implantação de bacias de contenção e barraginhas | Mobilizar parcerias com produtores rurais para instalar pequenas estruturas de retenção de sedimentos (barraginhas e bacias de contenção) | Ematerce, SDA | Medidas de expansão e melhoria da infraestrutura hídrica | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Aumentar a fiscalização | Regulamentar e/ou fazer cumprir o ordenamento, uso e ocupação do solo nas áreas do entorno do reservatório e rio. | Câmara e Assembleia, CBHS, SRH, SEMACE, Comunidades, Órgãos Ambientais Municipais, BPMA. | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Criação de corredores de acesso controlado | Mapear e definir pontos específicos de acesso dos animais à água, com manejo e proteção adequados para minimizar impactos. | Cogerh, CBHS, Comissão Gestora. | Medidas de gestão e planejamento | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Mobilização de rede de apoio psicossocial para áreas rurais mais vulneráveis | Acionar a assistência social dos municípios para mapear e acompanhar famílias vulneráveis, | Prefeituras (Assistência Social e Saúde), CRAS, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento, queimadas e degradação | Campanha preventiva contra queimadas e desmatamento | Realizar campanhas educativas em rádios, escolas e comunidades com orientações práticas para evitar o uso do fogo. | Ematerce, Comunidades, ONG, SRH, SEMA, CBHS e Órgão ambientais municipais. | Medidas preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Capacitar a população e sensibilizar sobre o uso sustentável da água | Realização de oficinas, palestras e campanhas educativas sobre usos da água. | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medida educativa | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Elaborar cartilhas e materiais didáticos sobre escassez hídrica e boas práticas | Produzir e distribuir materiais educativos em linguagem acessível sobre economia de água, queimadas e manejo do solo | Sindicato, Senar, SDA, EMATERCE, ONGs, Prefeituras, IES e IET. | Medidas educativa | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Preservar o trajeto do leito do rio | Delimitar fisicamente o leito seco (com marcos ou estacas), orientar as comunidades a não ocuparem nem usarem esse espaço para construção, pasto ou cultivo. | Órgãos ambientais, BPMA, SEMA, SEMACE e SRH | Medidas preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Monitoramento comunitário do leito e margens | Mobilizar voluntários locais para acompanhar e registrar intervenções no leito (aterros, ocupações, queimadas), com apoio da comissão gestora. | Comissão Gestora, CBHS, Defesa Civil | Medidas preventiva | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Subsidiar agricultura sustentável | Facilitar e orientar o acesso a subsídios para desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. | SDA, Ematerce, Senar, ONGs, Prefeituras, BNB, Banco do Brasil e demais instituições financeiras. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Incentivo à substituição de cultivos por espécies resistentes à seca | Apoiar financeiramente e tecnicamente a mudança para culturas de ciclo curto e menor demanda hídrica. | Ematerce, SDA, Banco do Nordeste | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Produção de silagem | Implementar a prática da produção de silagem e armazenar para garantir a segurança alimentar do rebanho no período de seca. | SDA, Ematerce e Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da atividade econômica local | Promoção de feiras alternativas | Apoiar eventos e redes de comercialização solidária para manter circulação de renda local. | SEBRAE, Prefeituras, CBHS | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
ALERTA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Prejuízos à atividade pecuária | Formação de bancos de forragem comunitários | Estimular estocagem coletiva de ração com apoio técnico e financeiro. | Ematerce, SDA, Prefeituras, Associações de criadores | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Racionamento controlado das captações não prioritárias | Aplicação de medidas de restrição de uso para irrigação e outras atividades secundárias, priorizando o abastecimento humano e dessedentação animal. | COGERH, CBHS, Prefeituras. e Comissão Gestora | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água do reservatório | Uso de tecnologias alternativas de tratamento de água | Distribuir e orientar o uso de filtros domiciliares, sistemas de cloração simplificada e soluções de desinfecção solar (SODIS) para garantir o consumo seguro da água principalmente pela população mais vulnerável | Funasa, SDA, Prefeituras, ONGs | Medidas preventivas | Não iniciado
SECA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade da água do reservatório | Ações de limpeza emergencial | Mobilizar mutirões comunitários e parcerias com órgãos municipais para limpeza nas margens e áreas expostas do reservatório. | Semace, Defesa civil, escolas, ONGs, associações comunitárias | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Mobilização de rede de apoio psicossocial para áreas rurais mais vulneráveis | Acionar a assistência social dos municípios para mapear e acompanhar famílias vulneráveis, | Prefeituras (Assistência Social e Saúde), CRAS, Comissão Gestora | Medida preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Assistência técnica rural | Acompanhar e orientar os produtores rurais | Ematerce, SDA e Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Criação de bebedouros alternativos | Construir bebedouros ou tanques de dessedentação próximos, mas fora das margens do açude, | Cogerh, SRH, Sohidra, Prefeitura | Medidas de gestão e operação | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento, queimadas e degradação | Cercamento e isolamento de áreas | Delimitar com cercas trechos de mata ciliar e encostas expostas para evitar acesso de animais, e degradação. | Prefeituras, Comissão Gestora, COGERH, BPMA. | Medidas preventiva | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Acessar canal de denúncia sobre usos irregulares e degradação ambiental | Ativar e divulgar canais acessíveis (WhatsApp, rádio comunitária, pontos de escuta) para denúncias sobre desmatamento, contaminação ou captação irregular de água. | Comissão gestora, Prefeituras, CBHS, Cogerh, BPMA, Rádios e lideranças locais | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Criar boletins informativos comunitários sobre a seca | Produzir boletins semanais com dados da Cogerh e Funceme, ampliando o conhecimento da população sobre a gravidade da situação. | Cogerh, Funceme, CBHS, Comissão Gestora, Rádios | Medida educativa | Não iniciado
SECA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Recompor a mata ciliar | Implementar ações de reflorestamento e de manutenção da mata ciliar. | Prefeituras, SEMA e SRH | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Suporte emergencial para irrigação de subsistência (pequenos lotes) | Disponibilizar água por caminhões-pipa ou pequenas bombas para hortas familiares e agricultura de segurança alimentar. | Prefeituras, Defesa Civil, COGERH | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da atividade econômica local | Manutenção de benefícios sociais e compensações temporárias | Garantir continuidade de benefícios para populações impactada pela seca. | Assistência Social (Prefeituras), MDS, CRAS | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Prejuízos à atividade pecuária | Distribuição emergencial de ração animal | Fornecimento de farelo e palma para rebanhos | Defesa Civil, SDA, Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Ativação de fontes alternativas emergenciais | Operacionalizar fontes alternativas (Poços Profundos e cacimbas) e ampliar a operação de carros-pipa para garantir abastecimento básico a população mais vulnerável. | Defesa Civil, COGERH, Sohidra, Prefeituras. | Medida de gestão e operação | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Crise de abastecimento nas comunidades rurais | Reuniões de alocação com revisão de parâmetros e priorização restritiva. | Reavaliação dos volumes alocados com restrição máxima aos usos não prioritários. | CBHS, Comissão Gestora, COGERH. | Medidas de Gestão e planejamento. | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Aplicação de tratamentos pontuais no reservatório | Realizar intervenções emergenciais em áreas críticas do reservatório com aplicação técnica controlada de cloro, cal ou oxigenação artificial | Cogerh, Prefeituras Cagece, SISAR | Medida de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Baixa qualidade de água do reservatório | Multas | Implementar medidas rigorosas de penalização para infrações que comprometam a qualidade da água no reservatório. | SRH e SEMACE | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Reposicionamento ou rebaixamento dos pontos de captação de água | Adaptar tecnicamente os sistemas de captação para operar em cotas mais baixas do reservatório, utilizando bombas móveis. | COGERH, CAGECE, SISAR, e Prefeituras Municipais | Medidas de gestão e operação do sistema | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTO NO FORNECIMENTO E ACESSO À ÁGUA | Assoreamento | Priorização de recursos para plano de dragagem do reservatório | Elaborar e submeter, em caráter prioritário, projetos executivos de desassoreamento | COGERH, CAGECE, SISAR, e Prefeituras Municipais | Medidas de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Conflitos: presença de animais na bacia hidráulica. | Aplicação de sanções e multas conforme legislação vigente | Aplicar multas para infratores, visando garantir o cumprimento das medidas de proteção. | SRH, SEMACE, Órgãos ambientais dos municípios. | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS SOCIAIS | Redução da qualidade de vida da população | Ativação de plano emergencial para garantia de serviços essenciais | Integrar esforços para manter serviços essenciais nas comunidades mais vulneráveis, incluindo distribuição de kits de higiene, alimentação e água potável. | Prefeituras, Defesa Civil, SRH, COGERH, CRAS, CBHS | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento, queimadas e degradação | Implantação de aceiros e barreiras de contenção ao redor de áreas de risco de incêndio | Criar faixas de proteção com limpeza do solo ao redor de matas e áreas de pastagem, impedindo a propagação de incêndios | Defesa Civil, BPMA, Comissão Gestora | Medidas ambientais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Desmatamento, queimadas e degradação | Criação de brigadas comunitárias de vigilância ambiental | Mobilizar moradores treinados para vigiar, notificar e atuar em emergências ambientais, em articulação com órgãos oficiais. | Defesa Civil, CBHS, Prefeituras, Comissão Gestora | Medidas de gestão e planejamento | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Campanhas de emergência em rádios, carros de som e redes sociais | Realizar campanhas com linguagem clara e objetiva sobre como agir em situação de escassez severa, priorizando a saúde, higiene e segurança alimentar. | Prefeituras, Defesa Civil, Cogerh, Comissão, CBHS, Rádios comunitárias e lideranças locais | Medidas educativas | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Conscientização ambiental | Formação de comitês comunitários | Criar ou reforçar comitês locais com lideranças comunitárias treinadas para repassar informações e orientar ações emergenciais. | Comissão gestora, Defesa Civil, CRAS, CBHS, Prefeituras Municipais, ONGs ou pastorais sociais. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS AMBIENTAIS | Ausência do trajeto do rio | Proteger o leito do rio contra ocupações e degradação | Implementar restrições emergenciais de uso do solo no trajeto do rio seco com fiscalização, vistorias e notificação de ocupações indevidas. | SEMACE, BPMA, Prefeituras, Comissão Gestora | Medidas normativas/institucionais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Facilitar o acessar às linhas de crédito | Divulgar as linhas de crédito e orientar o acesso para os produtores rurais. | BNB, Banco do Brasil e demais instituições financeiras. | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Perda na produção agrícola | Concessão de crédito emergencial rural e renegociação de dívidas | Acionar programas de apoio financeiro e suspensão de dívidas para agricultores afetados pela seca. | Banco do Nordeste, MDA, SDA, Prefeituras | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Redução da atividade econômica local | Ativação de plano emergencial de geração de renda (frentes de trabalho) | Criar frentes de serviço temporárias para conter desemprego e garantir renda. | Prefeituras, Defesa Civil, Governo do Estado | Medidas econômicas e sociais | Não iniciado
SECA SEVERA | IMPACTOS ECONÔMICOS | Prejuízos à atividade pecuária | Criação de pontos de dessedentação animal | Implantação de bebedouros alternativos com transporte de água | Defesa Civil, Sohidra, COGERH, Prefeituras | Medida ambiental | Não iniciado